## משימות
code | phase | name | קטגוריה | category_code | type | אחראי | description | recommendations | duration_low | duration_high | cost_low | cost_high | tip1_name | tip1_url | tip2_name | tip2_url | tip3_name | tip3_url | tip4_name | tip4_url | all_tips | count
gl001 | 01_goals | בחירת איזור של הנכס | אתה | customer | ApBuyChoose, HouBuyChoose, HouBldChoose | אתה | בחירת איזור או מספר איזורים מועדפים למיקום הנכס. ישנם מגוון שיקולים לבחירה של מקום המגורים. להלן מספר שאלות מרכזיות אותן עליך לשאול בתהליך בחירת האיזור: 1. סוג הישוב - האם נכון עבורכם לגור בעיר או בישוב כפרי? קיבוץ, כפר או ישוב קהילתי? 2. מה איזור המגורים הנכון - לעיתים קרובות מושפע משיקולי מיקום משפחה, מקום עבודה, תרבות, נגישות ועוד. 3. רמת מחיר - מהי רמת המחירים אותה תוכל להשקיע בנכס? אל תשכח לקחת בחשבון גם את רמת המחיר לאחר הרכישה (לדוגמה, עלויות אחזקה של הנכס, מיסי ועד בית או מיסיי ישוב, ארנונה ועוד) 4. נגישות - עד כמה חשובה לך הנגישות של מקום המגורים לאיזורים נוספים ואיזה. באיזה תחבורה תשתמש - ציבורית או פרטית. מה הנגישות הנדרשת לבני המשפחה האחרים ובכלל זה לילדים. 5. מהו החתך הסוציו אקונומי בישוב. 6. חינוך ותרבות - מהם צרכי החינוך והתרבות של המשפחה, והאם מקום המגורים נותן להם מענה . 7. בילויים - מה הבילויים המתאימים למשפחתך ומה הנגישות אליהם ממקום הנכס. | מדלן |  |  |  |  | בתי ספר באיזור | https://www.madlan.co.il/article/buyingApartment_schools | אפשרויות לקניית דירה | https://www.madlan.co.il/article/buyingApartment_opinions | מידע תיכנון | https://www.madlan.co.il/article/urbanPlanningIntro |  |  | {:¦בתי ספר באיזור¦ => ¦https://www.madlan.co.il/article/buyingApartment_schools¦ , :¦אפשרויות לקניית דירה¦ => ¦https://www.madlan.co.il/article/buyingApartment_opinions¦ , :¦מידע תיכנון¦ => ¦https://www.madlan.co.il/article/urbanPlanningIntro¦ } | 3
gl002 | 01_goals | הגדרת תקציב | אתה | customer | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה | הגדר מהו התקציב הזמין עבורך עבור הפרויקט, מתחילתו ועד השלמתו | יש לקחת בחשבון את הנושאים הבאים 1. עלות הנכס או הקרקע 2. עלות הבניה או השיפוץ 3. מיסים - מס רכישה, מס מכירה, דמי פיתוח, מס השבחה 4. תשלום לנותני שירותים בתהליך - עורך הדין, המתווך 5. עלות היועצים השונים - אדריכל, מעצב פנים, ועוד 6. תכולה - רכישת רהיטים, כלים ועוד. |  |  |  |  | תקציב בניית בית פרטי | http://www.levidar.co.il/private-residential-construction/budgeting/ | מחשבון - איזה בית אני יכול לקנות | http://www.madlan.co.il/mortgage/feasibleBudget |  |  |  |  | {:¦תקציב בניית בית פרטי¦ => ¦http://www.levidar.co.il/private-residential-construction/budgeting/¦ , :¦מחשבון - איזה בית אני יכול לקנות¦ => ¦http://www.madlan.co.il/mortgage/feasibleBudget¦ , :¦¦ => ¦¦ } | 3
gl003 | 01_goals | הגדרת סוג הנכס | אתה | customer | ApBuyChoose, HouBuyChoose, HouBldChoose | אתה | ישנם סוגים שונים של מקומות מגורים. לכל סוג ישנם יתרונות וחסרונות. מהו סוג הנכס הנכון עבורך? בית פרטי או דירה? קנייה של נכס מוכן או קניית מגרש ובנייה עצמית? | [5 empty] | מאמר - בית או דירה | http://www.nadlan.com/magazine/article/%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%95_%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2 | [6 empty] | {:¦מאמר - בית או דירה¦ => ¦http://www.nadlan.com/magazine/article/%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%95_%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2¦ , :¦¦ => ¦¦ } | 2
FI001 | 02_finance | בנק מממן | משכנתאות בנק | financing_bank | ApBuyChoose, HouBuyChoose, HouBldChoose | יועץ משכנתאות | בחירת הגורם המממן על ידי גוף יעוץ משכנתאות חיצוני, על פי התנאים המגבלות כפי שהוגדרו | רצוי לבצע את תהליך לקיחת המשכנתה באמצעות איש מקצוע שיעזור לכם בהחלטה על סוג ההלוואה אותו אתם לוקחים, בחירת הגוף המממן וניהול התהליך עד לקבלת האישור |  |  |  |  | בחירת בנק משכנתאות | http://www.vider.co.il/the_complete_guide/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%AA/ | בחירת משכנתה | http://www.hon.co.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90/ |  |  |  |  | {:¦בחירת בנק משכנתאות¦ => ¦http://www.vider.co.il/the_complete_guide/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%AA/¦ , :¦בחירת משכנתה¦ => ¦http://www.hon.co.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90/¦ } | 2
FI002 | 02_finance | שמאות | שמאות | appraising | ApBuyChoose, HouBuyChoose, HouBldChoose | שמאי מוסמך | ביקור שמאי מטעם הבנק המממן, ע״מ להעריך את שווי הנכס ואישור הקצאת הסכום הראשוני לבנייה | [5 empty] | איך גורמים לשמאי להעריך את הנכס נכון | http://www.simplemortgage.co.il/articles/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%A1/ | [6 empty] | {:¦איך גורמים לשמאי להעריך את הנכס נכון¦ => ¦http://www.simplemortgage.co.il/articles/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%A1/¦ } | 1
PU001 | 03_purchase | בדיקת התאמת המגרש לצרכים | אתה | customer | HouBldChoose | אתה | בחן את התאמת השטח לרצונות ולצרכים - גודל השטח, איכות השטח מבחינת הצורה שלו , כיווני אויר ואיכות השטח. |  | 180 | 360 | 5000 | 30000 | מה חשוב לבדוק ברכישת מגרש או בית | http://www.rk-law.co.il/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%91%D7%93%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%9E%D7%95/ | בדיקות לפני רכישת נכס - נקודת מבט משפטית | http://www.menikoren.co.il/bdikot1 |  |  |  |  | {:¦מה חשוב לבדוק ברכישת מגרש או בית¦ => ¦http://www.rk-law.co.il/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%91%D7%93%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%9E%D7%95/¦ , :¦בדיקות לפני רכישת נכס - נקודת מבט משפטית¦ => ¦http://www.menikoren.co.il/bdikot1¦ } | 2
PU002 | 03_purchase | בדיקת תכנונית של המגרש | אתה | customer | HouBuyChoose, HouBldChoose, HouExtRemPlanExe, | אתה | שלוף את תיק מידע של הנכס במחלקת הנדסה של העירייה או הרשות המקומית. בתיק המידע ניתן יהיה לבדוק מה נין לעשות על המבנה מה זכויות הבניה, מה התב"ע של השטח - כלומר מה ניתן יהיה לבנות בו בעתיד. יש לבדוק בתיק המידע האם ישנן תשתיות ציבוריות העוברות במגרש (לדוגמה קווי טלפון, כבלים, חשמל ועוד) ניתן ללמוד מתיק המידע על ההיסטוריה של הנכס - מי היו הבעלים הקודמים, האם נעשו בו שינויים משמעותיים במהלך השנים, ועוד כמו כן מומלץ לבדוק את הסביבה הקרובה - מה מתוכנן במגרשים הסמוכים? האם יש שינויים משמעותיים הצפויים באיזור. ניתן לעשות את הבדיקה הנ"ל באופן עצמאי על ידיד פניה למחלקת ההנדסה של הרשות המקומית , או לבקש מאיש מקצוע (אדריכל ,מנהל פרויקט וכדומה) לסייע בבדיקה. |  | 180 | 360 | 5000 | 30000 | מדריך עורך דין לבדיקת בית | http://www.rk-law.co.il/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%91%D7%93%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%9E%D7%95/ | מדריך לרכישת דירה | http://www.menikoren.co.il/bdikot1 |  |  |  |  | {:¦מדריך עורך דין לבדיקת בית¦ => ¦http://www.rk-law.co.il/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%91%D7%93%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%9E%D7%95/¦ , :¦מדריך לרכישת דירה¦ => ¦http://www.menikoren.co.il/bdikot1¦ } | 2
PU003 | 03_purchase | בדיקה משפטית של השטח | עריכת דין | legal | HouBldChoose | עורך דין | לאחר בחירת המגרש אותו תרצה לרכוש ובטרם תבצע את הרכישה, יש לוודא שהנכס אכן שייך לבעליו, לבדוק שעבודים, רישום בטאבו וכו׳ |  | 30 | 60 | 10000 | 25000 | הפקת נסח טאבו | http://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/OnlineServices/Pages/ProductionInformation.aspx | בקשה לרישום זכות בנכס | http://www.land.gov.il/ishurZchuyot/agrotRashi.aspx?op=agrIshurZchuiot | מה חשוב לבדוק לפני רכישת בית פרטי | http://www.rk-law.co.il/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%91%D7%93%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%9E%D7%95/ |  |  | {:¦הפקת נסח טאבו¦ => ¦http://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/OnlineServices/Pages/ProductionInformation.aspx¦ , :¦בקשה לרישום זכות בנכס¦ => ¦http://www.land.gov.il/ishurZchuyot/agrotRashi.aspx?op=agrIshurZchuiot¦ , :¦מה חשוב לבדוק לפני רכישת בית פרטי¦ => ¦http://www.rk-law.co.il/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%91%D7%93%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%9E%D7%95/¦ } | 3
PU004 | 03_purchase | בדיקת משפטית של החברה המשכנת | עריכת דין | legal | ApBuyChoose | עורך דין | לאחר בחירת הדירה אותה תרצה לרכוש, יש לוודא את מצבה המשפטי של החברה המשכנת, על מנת להבטיח שאין סיכון מיותר בקניית הנכס | [5 empty] | מה חשוב לבדוק בקניית דירה מקבלן | http://www.ask-tal.co.il/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%9F | מדריך רכישת דירת מקבלן ודירה יד שניה | http://www.diogines.co.il/assets/ | טיפים וצעדים ראשונים לקניית דירה מקבלן | https://www.madlan.co.il/article/buyingTips |  |  | {:¦מה חשוב לבדוק בקניית דירה מקבלן¦ => ¦http://www.ask-tal.co.il/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%9F¦ , :¦מדריך רכישת דירת מקבלן ודירה יד שניה ¦ => ¦http://www.diogines.co.il/assets/¦ , :¦טיפים וצעדים ראשונים לקניית דירה מקבלן¦ => ¦https://www.madlan.co.il/article/buyingTips¦ } | 3
PU005 | 03_purchase | בדיקה משפטית של הנכס | עריכת דין | legal | ApBuyChoose | עורך דין | לאחר בחירת הדירה אותה תרצה לרכוש, יש לוודא שהנכס אכן שייך לבעליו, לבדוק שעבודים, רישום בטאבו וכו׳ | [5 empty] | מה חשוב לבדוק בקניית דירה מקבלן | http://www.ask-tal.co.il/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%9F |  | http://www.diogines.co.il/assets/ |  | https://www.madlan.co.il/article/buyingTips |  |  | {:¦מה חשוב לבדוק בקניית דירה מקבלן¦ => ¦http://www.ask-tal.co.il/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%9F¦ , :¦¦ => ¦http://www.diogines.co.il/assets/¦ , :¦¦ => ¦https://www.madlan.co.il/article/buyingTips¦ } | 3
PU006 | 03_purchase | רכישת דירה | עריכת דין | legal | ApBuyChoose | עורך דין | הגיע הרגע הגדול - רכישת הדירה! החתימה על הסכם הרכישה מול החברה המשכנת או מול המוכר הינו שלב משמעותי - כל מה שתצליח להכניס לחוזה בשלב זה יהיה כלול. בהמשך כל שינוי עלול לעלות בתוספת עלות. | יש להבטיח את הסדרי התשלומים בהתאם להתקדמות הבנייה ולהטיח ערבויות להשלמת הבנייה |  |  |  |  | מדריך לרכישת דירה | https://www.amitvered.co.il/%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94 | מדריך לרוכש דירה מקבלן | http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/hagana_al_rochshey_dirot/Pages/hamadrich_lerochesh_dira.aspx | מה חשוב לשאול לפני רכישת דירה | http://haotzarsheli.mof.gov.il/News/Pages/Blog-Buying-Apartment.aspx |  |  | {:¦מדריך לרכישת דירה¦ => ¦https://www.amitvered.co.il/%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94¦ , :¦מדריך לרוכש דירה מקבלן¦ => ¦http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/hagana_al_rochshey_dirot/Pages/hamadrich_lerochesh_dira.aspx¦ , :¦מה חשוב לשאול לפני רכישת דירה¦ => ¦http://haotzarsheli.mof.gov.il/News/Pages/Blog-Buying-Apartment.aspx¦ } | 3
PU007 | 03_purchase | בדיקה משפטית של הבית | עריכת דין | legal | HouBuyChoose | עורך דין | לאחר בחירת הבית אותו תרצה לרכוש, יש לוודא שהנכס אכן שייך לבעליו, לבדוק שעבודים, רישום בטאבו וכו׳ | [5 empty] | בדיקת מגרש או בית בטרם קניה | http://www.rk-law.co.il/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%91%D7%93%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%9E%D7%95/ | [6 empty] | {:¦בדיקת מגרש או בית בטרם קניה¦ => ¦http://www.rk-law.co.il/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%91%D7%93%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%9E%D7%95/¦ } | 1
PU008 | 03_purchase | רכישת הבית | עריכת דין | legal | HouBuyChoose | עורך דין | הגיע הרגע הגדול - רכישת הבית! החתימה על הסכם הרכישה מול החברה המשכנת או למול אדם פרטי הינו שלב משמעותי - כל מה שתצליח להכניס לחוזה בשלב זה יהיה כלול. בהמשך כל שינוי יגרור גם עלות נוספת. | יש להבטיח את הסדרי התשלומים בהתאם להתקדמות הבנייה ולהטיח ערבויות להשלמת הבנייה | [13 empty] | 0
PL002 | 04_design | הגדרת דרישות (פרוגרמה) | ארכיטקטורה | architecture | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApRemPlanExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe, | אתה | תוכנית ראשונית של הבית. התוכנית מגדירה תיאור כללי של הבית, את הצרכים ואת מסגרת התקציב - מה חשוב לך בבית? מה הצרכים של משפחתך? לדוגמה, כמה חדרים? סלון גדול או קטן? מטבח פתוח או סגור? בית בקומה אחת או יותר? מרתף. בריכת שחיה? | https://drive.google.com/file/d/0B0cXXlNnXdepYWtaeTBfeUkzelk/edit?usp=sharing | 14 | 60 |  |  | עצות לבניית פרוגרמה | http://architecture.org.il/menu_arc.php | פרוגרמה לתכנון בית פרטי | http://www.efratmeiri.co.il/2011/06/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99/ |  |  |  |  | {:¦עצות לבניית פרוגרמה¦ => ¦http://architecture.org.il/menu_arc.php¦ , :¦פרוגרמה לתכנון בית פרטי¦ => ¦http://www.efratmeiri.co.il/2011/06/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99/¦ } | 2
PL001 | 04_design | בחירת אדריכל | אתה | customer | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה | בחרו את האדריכל איתו תעבדו. הבחירה של האדריכל הינה החלטה קריטית במהלך הפרויקט. בחירה של אדריכל שתתחבר אליו ברמה האישית ומתאים לטעמך המקצועי הינה קריטית. נקודות נוספות אותן יש לשקול בעת בחירת האדריכל: * המלצות * התרשמות מבתים שהוא בנה * מידת הרגישות וההקשבה של האדריכל לצרכי הלקוח * ניסיון - הניסיון בתחום והיכרות עם האיזור הינם שיקולים מכריעים בבחירה של האדריכל * מחיר | תכנון הוא השלב המהותי ביותר בפרויקט כך שבחירת איש המקצוע הנכון איתו יש חיבור, חשוב ביותר. תכנון נכון יחסוך מהותית בעלויות ובמשך הפרויקט. - בעל נסיון והבנה של חיי משפחה - זמין - ביצוע תכנון עד היתר - מכיר את ועדת התכנון המקומית - תכנון למול תקציב - ממליצים - מספק תוכניות |  |  |  |  | איך בוחרים אדריכל | http://www.bvd.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9A_%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C.html | [6 empty] | {:¦איך בוחרים אדריכל¦ => ¦http://www.bvd.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9A_%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C.html¦ } | 1
PL003 | 04_design | בחירת אדריכל או מעצב פנים | אתה | customer | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe | אתה | החלטה האם ברצונך לעבוד עם אדריכל או מעצב פנים, או שתוכל להסתדר ללא שירותיהם. בפרויקט מסוג זה אין הכרח לקחת אדריכל מכיוון שאין שינוי של קווי בניין ואין הכרח ביצירה של תוכניות לרשויות. אם זאת, איש מקצוע אשר יוכל לסייע לך בקבלת החלטות עיצוביות ופונקציונליות עשוי לסייע בתהליך. | [5 empty] | אדריכל או מעצב פנים? | https://www.shiplus.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D.html | [6 empty] | {:¦אדריכל או מעצב פנים?¦ => ¦https://www.shiplus.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D.html¦ } | 1
PL004 | 04_design | תיק מידע | אתה | customer | HouBuyChoose, HouBldChoose, HouBuyPlanExe, HouBldPlanExe, HouExtRemPlanExe | אתה | אם טרם שלפת את הנתונים של הנכס, זה הזמן לפנות לרשות ולהוציא מוועדת התכנון את תיק המידע על הנכס. בתיק המידע ניתן יהיה לבדוק מה נין לעשות על המבנה מה זכויות הבניה, מה התב"ע (תכנית בניין עיר - כל ההגדרות התכנוניות של הרשות המקומית) של השטח - כלומר מה ניתן לבנות בנכס. ניתן ללמוד מתיק המידע על ההיסטוריה של הנכס - מי היו הבעלים הקודמים, האם נעשו בו שינויים משמעותיים במהלך השנים, ועוד כמו כן מומלץ לבדוק את הסביבה הקרובה - מה מתוכנן במגרשים הסמוכים? האם יש שינויים משמעותיים הצפויים באיזור. ניתן לעשות את הבדיקה הנ"ל באופן עצמאי, או לבקש מאיש מקצוע (אדריכל ,שמאי וכדומה) לסייע בבדיקה. |  | 7 | 21 | 170 | 170 | http://bonim.pnim.gov.il/ToolsAndResources/information/guides/HozaaCP/Pages/AllInformaion.aspx |  | http://www.shoresh.org.il/spages/articles/article2156.htm |  | http://www.shoresh.org.il/spages/articles/article2156.htm |  |  |  |  | 0
PL005 | 04_design | תכנית טופוגרפית | מדידה | measures | HouBuyChoose, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouExtRemPlanExe | מודד מוסמך | תכנית של המגרש הכוללת גבהים, גבולות וכו׳. התוכנית נדרשת כדי שהאדריכל יוכל להציע על פיה את התיכנון |  | 7 | 14 | 1500 | 3000 | בחירת מודד מוסמך | http://www.adira.co.il/articles/view/58 | מיהו מודד? | https://medidot.wordpress.com/%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA/ |  |  |  |  | {:¦בחירת מודד מוסמך¦ => ¦http://www.adira.co.il/articles/view/58¦ , :¦מיהו מודד?¦ => ¦https://medidot.wordpress.com/%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA/¦ } | 2
PL006 | 04_design | החלטה על סוג הבנייה | אתה | customer | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouExtRemPlanExe | אתה | בחירה בסוג הבנייה משפיעה על תיכנון הבית ועל בחירת בעלי המקצוע ולכן נכון לעשותה בשלב זה. קיימים מספר סוגי בנייה: שלד בטון, שלד פלדה, שלד עץ ולכל אחד יתרונות וחסרונות וכמו כן בחירת גמרים שונים: קירות בלוקים, גבס, חיפויים שונים, סוג הגג ועוד | ניתן לנהל את התהליך במקביל לבחירת הקבלן הראשי שיכתיב את סוג השלד, צריך להבין את היתרונות והחסרונות של כל סוג בנייה ולהחליט לפי מההתאמה האישית | 30 | 90 | [11 empty] | 0
PL007 | 04_design | תכנון | ארכיטקטורה | architecture | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApRemPlanExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe | אדריכל, מעצב פנים | תכנון אדריכלי מפורט של הנכס, העונה על מרבית הדרישות ועומד במרבית התנאים שהצבת. |  | 30 | 60 |  |  | תהליך עבודת המתכננת | http://www.efratmeiri.co.il/2013/05/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%A0%D7%AA-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A5-%D7%90%D7%95-%D7%A2/ | תהליך תכנון ובנייה של בית | http://levarch.co.il/planning-and-building-a-new-house-process/articles/ |  |  |  |  | {:¦תהליך עבודת המתכננת¦ => ¦http://www.efratmeiri.co.il/2013/05/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%A0%D7%AA-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A5-%D7%90%D7%95-%D7%A2/¦ , :¦תהליך תכנון ובנייה של בית¦ => ¦http://levarch.co.il/planning-and-building-a-new-house-process/articles/¦ } | 2
PL008 | 04_design | תכנון הנדסי | הנדסת בניין | contruction | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApRemPlanExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe | מהנדס בניין | תכנון השלד (הקונסטרוקציה) של של המבנה. מבוצע על פי התוכניות האדריכליות של הבית. |  | 30 | 60 | 5000 | 20000 | תפקידו, אחריותו וסמכויותיו של קונסטרוקטור | http://www.citytabu.org.il/?p=273 | מה עושה המהנדס בפועל? | http://www.bzt.co.il/%D7%9E%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%99/ |  |  |  |  | {:¦תפקידו, אחריותו וסמכויותיו של קונסטרוקטור¦ => ¦http://www.citytabu.org.il/?p=273¦ , :¦מה עושה המהנדס בפועל?¦ => ¦http://www.bzt.co.il/%D7%9E%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%99/¦ } | 2
PL009 | 04_design | יעוץ קרקע | יעוץ קרקע | soil_expert | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | יועץ קרקע | בהתאם להמלצת הקונסטרוקטור, יתכן שתידרשו לייעוץ קרקע על מנת לבדוק את סוג הקרקע עליה נבנה הבית ובהתאם להחליט על סוג ותכנון היסודות, |  | 7 | 14 | 1500 | 10000 | [9 empty] | 0
PL010 | 04_design | דגימת קרקע | דגימת קרקע | soil_sampling | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חברת דגימות קרקע | בהתאם להגדרת יועץ הקרקע, ביצוע דגימה במספר מקומות במגרש, והעברת הדו״ח ליועץ הקרקע |  | 2 | 10 | 500 | 10000 | [9 empty] | 0
PL009 | 04_design | הדמייה | הדמייה | rendering | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApRemPlanExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldPlanExe, HouBldChoose, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe | חברת הדמיות | בניית מודל וירטואלי של הבית בתלת מימד. ההדמיה מספקת הבנה טובה יותר של התכנון ומונעת ״הפתעות״ בהמשך הדרך. הדמייה מסייעת להבנת התוכניות, ומומלצות לאנשים אשר אינם בעלי ניסיון רב קריאת תוכניות הנדסיות. השלב מומלץ אבל איננו הכרחי | קיימות תוכנות הדמייה די פשוטות בשוק, ניתן ללמוד אותן לבצע את ההדמייה באופן עצמאי | 7 | 21 | 5000 | 25000 | למה תלת מימד? | http://www.totem3d.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%98%D7%95%D7%98%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%AA%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%93/ | [6 empty] | {:¦למה תלת מימד?¦ => ¦http://www.totem3d.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%98%D7%95%D7%98%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%AA%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%93/¦ } | 1
RE001 | 05_license | הגשת תוכניות לאישור הרשות | ארכיטקטורה | architecture | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe | אדריכל | העברת התוכנית לועדת התכנון. לתוכניות המוגשות לאישור קוראים גרמושקה. הגרמושקה מכילה את כל הנתונים על הבית והמגרש והיא תהיה הבסיס לאישור הרשויות | אין חובה שהאדריכל המתכנן יהיה גם עורך הבקשה לועדה, חשוב יותר שעורך הבקשה יכיר היטב את הועדה המקומית, הדרישות שלה והנפשות הפועלות | 14 | 45 |  | 25000 | מה זאת גרמושקא? | http://www.onlinearchitect.org/single-post/2016/1/28/%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%A7%D7%94 | מה זה גרמושקה? | https://www.youtube.com/watch?v=FQk6hIuwml0 | איך להגיש ולהכין היתר בניה | https://www.youtube.com/watch?v=TOFP8jS9zjM |  |  | {:¦מה זאת גרמושקא?¦ => ¦http://www.onlinearchitect.org/single-post/2016/1/28/%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%A7%D7%94¦ , :¦מה זה גרמושקה?¦ => ¦https://www.youtube.com/watch?v=FQk6hIuwml0¦ , :¦איך להגיש ולהכין היתר בניה¦ => ¦https://www.youtube.com/watch?v=TOFP8jS9zjM¦ } | 3
RE002 | 05_license | ועדת תיכנון ובבניה | רשויות | regulation | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | רשויות | לאחר הגשת הגרמושקא היא ממתינה בתור לוועדת תיכנון ובניה. עם התכנסות הועה התוכנית תידון. תוצר הועדה הינו רשימת דרישות. עליו למלא את כל הדרישות ברשימה ולהגגישת לרשות, בכדי לקבל היתר בניה. בין הדרישות הנפוצות - אישור ההג"א, אישור מטמנה, הסכם היקקשרות עם מעבדה מוסמכת, ניספח סניטרי ועוד. | [14 empty] | 0
RE003 | 05_license | אישור פיקוד העורף | ארכיטקטורה | architecture | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe | אדריכל | אם נתבקשת ברשימת הדרשות שהתקבלו מהוועדה, יש להגיש לפיקוד העורף תוכנית לאישור הממ"ד. |  | 7 | 30 |  |  | אישור הג״א | http://www.oref.org.il/Mobile/10819-he/Pakar.aspx | [6 empty] | {:¦אישור הג״א¦ => ¦http://www.oref.org.il/Mobile/10819-he/Pakar.aspx¦ } | 1
RE004 | 05_license | רשות מקרקעי ישראל (רמ״י) | ארכיטקטורה | architecture | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe | אדריכל | אם נתבקשת ברשימת הדרשות שהתקבלו מהוועדה, יש להגיש את התוכנית לאישור רשות מנהל מקרקעי ישראל |  | 7 | 30 |  |  | אישור מנהל מקרקעי ישראל להיתר בנייה | http://www.mmi.gov.il/static/faq5.asp | [6 empty] | {:¦אישור מנהל מקרקעי ישראל להיתר בנייה¦ => ¦http://www.mmi.gov.il/static/faq5.asp¦ } | 1
RE005 | 05_license | אגרות בניה | אתה | customer | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe | אתה | תשלום אגרה על מנת לפתוח בהליך בדיקת הבקשה מול רשויות התכנון |  | 1 | 3 |  |  | תהליך הרישוי | http://anibone.co.il/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-3/ | [6 empty] | {:¦תהליך הרישוי¦ => ¦http://anibone.co.il/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-3/¦ } | 1
RE006 | 05_license | תכנית סניטרית | אינסטלציה | plumbing | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe | מהנדס אינסטלציה | אם נתבקשת ברשימת הדרשות שהתקבלו מהוועדה, יש להכין תוכנית תכנון הביוב בנכס ומחוץ לו. |  | 7 | 14 | 1500 | 10000 | הסבר על אינסטלציה לבית | http://bonimbayit.co.il/bonim/plum | 19 טיפים לאינסטלציה | http://bonimbayit.co.il/bonim/19-d798d799d7a4d799d79d-d7a2d79c-d790d799d7a0d7a1d798d79cd7a6d799d794 | תכנון צנרת אינסטלציה | https://www.youtube.com/watch?v=pUn-8YuxBtY |  |  | {:¦הסבר על אינסטלציה לבית¦ => ¦http://bonimbayit.co.il/bonim/plum¦ , :¦19 טיפים לאינסטלציה¦ => ¦http://bonimbayit.co.il/bonim/19-d798d799d7a4d799d79d-d7a2d79c-d790d799d7a0d7a1d798d79cd7a6d799d794¦ , :¦תכנון צנרת אינסטלציה¦ => ¦https://www.youtube.com/watch?v=pUn-8YuxBtY¦ } | 3
RE007 | 05_license | תשלום לתאגיד המים | תאגיד מים | water_institution | HouBldChoose, HouBuyPlanExe, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | תאגיד המים המקומי | ?? לבדוק האם צריך |  | 1 | 1 | [11 empty] | 0
RE008 | 05_license | חתימת הסכם עם מעבדת בדיקות | בדיקות איכות | qa | HouBldChoose, HouBuyPlanExe, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חברת בדיקות | אם נתבקשת ברשימת הדרשות שהתקבלו מהוועדה, יש לחתום ולהציג היקשרות מול מעבדה מוסמכת הסכם לביצוע כלל הדרישות שידרשו במהלך הבניה - בדיקות בטונים, בדיקות אטימות וטיח ממ"ד, בדיקת אינסטלציה ועוד. |  | 1 | 1 | 3000 | 7500 | רשימת מעבדות מאושרות מכון התקנים | http://economy.gov.il/standartization/ApprovedLaboratories/Pages/ApprovedLaboratoriesList.aspx | כל מה שחייבים לדעת על מעבדות לבדיקת בטון | http://bonimbayit.co.il/bonim/izotest-day |  |  |  |  | {:¦רשימת מעבדות מאושרות מכון התקנים¦ => ¦http://economy.gov.il/standartization/ApprovedLaboratories/Pages/ApprovedLaboratoriesList.aspx¦ , :¦כל מה שחייבים לדעת על מעבדות לבדיקת בטון¦ => ¦http://bonimbayit.co.il/bonim/izotest-day¦ } | 2
RE009 | 05_license | הסכם פינוי פסולת | הטמנת פסולת | garbage | HouBldChoose, HouBuyPlanExe, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתר הטמנה מורשה | אם נתבקשת ברשימת הדרשות שהתקבלו מהוועדה, יש לחתום הסכם המאשר לרשויות שאת הפסולת תטמינו באתר מורשה |  | 1 | 1 | 1000 | 5000 | הטמנת פסולת בניין | http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/ConstructionWaste/Pages/default.aspx | [6 empty] | {:¦הטמנת פסולת בניין¦ => ¦http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/ConstructionWaste/Pages/default.aspx¦ } | 1
RE010 | 05_license | תשלום היטל השבחה | רשות מקרקעי ישראל | i_l_authority | HouBldChoose, HouBuyPlanExe, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | רמ״י |  |  | 1 | 1 |  |  | מדריך להיטל השבחה | http://bonim.pnim.gov.il/ToolsAndResources/information/guides/BidGuide/Pages/BidGuide.aspx | [6 empty] | {:¦מדריך להיטל השבחה¦ => ¦http://bonim.pnim.gov.il/ToolsAndResources/information/guides/BidGuide/Pages/BidGuide.aspx¦ } | 1
RE011 | 05_license | תשלום אגרת בנייה | ועדת בנייה מקומית | local_construction_concoul | HouBldChoose, HouBuyPlanExe, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | ועדת בנייה מקומית |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | 0
RE012 | 05_license | קבלת היתר בניה | ועדת בנייה מקומית | local_construction_concoul | HouBldChoose, HouBuyPlanExe, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | ועדת בנייה מקומית | קבלת היתר בנייה על פי חוק לפי התוכניות שהוגשו לועדה, קבלת ההיתר מהווה למעשה את האישור להתחלת העבודות בשטח | [5 empty] | בקשה להיתר בנייה | http://www.glt.org.il/DocLib1/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8%20%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99.pdf | [6 empty] | {:¦בקשה להיתר בנייה¦ => ¦http://www.glt.org.il/DocLib1/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8%20%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99.pdf¦ } | 1
DP001 | 06_detailed_design | סקיצה סופית | ארכיטקטורה | architecture | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApRemPlanExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe | אדריכל | תכנון סופי של הנכס, הכולל את כלל הפרטים הנדרשים לצורך הבניה. בשלב זה נכון להכנס גם לתכנון המפורט של המערכות השונות, כדי להבטיח שהתכנון הסופי יקח בחשבון את כלל הצרכים והשיקולים. הנושאים להם צריך לתת את הדעת בשלב זה (ומפורטים בשלבים הבאים) יכולים היות מטופלים על ידי האדריכל או על ידי יועצים ייעודיים לנושא. את ההחלטה על הגורם המטפל יש לקבל על פי המורכבות הנידרשת ועל פי נכונות האדריכל לקחת עליהם אחריות. |  | 30 | 180 | [11 empty] | 0
DP002 | 06_detailed_design | עיצוב פנים | עיצוב פנים | interior_design | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe | מעצב פנים | תכנון החלל הפנימי של הבית. חשוב לעשות את תיכנון בשלב בזה כדי להבין כיצד נכון לתכנן את המערכות השונות (למשל, מיקום השולחן בחדר העבודה ישפיע על מיקום החשמל, מיקום הטלויזיה והספה עשויים להשפיע על מיקום המזגן ועוד ועוד). כמו כן תיכנון פנים בשלב זה יאפשר לאשר את התיכנון החיצוני שנעשה ואת החלוקה הפנימית. אם נדרשים שינויים קל יותר לעשות אותם כעת מאשר לאחר הבניה. תיכנון החלל הפנימי יכול להעשות ע"י מצב פנים, אדריכל או על ידי הלקוח עצמו. |  |  |  | 5000 | 50000 | כיצד לבחור מעצב פנים | http://www.bvd.co.il/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93_%D7%AA%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%95_%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%91_%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%9D.html | בחירת מעצב פנים | http://www.midrag.co.il/tips/tip50.asp |  |  |  |  | {:¦כיצד לבחור מעצב פנים¦ => ¦http://www.bvd.co.il/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93_%D7%AA%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%95_%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%91_%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%9D.html¦ , :¦בחירת מעצב פנים¦ => ¦http://www.midrag.co.il/tips/tip50.asp¦ } | 2
DP003 | 06_detailed_design | תכנון מיזוג וקירור הבית | מיזוג אויר | ac | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe | יועץ מיזוג | לצורך קירור הבית יש לבחור את מערכת המיזוג המתאימה. רצוי לתת את הדעת בשלב זה מהן דרישות החימום והקירור הנדרשות, ולבחור את החלופה הנכונה עבורכם. תיכנון האופן בו יחומם או יקורר הבית יכולה להעשות ע"י יועץ מזגנים, על ידי האדריכל, או על ידי קבלן מזגנים. בחירת בעל המקצוע תעשה ע"פ המורכבות הנדרשת בבית ועל פי יכולות בעלי המקצוע שנבחרו לפרויקט. בשלב זה יש לקבל החלטות בנוגע לסוג ולמיקום המזגנים על מנת לאפשר ביצוע הכנות במקומות הנדרשים. ההכנות למיזוג כוללות צנרת חשמל וגז שעוברות בין היחידה החיצונית לפנימית, וניקוז מים מהיחידה הפנימית לניקוז הכללי של הבית | רצוי לקצר את המרחקים בין היחידות הפנימיות לחיצוניות ע״מ לחסוך בעלות הצנרת ולשפר את תפוקת המזגנים | 2 | 10 | 0 | 5000 | תכנון נכון של מערכת מיזוג לבית | http://www.tovtoda.co.il/Article.aspx?id=82 | המדריך לחימום הבית | http://www.midrag.co.il/tips/tip121.asp | איזה חימום כדאי | https://www.youtube.com/watch?v=tzVGgCB56oc |  |  | {:¦תכנון נכון של מערכת מיזוג לבית¦ => ¦http://www.tovtoda.co.il/Article.aspx?id=82¦ , :¦המדריך לחימום הבית¦ => ¦http://www.midrag.co.il/tips/tip121.asp¦ , :¦איזה חימום כדאי¦ => ¦https://www.youtube.com/watch?v=tzVGgCB56oc¦ } | 3
DP004 | 06_detailed_design | תכנון חימום הבית | מיזוג אויר | ac | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe | יועץ מיזוג | חימום הבית יכול להעשות באופנים שונים - מזגנים (אותם המזגנים המשמשים לקירור) הינה אפשרות נפוצה, אולם ישנן דברים נוספות, כגון חימום תת רצפתי, רדיאטורים, או קמין. רצוי לתת את הדעת בשלב זה מהן דרישות החימום והקירור הנדרשות, ולבחור את החלופה הנכונה עבורכם. | [5 empty] | כתבה - איך כדאי לחמם את הבית | http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000901667 | כיצד לחסוך בחימום הבית | http://www.bvd.co.il/10_%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9A_%D7%91%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA.html
DP005 | 06_detailed_design | תכנון תאורה | תאורה | lighting | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe | יועץ תאורה | יועץ תאורה יתכנן את מיקום, סוג וכמות גופי התאורה להם אתם זקוקים בבית, יועץ התאורה יכול להיות מומחה בתחום או מומחה מטעם אחת מחברות התאורה, כל המלצות יועץ התאורה צריכות להכנס לתכנית החשמל על מנת שיבוצעו לפי התכנון/ תכנון החשמל יכול להעסות גם על ידי האדריכל או יועץ החשמל | תאורה הינו תחום מורכב ומתפתח, ומשום כך איש מקצוע יתן מענה טוב יותר לצרכים שלכם בהתאם לתקציב שלכם, תכנון לא נכון של תאורה יכול לגרום להוצאות מיותרות בהמשך, או לתאורה שאינה מתאימה לאוירה אותה אתם רוצים לייצר | 7 | 14 | 2500 | 25000 | איך לתכנן תאורה לבית | https://www.youtube.com/watch?v=lGktWNWOIRM | איך מעצבים תאורה? | https://www.youtube.com/watch?v=gSa2IO72qp4 |  |  |  |  | {:¦איך לתכנן תאורה לבית¦ => ¦https://www.youtube.com/watch?v=lGktWNWOIRM¦ , :¦איך מעצבים תאורה?¦ => ¦https://www.youtube.com/watch?v=gSa2IO72qp4¦ } | 2
DP006 | 06_detailed_design | תכנון חשמל חכם | בית חכם | smart_home | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe | יועץ חשמל חכם | באם תרצו בית חכם, מומלץ בשלב זה לבחון את חלופות השונות, להשוות בניהן ולבחור את הנכונה עבורך. בשוק ישנן מספר ספקים המתמחים בתחום ומציעים פתרונות שונים. לאחר הבחירה יש להכין תכנית לאביזרים ונקודות חשמל חכמות בבית ולשלבם בתכנית החשמל הראשית. | חשמל חכם הינו תחום המתפתח במהירות עצומה בשנים האחרונות, לימוד של הנושא והחלטה על האלמנטים אותם תרצו לשלב חשובה בשלבים הראשוניים על מנת לחסוך עד כמה שניתן בהוצאות על תשתית חשמל ושילוב נכון של האלמנטים השונים | 7 | 14 | 2500 | 50000 | בית חכם | http://bonimbayit.co.il/bonim/d791d799d7aa-d797d79bd79d-d7a4d7a2d79d-d796d794-d794d799d794-d797d79cd795d79d-d7a8d797d795d7a7-d794d79 | [6 empty] | {:¦בית חכם¦ => ¦http://bonimbayit.co.il/bonim/d791d799d7aa-d797d79bd79d-d7a4d7a2d79d-d796d794-d794d799d794-d797d79cd795d79d-d7a8d797d795d7a7-d794d79¦ } | 1
DP007 | 06_detailed_design | תכנון מטבחים | מטבחים | kitchen_design | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe | יועץ מטבחים | הכנת תכנית למטבח בהתאם לתכנון האדריכלי, והתאמת המטבח לצרכים והעדפות האישיות, חלק מתוכנית המטבח הינו מיקום נקודות החשמל והמים הנדרשות | מטבח הינו ככל הנראה פרט הריהוט היקר בביתכם עם כמות משתנים עצומה (צבעים, חומר, גודל, פרזולים שונים ועוד), על מנת לוודא שהמטבח עומד בדרישות שלכם כדאי לתכנן אותו מוקדם ככל הניתן ובעזרת איש מקצוע יעודי, על מנת שאם נדרש שינוי בתכנון האדריכלי יהיה ניתן לבצע אותו ביתר קלות | 14 | 30 | 0 | 15000 | טיפים לעיצוב מטבח | http://www.bvd.co.il/%D7%A2%D7%A9%D7%94_%D7%96%D7%90%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9A_%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%97.html | המדריך השלם לבחירת מטבח | http://xnet.ynet.co.il/diy/articles/0,14712,L-3082955,00.html | עיצוב מטבח | https://www.youtube.com/watch?v=fhwfRWiM1LQ |  |  | {:¦טיפים לעיצוב מטבח¦ => ¦http://www.bvd.co.il/%D7%A2%D7%A9%D7%94_%D7%96%D7%90%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9A_%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%97.html¦ , :¦המדריך השלם לבחירת מטבח¦ => ¦http://xnet.ynet.co.il/diy/articles/0,14712,L-3082955,00.html¦ , :¦עיצוב מטבח¦ => ¦https://www.youtube.com/watch?v=fhwfRWiM1LQ¦ } | 3
DP008 | 06_detailed_design | תכנון מיגון | מיגון | security | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe | יועץ מיגון | איפיון אמצעי המיגון לבית וגם הגדרת צרכים למערכת אזעקה, והוצאת תכנית אזעקה על מנת שהחשמלאי יוכל לבצע הכנות בהתאם |  | 7 | 14 | 0 | 10000 | איך מונעים את הפריצה הבאה? | https://www.pro.co.il/ShowArticle.asp?ar=324 | איך לבחור אזעקה לבית | http://www.mokedinfo.co.il/page.php?actions=show&instance_id=3&id=115 | התקנת אזעקה | http://www.midrag.co.il/tips/tip37.asp |  |  | {:¦איך מונעים את הפריצה הבאה?¦ => ¦https://www.pro.co.il/ShowArticle.asp?ar=324¦ , :¦איך לבחור אזעקה לבית¦ => ¦http://www.mokedinfo.co.il/page.php?actions=show&instance_id=3&id=115¦ , :¦התקנת אזעקה¦ => ¦http://www.midrag.co.il/tips/tip37.asp¦ } | 3
DP009 | 06_detailed_design | תכניות עבודה | ארכיטקטורה | architecture | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouExtRemPlanExe | אדריכל | זהו. הכל מתוכנן ומוכן לתחילת העבודה. רגע לפני שהכל מוכן יש לוודא שישנן תוכניות עבודה מפורטות ומעודכנות, הלוקחות בחשבון את הצרכים של כלל המערכות, על פיהן הקבלן יוכל לעבוד. התוכניות הבאות נדרשות: תוכנית עבודה - תוכנית בניה מפורטת וסופית. תוכנית חזיתות - תוכנית המציגה את חזיתות המבנה מכל הכיוונים. תוכנית קונסטרוקציה - מהקונסטרוקטור פריסת קירות - תיכנון האופן בו יבוצעו חיפויי הקרמיקה. מתקבל מהאדריכל או ממעצב הפנים תוכנית ריצוף - כיצד יש לבצע את הריצופים. מתקבל מהאדריכל או ממעצב הפנים תוכנית אלומיניום - כל פרטי האלומיניום הנדרשים בנכס. באם לא מסופק על ידי האדריכל ניתן לעבוד ישירות מול ספקי האלומיניום להכנת התוכנית. בכל מקרה, לפני סגירה הסופית מומלץ לפנות לספקי האלומיניום בכדי לאשרר את התיכנון. תוכנית מטבח - ניתן לקבל מספק המטבחים, מהאדריכל או ממעצב הפנים. תוכנית חשמל - מיועץ החשמל או האדריכל תוכנית אינסטלציה - מיועץ האינסטלציה או מהאדריכל | חשוב לשים לב למספר הגירסא של תוכניות העבודה. תוכניות העבודה לרוב משתנות לאורך חיי הפרויקט עקב שינויים או תקלות שמתגלות בדרך. חשוב לוודא כי לאורך כל חיי הפרויקט כל הקבלנים עובדים על פי תוכניות העבודה המאושרות והעדכניות ביותר. | 7 | 14 |  |  | תכניות עבודה לבניית הבית | http://hmtemplates.wixsite.com/lev-arch/workplan | מה מכיל סט תכניות עבודה | http://www.rutyweinberg.co.il/%D7%A1%D7%98-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9C/ |  |  |  |  | {:¦תכניות עבודה לבניית הבית¦ => ¦http://hmtemplates.wixsite.com/lev-arch/workplan¦ , :¦מה מכיל סט תכניות עבודה¦ => ¦http://www.rutyweinberg.co.il/%D7%A1%D7%98-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9C/¦ } | 2
DP010 | 06_detailed_design | תכניות עבודה | ארכיטקטורה | architecture | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouIntRemPlanExe | אדריכל | זהו. הכל מתוכנן ומוכן לתחילת העבודה. רגע לפני שהכל מוכן יש לוודא שישנן תוכניות עבודה מפורטות ומעודכנות, הלוקחות בחשבון את הצרכים של כלל המערכות, על פיהן הקבלן יוכל לעבוד. התוכניות הבאות נדרשות: תוכנית עבודה - תוכנית בניה מפורטת וסופית. פריסת קירות - תיכנון האופן בו יבוצעו חיפויי הקרמיקה תוכנית ריצוף - כיצד יש לבצע את הריצופים תוכנית אלומיניום - כל פרטי האלומיניום הנדרשים בנכס. באם לא מסופק על ידי האדריכל ניתן לעבוד ישירות מול ספקי האלומיניום להכנת התוכנית. בכל מקרה, לפני סגירה הסופית מומלץ לפנות לספקי האלומיניום בכדי לאשרר את התיכנון. תוכנית מטבח - ניתן לקבל מספק המטבחים או מהאדריכל תוכנית חשמל - מיועץ החשמל או האדריכל תוכנית אינסטלציה - מיועץ האינסטלציה או מהאדריכל | חשוב לשים לב למספר הגירסא של תוכניות העבודה. תוכניות העבודה לרוב משתנות לאורך חיי הפרויקט עקב שינויים או תקלות שמתגלות בדרך. חשוב לוודא כי לאורך כל חיי הפרויקט כל הקבלנים עובדים על פי תוכניות העבודה המאושרות והעדכניות ביותר. | 7 | 14 |  |  | תכניות עבודה לבניית הבית | http://hmtemplates.wixsite.com/lev-arch/workplan | מה מכיל סט תכניות עבודה | http://www.rutyweinberg.co.il/%D7%A1%D7%98-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9C/ |  |  |  |  | {:¦תכניות עבודה לבניית הבית¦ => ¦http://hmtemplates.wixsite.com/lev-arch/workplan¦ , :¦מה מכיל סט תכניות עבודה¦ => ¦http://www.rutyweinberg.co.il/%D7%A1%D7%98-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9C/¦ } | 2
CO001 | 08_choose_constructor | סגירת הסכם מול מפקח | פיקוח | site_management | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה | מפקח יתאם את כל בעלי המקצוע, ויהיה אחראי על פיקוח בשטח על טיב העבודה והחומרים בהם משתמשים בעלי המקצוע. המפקח יכול גם לסייע בתהליך בחירת הקבלן המבצע, השוואה בין ההצעות המתקבלות, ניהול מו"מ למול הקבלנים וחתימת החוזים מולם. אם אין לכם ניסיון בתחום או אם אתם מודעים לכך שהזמן שיהיה לכם להיות מעורבים בבניה הינו מוגבל, מומלץ לשכור את שירותיו של מפקח |  | 7 | 21 | [11 empty] | 0
CO002 | 08_choose_constructor | החלטה על סוג הקבלן | אתה | customer | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה | ישנם שני סוגים עיקריים של קבלנים: 1. קבלן מפתח - קבלן המבצע את כלל העבודה. לעיתים קרובות קבלן זה יעסיק קבלני משנה עבור חלק מהעבודות (לדוגמה, קבלן חשמל או קבלן מיזוג) אולם מבחינתך כלקוח כל ההתנהלות הינו מול קבלן אחד המקבל אחריות כוללת לפרויקט. 2. עבודה ישירה מול קבלני משנה - העסקה של קבלנים שונים לביצוע העבודות - קבלן בינוי, קבלן חשמל, קבלן אינסטלציה, קבלן מיזוג, ועוד. | עלויות של קבלן מפתח מייקרות את הפרויקט בכ-20%-30% לעומת עבודה ישירה למול קבלנים. אולם, עבודה ישירה מול הקבלנים דורשת תאומים רבים בניהם, וגוררת אי בהירות בנוגע לאחריות על נושאים שונים במהלך העבודה. כמו כן לאחר סיום העבודה קבלן מפתח יתן לך אחריות כוללת לכל התחומים. במקרה של פיצול העבודה לקבלנים שונים עלול לגרום לאי בהירות בנוגע לאחריות לתקלות לאחר סיום הפרויקט והעברת האחריות מקבלן אחד לשני (לדוגמה, תקלה בקירור עשויה להגרם עקב הכנות לא נכונות של קבלן הבינוי, בעיית חשמל של קבלן החשמל או בעיה במזגן של קבלן המיזוג...) | 14 | 60 | [11 empty] | 0
CO003 | 08_choose_constructor | הכנה ופירסום של מכרז | אתה | customer | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה | כעת נרצה לקבל הצעות מחיר מקבלנים שונים, כדי לבחור את הקבלן שיבצע את העבודה. את המכרז ניתן לקיים במספר דרכים: 1. שליחה של תוכניות לקבלנים וקבלת הצעת מחיר 2. הכנת כתבי כמויות המפרטים את העבודה הנדרשת ואת האופן בו יש לבצע את הפעולות (למשל, איכות החומרים בהם ישתמשו, שיטות עבודה ועוד) וקבלת הצעת מחיר על סמך כתבי הכמויות. בכל מקרה חושב להבהיר בעת פרסום המכרז מה הציפיות מהקבלן - האם החומרים יסופקו על ידו או על ידי הלקוח, אם הקבלן מספק חומרים מה תהיה איכותם, וכדומה |  | 7 | 14 | [11 empty] | 0
CO004 | 08_choose_constructor | השוואת הצעות | אתה | customer | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה | השוואה את ההצעות שקיבלת מהקבלנים השונים. חשוב לשים לב כי משווים את ההצעות באופן נכון - שים לב לתכולה המוצעת. שים לב איזה חומרים כלולים ואיזה אינם כלולים. הגדר מראש את העלות לשינויים. | בנוסף לעלויות חשוב לקחת דברים נוספים בחשבון 1. אמינות הקבלן - דבר עם אנשים אצלם עבד הקבלן בעבר. שאל האם עמד בלוחות הזמנים, האם איכות העבודה היתה טובה, והאם דרש תוספות רבות למחיר במהלך הפרויקט. 2. איכות עבודת הקבלן - בקש ללכת ולראות פרויקטים אותם עשה הקבלן. בדוק מהי האיכות ורמת הגימור של העבודה. | 2 | 7 | [11 empty] | 0
CO005 | 08_choose_constructor | בחירת קבלן או קבלנים מבצעים וחתימת חוזים | אתה | customer | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה | חתום על חוזה מול הקבלן או הקבלנים הנבחרים. חשוב לוודא כי בעל מקצוע הבקיא בחוזים מסוג זה ייעץ לך בעת חתימת החוזה. רצוי לערב את עורך הדין בחתימה על ההסכם כדי לוודא שכל הנושאים מכוסים | נקודות חשובות בחוזה הנחתם 1. ציון ברור של תכולת העבודה ואיכותה 2. הגדרת לוחות זמנים ברורים לסיום העבודה, תוך הגדרת קנסות ואי עמידה בלוחות זמנים, ובונוסים על הקדמת לוחות הזמנים. 3. הגדרת אבני דרך לתשלום: וודא כי התשלומים הינם בקשר ישיר להתקדמות העבודה. כמו כן יש לוודא כי משאירים יתרה סבירה לסיום העבודה וכן לסיום שנת הבדק. 3. ערבויות: בקש מהקבלן ערבויות לביצוע העבודה. 4. הגדרת שנת בדק: אמנם זה מחוייב על פי החוק, אולם מומלץ לציין כי הקבלן ייספק שנת בדק ואחריות מלאה לעבודות למשך שנה שלמה, ושלוש שנים עבור עבודות איטום. 5. ביטוח: חשוב לדרוש כי הקבלן יציג ביטוח מקצועי בתוקף 6. קבלן רשום: על הקבלן להציג תעודה כי הינו קבלן רשום. | 2 | 14 | [11 empty] | 0
CO006 | 08_choose_constructor | סט תוכניות עבודה | ארכיטקטורה | architecture | ApBuyPlanExe | אדריכל | קבלת סט תוכניות עבודה מהאדריכל והיועצים השונים בסטטוס "לביצוע:. התוכניות הכוללות תוכניות חזיתות, הדמיות אם יש, תכנית אינסטלציה, תכנית חשמל על מנת שבעלי המקצוע השונים יוכלו להעריך את עלות העבודה |  | 30 | 60 | 10000 | 100000 | [9 empty] | 0
CO007 | 08_choose_constructor | הסכם שינויים | חברה משכנת | contruction_company | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, | חברה משכנת | חתימה על הסכם שינויים עם החברה המשכנת המגדיר את השינויים המבוקשים בהתאם לתוכניות מעודכנות, תמחור ושינוי לוחות זמנים מוסכם | [14 empty] | 0
CO008 | 08_choose_constructor | ביטוח | קבלן ראשי | main_constructor |  | קבלן | קבלת הסכם ביטוחי עבור הפרוייקט | הקבלן צריך לספק תעודת ביטוח המכסה נזקים ונפגעים בשטח האתר או כתוצאה מהעבודות של הפרויקט | [13 empty] | 0
ST001 | 10_build_skeleton | התארגנות, סימון המגרש וגידור השטח | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי | סימון גבולות המגרש והכנת השטח לקראת תחילת עבודה. גידור מתחם העבודות על מנת למנוע כניסה של כל מי שאינו חלק מהפרויקט | [14 empty] | 0
ST002 | 10_build_skeleton | הזמנת שעון מים | אתה | customer | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose | חברת המים המקומית | עם קבלת ההיתר מתקבל טופס 2 אשר מאפשר קבלת שעון מים זמני שאותו יש להזמין מחברת המים המקומית | כדי לוודא את תקינות מערכת האינסטלציה, רצוי להכניס לחץ מים למערכת עם הסיום של ההכנות ולבדוק נזילות, כך גם אם קו יפגע תוך כדי העבודות תדעו על כך מיידית ולא בסוף הבנייה | 7 | 21 | [11 empty] | 0
ST003 | 10_build_skeleton | חיבור חשמל זמני | אתה | customer | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose | חברת חשמל | עם קבלת ההיתר מתקבל טופס 2 אשר מאפשר קבלת חיבור חשמל זמני, שיאפשר לכם לקבל חשמל עבור העבודות באתר, החשמלאי שלכם אמור להתקין את החיבור במגרש | 10 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 | [9 empty] | 0
ST004 | 10_build_skeleton | חיסוף השטח | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | טרקטוריסט | כאשר רלוונטי, יש להכין את השטח לעבודה. יישור השטח, הוצאת פסולת ויישור פני הקרקע |  | 2 | 7 | 3000 | 15000 | [9 empty] | 0
ST005 | 10_build_skeleton | יציקת קירות תומכים | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי | באם נדרש, יש להכין קירות תומכים למבנה. באם יש צורך, תחילה יבצעו את יסודות הקירות התומכים, אח"כ יצקו את הקירות ויבצעו עליהן איטומים. | [14 empty] | 0
ST006 | 10_build_skeleton | הכנות ליסודות | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי | סוג היסודות ואופן הביסוס יקבע על פי דוח יועץ הקרקע. בשלב זה על הקבלן יתחיל להכין את השטח לקראת יצירת היסודות |  | 1 | 5 | [11 empty] | 0
ST007 | 10_build_skeleton | סימון המתווה יסודות | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי | הקבלן ייסמן בשטח את המקומות בהם עתידים להקים את היסודות. |  | 2 | 5 | [11 empty] | 0
ST008 | 10_build_skeleton | חפירה ליסודות | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי | חפירת היסודות |  | 3 | 10 | [11 empty] | 0
ST009 | 10_build_skeleton | יציקת יסודות | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי | יש לוודא כי במהלך היציקה מפקח הבניה או הקונסטרוקטור נמצא. יש לקחת דגימות בטון בעת יציקת היסודות כדי להבטיח שחוזק הבטון נכון. חשוב לוודא כי בוצעה הערכת יסוד - הארקת הבית דרך היסוד והכלונסאות. ההארקה מורידה את החשמל לאדמה דרך הברזלים במקרה קצר . |  | 1 | 3 | [11 empty] | 0
ST010 | 10_build_skeleton | הכנות עבור יציקות רצפת קומת קרקע - בינוי | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן ראשי | יש להכין את השטח לקראת יציקת קומת הקרקע. במרבית המקרים יש להכין גם את תשתיות החשמל שיעברו ברצפה בטרם היציקה. |  | 7 | 15 | [11 empty] | 0
ST011 | 10_build_skeleton | הכנות עבור יציקות רצפת קומת קרקע - חשמל | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן חשמל | במרבית המקרים יש להכין גם את תשתיות החשמל שיעברו ברצפה בטרם היציקה. ניתן גם להעביר את התשתיות לאחר היציקה, מעליה ומתחת לריצוף, ואז תבוצע רק לאחר היציקה.. |  | 3 | 5 | [11 empty] | 0
ST012 | 10_build_skeleton | יציקת רצפת קומת קרקע | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | יש לוודא כי במהלך היציקה הקונסטרוקטור נמצא , מוודא ומאשר את היציקה. כמו כן יש לוודא כי בוצעה הארקת יסוד. יש לקחת דגימות בטון בעת יציקת היסודות כדי להבטיח שחוזק הבטון נכון. |  | 1 | 3 | [11 empty] | 0
ST013 | 10_build_skeleton | איטום רצפת קומת קרקע | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  | יש לוודא כי עבודות האיטום נעשות על ידי קבלן איטום מורשה | 2 | 4 | [11 empty] | 0
ST014 | 10_build_skeleton | יציקת עמודים קומת קרקע | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | רצוי לקחת דגימת בטון בעת יציקת העמודים |  | 5 | 8
ST015 | 15_shelter | קניית סט ממ״ד | קבלן ראשי | main_constructor | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן | קניית סט הכולל את הדלת, משקוף והפתחים של הממ״ד |  | 1 | 2 | [11 empty] | 0
ST016 | 10_build_skeleton | יציקת קירות ממ"ד | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | לפני היציקה יש לבצע פתחים ושרוולים על פי התוכנית שאושרה על ידי פיקוד העורף. מסגרות הממ"ד משולבת ביציקה. יש לוודא כי המסגרות שהוזמנה הינה מספק המאושר על ידי פיקוד העורף. חובה לקחת דגימה מבטון הממ"ד ולוודא כי יצוין כי זאת יציקת הממ"ד |  | 5 | 10
ST017 | 10_build_skeleton | הכנות ליציקת תקרת קומת קרקע | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | תפסנות התקרה. יש לוודא כי התיקרה בגובה הנכון, לוודא הכנות חשמל |  | 2 | 7
ST018 | 10_build_skeleton | בניית תקרה קומת קרקע | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | קונסטרוקטור צריך לאשר את היציקה. דגימת בטון צריכה להלקח. |  | 2 | 3
ST019 | 10_build_skeleton | בניית מדרגות | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | מדרגות יכולות להיות מבוצעות מחומרים שונים - האם המדרגות יצוקות, הן יבוצעו בשלב זה, אם המדרגות הן מדרגות מסגרות או נגרות הביצוע יעשה בשלב מאוחר יותר. |  | 3 | 8
ST020 | 10_build_skeleton | יציקת עמודים קומה א' | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  | 5 | 8
ST021 | 10_build_skeleton | יציקת גג בטון | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | וביצוע ההכנות ליציקת הגג ויציקתו. בעת היציקה נוכחות ואישור קונסטרוקטור נדרשת. יש לקחת דגימת בטון. |  | 7 | 14 | [11 empty] | 0
ST022 | 10_build_skeleton | בניית קירות חוץ כולל חגורות | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  | 7 | 21 | [11 empty] | 0
ST023 | 10_build_skeleton | לקיחת מידות חלונות - אלומיניום | אלומיניום | plumbing | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | ספק האלומניום יבוא ויקח מידות מדוייקות של המפתחים | לרוב בין לקיחת המידות להתקנת המשקופים העיוורים ידרשו שבועיים-שלושה, ולכן יש להקדים ולקחת מידות | 1 | 2 | [11 empty] | 0
ST024 | 10_build_skeleton | התקנת משקופים עיוורים לאלומיניום | אלומיניום | plumbing | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  | 2 | 4 | [11 empty] | 0
ST025 | 10_build_skeleton | בניית מחיצות פנים כולל יציקת חגורות | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | מחיצות הפנים יכולות להבנות מבלוקים או מגבס. בלוקים (מבטון או בלוק איטונג) תורם ליציבות הקירות ולמאסיביות שלהם, מאפשר לתלות דברים כבדים ומקנה עמידות למים. החסרונות הם חובת טיוח, בניה איטית, כמויות גדולות של פסולת, אי דיוק של הקירות – מפגשי קירות ותקרה לא תמיד בקווים ישרים, וקשיים בביצוע שינויים עתידיים בבית. קירות הגבס נבנים על גבי הריצוף ולכן מאפשרים גמישות רבה יותר בשינויים או בתיקונים בעתיד. לוחות הגבס הם זולים יותר ומהירים להתקנה. | קיימים מספר סוגים של פלטות גבס, השונים בייעוד ובאיכות. התייעצו בנושא וביחרו את הסוג המתאים לכם. כמו כן, יש מספר שיטות וחומרים לבידוד, החליטו לאיזו רמת בידוד תרצו להגיע, ובחרו פתרון מתאים | 5 | 15 | [11 empty] | 0
ST026 | 10_build_skeleton | בניית מחיצות פנים כולל יציקת חגורות | קבלן בינוי | Const_constructor | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe |  | מחיצות הפנים יכולות להבנות מבלוקים או מגבס. בלוקים (מבטון או בלוק איטונג) תורם ליציבות הקירות ולמאסיביות שלהם, מאפשר לתלות דברים כבדים ומקנה עמידות למים. החסרונות הם חובת טיוח, בניה איטית, כמויות גדולות של פסולת, אי דיוק של הקירות – מפגשי קירות ותקרה לא תמיד בקווים ישרים, וקשיים בביצוע שינויים עתידיים בבית. קירות הגבס נבנים על גבי הריצוף ולכן מאפשרים גמישות רבה יותר בשינויים או בתיקונים בעתיד. לוחות הגבס הם זולים יותר ומהירים להתקנה. | קיימים מספר סוגים של פלטות גבס, השונים בייעוד ובאיכות. התייעצו בנושא וביחרו את הסוג המתאים לכם. כמו כן, יש מספר שיטות וחומרים לבידוד, החליטו לאיזו רמת בידוד תרצו להגיע, ובחרו פתרון מתאים בבתים משותפים, חשוב לבדוק את טיב הבידוד בין הקומות, יש לוודא שנעשתה פעולת בידוד בידוד אקוסטי, על פי הגדרות התקן. | 5 | 10 |  |  | כל הפרטים החשובים על בלוקים | https://www.studiodaniel.co.il/blank/2015/11/11/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D | [6 empty] | {:¦כל הפרטים החשובים על בלוקים¦ => ¦https://www.studiodaniel.co.il/blank/2015/11/11/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D¦ } | 1
ST027 | 10_build_skeleton | התקנת משקופים עיוורים לדלתות | דלתות | doors | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  | 1 | 2 | [11 empty] | 0
ST028 | 10_build_skeleton | בניית גמלונים כולל חגורות | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | [16 empty] | 0
ST029 | 10_build_skeleton | בניית גג רעפים | גג | roofing | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | באם ישנו גג רעפים, לאחר יציקת גג הבטון בונים את קונסטרוקציית גג הרעפים ומניחים את הרעפים. |  | 7 | 14 | [11 empty] | 0
ST030 | 10_build_skeleton | הכנות גז | גז | gaz | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | טכנאי גז | יש לבצע הכנות גז לכל המכשירים המוזנים בגז, ע״פ תכנית נקודות גז |  | 1 | 2 | 1000 | 5000 | [9 empty] | 0
BU001 | 11_buy_gmar | בחירת והזמנת חלונות - אלומיניום | אתה | customer | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | ספק אלומיניום | בהתאם לסוג החלונות שנבחר (אלומיניום/ /ברזל / עץ) יש להוציא מפרט חלונות ולבחור בעל מקצוע בהתאם למוניטין והמחיר | רצוי לבקש מהאדריכל מפרט חלונות לפי התכנית | 1 | 1 |  |  | תיכנון חלונות | https://www.studiodaniel.co.il/blank/2015/07/07/%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
BU002 | 11_buy_gmar | בחירה ורכישת חיפויים | אתה | customer | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | ספק ריצוף וכלים סניטריים | בחירת ריצופים לחלקי הבית השונים בהתאם לתכניות והחומרים שנבחרו |  | 2 | 14
BU003 | 11_buy_gmar | בחירה ורכישת חיפויים | אתה | customer | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, | ספק ריצוף וכלים סניטריים | בדיקת הריצופים אשר הוגדרו במפרט ע״י החברה המשכנת, בחברות שהוגדרו, ושינויי הריצוף בהתאם להעדפות
BU004 | 11_buy_gmar | בחירה ורכישת ריצוף | אתה | customer | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | ספק ריצוף וכלים סניטריים | בחירת חיפויים לחלקי הבית השונים בהתאם לתכניות והחומרים שנבחרו |  | 2 | 14 |  |  | סוגי ריצוף לבית | https://www.studiodaniel.co.il/blank/2015/12/04/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A3-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA
BU005 | 11_buy_gmar | בחירה ורכישת ריצוף | אתה | customer | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, | ספק ריצוף וכלים סניטריים | בדיקת הריצופים אשר הוגדרו במפרט ע״י החברה המשכנת, בחברות שהוגדרו, ושינויי הריצוף בהתאם להעדפות |  | 2 | 14 |  |  | סוגי ריצוף לבית | https://www.studiodaniel.co.il/blank/2015/12/04/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A3-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA
BU006 | 11_buy_gmar | בחירה ורכישת כלים סניטריים | אתה | customer | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | ספק ריצוף וכלים סניטריים | בחירת כלים סניטריים לחלקי הבית השונים בהתאם לתכניות |  | 2 | 14
BU007 | 11_buy_gmar | בחירה ורכישת כלים סניטריים | אתה | customer | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, | ספק ריצוף וכלים סניטריים | בדיקת הכלים הסניטריים כפי שהוגדרו במפרט ע״י החברה המשכנת, בחברות שהוגדרו, והחלפה שלהם בהתאם להעדפות |  | 2 | 14
BU008 | 11_buy_gmar | בחירה ורכישת דלתות פנים וחוץ | אתה | customer | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | ספק דלתות | בהתאם לתכנית יש להכין מפרט דלתות, הכוללת את מספר הדלתות, גודל הפתחים, כיווני הפתיחה ועוד, לאחר שיש רשימה מסודרת ניתן לפנות לחברת דלתות, או נגר בניין, לבחור את עיצוב הדלת ולקבל הצעת מחיר |  | 1 | 5 |  |  | סוגי דלתות פנים | https://www.studiodaniel.co.il/blank/2015/12/10/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%93%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D
BU009 | 11_buy_gmar | בחירה ורכישת מזגנים | אתה | customer | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | מזגנים
BU010 | 11_buy_gmar | בחירה ורכישת מטבח | אתה | customer | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | ספק מטבחים | [6 empty] | כיצד לתכנן מטבח | https://www.studiodaniel.co.il/blank/2015/11/02/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%9F-%D7%95%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%91-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%97-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9D | טעויות בתכנון מטבח | https://www.studiodaniel.co.il/blank/2015/11/07/%D7%A9%D7%9C%D7%9C-%D7%98%D7%A2%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%97 | מגוון חומרים לבניית מטבח | https://www.studiodaniel.co.il/blank/2015/11/05/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%AA%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%95-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%97-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9D
BU011 | 11_buy_gmar | בחירה ורכישת מטבח | אתה | customer | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, | ספק מטבחים | בדיקת מפרט המטבח כפי שהוגדר במפרט ע״י החברה המשכנת, בחברות שהוגדרו, ושינוי והחלפה שלהם בהתאם להעדפות | [5 empty] | כיצד לתכנן מטבח | https://www.studiodaniel.co.il/blank/2015/11/02/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%9F-%D7%95%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%91-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%97-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9D | טעויות בתכנון מטבח | https://www.studiodaniel.co.il/blank/2015/11/07/%D7%A9%D7%9C%D7%9C-%D7%98%D7%A2%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%97 | מגוון חומרים לבניית מטבח | https://www.studiodaniel.co.il/blank/2015/11/05/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%AA%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%95-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%97-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9D
BU012 | 11_buy_gmar | בחירה ורכישת ארונות אמבטיה | אתה | customer | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | נגר
BU013 | 11_buy_gmar | בחירה ורכישת פרטי נגרות | אתה | customer | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | נגר
BU014 | 11_buy_gmar | בחירת צבעים | אתה | paint | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חנויות צבע | בחירת גוונים וטקסטורות לקירות הפנים והחוץ. ניתן להעזר בבחירה באדריכל או במעצב הפנים. |  | 1 | 10 | [11 empty] | 0
BU015 | 11_buy_gmar | בחירת צבעים | אתה | paint | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe | חנויות צבע | בחירת גוונים וטקסטורות לקירות. ניתן להעזר במעצב הפנים בבחירה. |  | 1 | 10 | [11 empty] | 0
BU016 | 11_buy_gmar | קניית גופי תאורה | אתה | customer | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | ספק תאורה | בחירת תאורה לחלקי הבית השונים בהתאם לתכניות התאורה | [14 empty] | 0
BU017 | 11_buy_gmar | בחירה ורכישת פרטי נגרות | אתה | customer | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | נגר
BU018 | 11_buy_gmar | בחירה ורכישה של מעקות | אתה | customer | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | מעקות
BU019 | 11_buy_gmar | בחירת מערכת אזעקה וקבלן אזעקות | אתה | customer | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן אזעקות
BU020 | 11_buy_gmar | בחירה ורכישת פרגולה | אתה | customer | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | פרגולות | [6 empty] | בחירת פרגולה | https://www.studiodaniel.co.il/blank/2015/11/18/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%AA
PL001 | 12_build_gmar | איטום חדרים רטובים | קבלן בינוי | Const_constructor | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי
PL002 | 12_build_gmar | איטום מרפסות | קבלן בינוי | Const_constructor | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי
PL003 | 12_build_gmar | ביצוע צנרת אינסטלציה | אינסטלציה | plumbing | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אינסטלציה | לאחר הכנת צנרת האינסטלציה יש להזמין בדיקת מכון תקנים של הצנרת.
PL004 | 12_build_gmar | ביצוע צנרת חשמל ותקשורת | חשמל | electricity | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חשמל |  | יש לוודא כי כל המערכות נלקחות בחשבון בעת הכנות החשמל - תאורת פנים וחוץ, נקודות חשמל, תריסים חשמליים, אזעקה ועוד
PL005 | 12_build_gmar | הכנת מיזוג אויר | מיזוג אויר | ac | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | מיזוג אויר
PL006 | 12_build_gmar | הכנת צנרת גז | קבלן בינוי | Const_constructor | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי
PL007 | 12_build_gmar | הדבקת פינות טיח | קבלן בינוי | Const_constructor | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי
PL008 | 12_build_gmar | לקיחת מידות לאדני (ספי) חלונות | סיפים | threshold | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | סיפים |  |  | 1 | 1
PL009 | 12_build_gmar | הרכבת אדני (ספי) חלונות | סיפים | threshold | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | סיפים |  |  | 1 | 3
PL010 | 12_build_gmar | טיח פנים | קבלן בינוי | Const_constructor | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי |  | מומלץ לפני ביצוע טיח פנים לעבור על הכנות החשמל ולוודא כי הכל נעשה על פי התוכניות וכי אין בקשות לשינוי. אם יש קשות לשינויים והוספות מומלץ לבצע לפני ביצוע טיח פנים
PL011 | 12_build_gmar | טיח ממ"דים | קבלן בינוי | Const_constructor | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי | יש לקחת גדימות טיח ממ"דים
PL012 | 12_build_gmar | לקיחת מידות מטבח | מטבחים | kitchen_design | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | מטבחים |  | מאחר וזמן ההספקת של מטבח הינו ארוך, מומלץ להזמין את לקיחת המידות מיד עם סיום טיח הפנים | 1 | 1
PL013 | 12_build_gmar | לקיחת מידות דלתות | דלתות | doors | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | דלתות |  |  | 1 | 1
PL014 | 12_build_gmar | לקיחת מידות נגרות | נגרות | wardrobe | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | נגרות | כאשר רלוונטי, הנגר יגיע לשטח לצורך לקיחת מידות מדויקות לפרטי הנגרות |  | 1 | 1
PL015 | 12_build_gmar | טיח חוץ | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי
PL016 | 12_build_gmar | ריצוף הבית | קבלן בינוי | Const_constructor | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי
PL017 | 12_build_gmar | יישום רובה בריצוף הבית | קבלן בינוי | Const_constructor | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי | סגירת המרווחים בין האריחים ברובה (חומר מיוחד) בצבע לפי בחירתכם |  | 2 | 4
PL018 | 12_build_gmar | התקנת חיפויים | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי
PL019 | 12_build_gmar | הרכבת מדרגות | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי
PL020 | 12_build_gmar | תיקוני טיח מעל פנלים וקרמיקה | קבלן בינוי | Const_constructor | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי
PL021 | 12_build_gmar | עבודות צבע פנים | קבלן בינוי | Const_constructor | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי | צביעת הבית לפי פלטת צבעים הנבחרת ועל פי הטכניקות מוגדרת על ידי אדריכל או מעצב הפנים
PL022 | 12_build_gmar | גמר חוץ - שליכט צבעוני או חיפוי אבן | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי
PL023 | 12_build_gmar | התקנת דלתות כניסה | דלתות | doors | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe | דלתות | התקנת דלת הכניסה לדירה
PL024 | 12_build_gmar | התקנת דלתות חוץ | דלתות | doors | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | דלתות
PL025 | 12_build_gmar | התקנת דלתות פנים | דלתות | doors | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | דלתות
PL026 | 12_build_gmar | התקנת חלונות אלומיניום | אלומיניום | plumbing | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אלומיניום |  | אם נרכשו פריטים של ספק מוכר, יש לוודא כי מסופקים לך החלקים של היצרן המקורי ולא תחליפים. בקש אחריות יצרן של ספק האלומיום ושל המתקין
PL027 | 12_build_gmar | התקנת אביזרי ממ"ד | קבלן בינוי | Const_constructor | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי
PL028 | 12_build_gmar | התקנת אביזרי חשמל | חשמל | electricity | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חשמל | סיום עבודות החשמל והתקנת כל נקודות החשמל, המפסקים וגופי התאורה. | חשוב לוודא כי ההתקנה נעשית על פי תוכניות החשמל. שימו לב כי כל המפסקים (גם של התריסים החשמליים ושל הדוד) מותקנים. בדוק את כיוון ההדלקה של המפסקים (באם לא מפסקים מתחלפים, מקובל כי למעלה דלוק ולמטה מכובה).
PL029 | 12_build_gmar | התקנת כלים סניטריים | אינסטלציה | plumbing | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אינסטלציה | התקנת כלים סניטריים, ברזים וכל אביזרי הניקוז האחרים בבית
PL030 | 12_build_gmar | התקנת מזגנים | מיזוג אויר | ac | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | מיזוג אויר | ההתקנות של המזגנים כוללות את היחידות החיצוניות ואת היחידות הפנימיות. לאחר ההתקנה חושב להפעיל את המזגן גן על חימום וגם על קירור, לוודא כי פועל באופן תקין וללא נזילות. |  | 2 | 5
PL031 | 12_build_gmar | התקנת חימום | חימום | heating | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חימום | התקנת החימום שנבחר - קמין, חימום תת רצפתי או רדיאטורים |  | 1 | 5
PL032 | 12_build_gmar | התקנת מטבח | מטבחים | kitchen_design | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | מטבחים |  |  | 1 | 3
PL033 | 12_build_gmar | לקיחת מידות שיש למטבח ולאמבטיות | שיש | marble | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | שיש | בהתאם לעיצוב הבית, בחירת קבלן לביצוע משטחי השיש השונים בבית
PL034 | 12_build_gmar | התקנת שיש | שיש | marble | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | שיש
PL035 | 12_build_gmar | התקנת מדרגות | קבלן בינוי | Const_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי | באם המדרגות הינן ממסגרות או נגרות, יש להתקינן
PL036 | 12_build_gmar | התקנת פרטי נגרות | קבלן בינוי | Const_constructor | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בינוי |  |  | 1 | 2
PL037 | 12_build_gmar | התקנת אביזרי תאורה | חשמל | electricity | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חשמל |  |  | 1 | 3
PL038 | 12_build_gmar | התקנת מעקות | מעקות | railings | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | מעקות |  |  | 1 | 3
PL039 | 12_build_gmar | התקנת מערכת אזעקה | אזעקות | alarms | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אזעקות | התקנת מערכת האזעקה ובדיקתה |  | 1 | 2
PL040 | 12_build_gmar | הזמנת דוד שמש וחשמל | דוודים | boiler | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | דוודים | הזמנת דוד לחימום מים. ניתן לבחור דוד המחמם את המים ע"י חשמל או גז. לרוב מתקינים גם דוד חשמלי, המאפשר ניצול חום השמש להוזלת עלויות חימום. ניתן להתקין לדוד שעון חשמלי אפשר יאפשר כיוון ההדלקה של הדוד האופן אוטומטי |  | 1 | 2
PL041 | 12_build_gmar | התקנת דוד שמש וחשמל | דוודים | boiler | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | דוודים | התקנת הדוד תעשה על ידי אינסטלטור. חשוב לוודא לאחר ההתקנה כי המים מתחממים וכי אין נזילות. ההתקנה של מספק הדוד נעשית על ידי חשמלאי כחלק מעבודות החשמל. |  | 1 | 1
PL042 | 12_build_gmar | מעקה - לקיחת מידות בשטח | מעקות | railings | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן מעקה | בחירת סוג המעקה: עץ, זכוכית, ברזל, אלומיניום וכו׳ בחירת בעל מקצוע בהתאם, ולקיחת מידות בשטח |  | 1 | 1 | [11 empty] | 0
PL001 | 18_development | תכנית פיתוח | תכנון נוף | landscape_design | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouExtRemPlanExe, | אדריכל נוף | בתכנית פיתוח מתכננים את כל מה שנמצא בגבולות המגרש ואינו בשטח הבית, כולל גבהים של הקרקע, שבילים, משטחים יצוקים, גינון, עצים ועוד | רצוי מאוד לשכור את שירותיו של אדריכל נוף אשר עוסק בנושא באופן קבוע, | 7 | 21 | [11 empty] | 0
PL002 | 18_development | יציקת עמודים לגדר | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן |  |  | 2 | 7 | [11 empty] | 0
PL003 | 18_development | שוחות ביוב וניקוז | אינסטלציה | plumbing | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אינסטלטור | מיקום בריכות הביוב וחבור שלהן למערכת, בהתאם לתכנית הסניטציה של הבית |  | 2 | 5 | [11 empty] | 0
PL004 | 18_development | החלפת אדמה לאדמה גננית | טרקטור | tractor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | טרקטור |  |  | 1 | 2 | [11 empty] | 0
PL005 | 18_development | ביצוע שבילים | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן ראשי |  |  | 3 | 8 | [11 empty] | 0
PL006 | 18_development | הכנת תשתית השקייה | אינסטלציה | plumbing | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אינסטלטור | הכנת תשתית להשקיית הגינה וכל נקודת מים אחרת בחוץ בהתאם לתכנית הפיתוח |  | 1 | 3 | [11 empty] | 0
PL007 | 18_development | הכנת תשתית לתאורת חוץ | חשמל | electricity | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חשמלאי | בהתאם לתכנית הפיתוח / תכנית תאורה |  | 1 | 3 | [11 empty] | 0
PL008 | 18_development | בריכה | בריכה | pool | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בריכה | לאחר חפירת השטח בהתאם לתכנית ומיקום הבריכה, קבלן הבריכה יכול להכנס לשטח ולעבוד. יש לתאם את העבודות עם האינסטלטור והחשמלאי (אם יש צורך) |  | 2 | 8 | [11 empty] | 0
FI039 | 20_completion | בדיקת חשמל | חשמל | electricity | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | יועץ חשמל | בדיקת תקינות לכל נקודות החשמל בבית | יועץ שאינו הקבלן שלכם | 1 | 2 | [11 empty] | 0
FI040 | 20_completion | בדיקת אינסטלציה | אינסטלציה | plumbing | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | יועץ אינסטלציה | בדיקת תקינות לכל נקודות המים והניקוז בבית | יועץ שאינו הקבלן שלכם | 1 | 2 | [11 empty] | 0
FI041 | 20_completion | קבלת מפתח | חברה משכנת | contruction_company | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe | חברה משכנת | קבלת הדירה לאחר השלמתה על ידי החברה המשכנת ובדיקתה | [14 empty] | 0
FI042 | 20_completion | השלמת העבודות | קבלן ראשי | main_constructor | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, | קבלן | לאחר מסירת הדירה, יכול הקבלן עימו סוכמו כל השינויים והתוספות שלא בוצעו על ידי החברה המשכנת להכנס לעבודה | [14 empty] | 0
EN001 | 20_completion | טופס 4 | טופס 4 | electricity | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה | הגיע הזמן להוציא טופס 4. טופס 4 הינו התחלת תהליך בדיקת המבנה לצורך חיבור לתשתיות. על הטופס צריכים לחתום בעל ההיתר והאחראי לביקורת. ניתן להגיש את הבקשה לאישור חיבור תשתיות גם אם לא הושלמו כל העבודות, בתנאי שלא נשקפת סכנה למשתמשים במבנה וניתן להשתמש בו למטרה שלשמה הוקם באופן ראוי. באם לא הושלמו העבודות, יפקיד בעל ההיתר ערבות בנקאית להשלמת העבודות, בסכום שיקבע היועץ המשפטי של הוועדה המקומית. הדרישות לטופס 4 שונות מראשות לראשות. הדרישות לטופס 4 הם הדרישות שהוגדרו בעץ מתר היתר הבניה. מהנדס הוועדה יאשר את טופס הבקשה, יצהיר כי בדק את המבנה והוא ראוי לשימוש, יפרט את העבודות שיש להשלים, אם יש כאלה, וכן יחתום על גבי טופס הבקשה. | [5 empty] | מדריך הוצאת טופס 4 | http://bonim.pnim.gov.il/ToolsAndResources/information/guides/HozaaCP/Pages/FinishConstruction.aspx | [6 empty] | {:¦מדריך הוצאת טופס 4¦ => ¦http://bonim.pnim.gov.il/ToolsAndResources/information/guides/HozaaCP/Pages/FinishConstruction.aspx¦ } | 1
EN002 | 20_completion | ממ״ד - בדיקות בטונים | רשויות | regulation | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה | כל בדיקות הבטון שבוצעו על ידי חברת הבדיקות בזמן היציקה |  | 5 | 30 | [11 empty] | 0
EN003 | 20_completion | ממ״ד - מסנן | רשויות | regulation | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה | אישור התקנה + מספר סריאלי |  | 5 | 30 | [11 empty] | 0
EN004 | 20_completion | ממ״ד - אישור איטום | רשויות | regulation | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה | אישור לאחר בדיקת אטימות לממ״ד |  | 5 | 30 | [11 empty] | 0
EN005 | 20_completion | ממ״ד - תצהיר 20 א | רשויות | regulation | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה |  |  | 5 | 30 | [11 empty] | 0
EN006 | 20_completion | ממ״ד - אישור פינוי פסולת | רשויות | regulation | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה | אישורים על פינוי הפסולת לאתר מורשה |  | 5 | 30 | [11 empty] | 0
EN007 | 20_completion | ממ״ד - אישור מפקח מועצה | רשויות | regulation | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה |  |  | 5 | 30 | [11 empty] | 0
EN008 | 20_completion | אישור אינסטלציה | רשויות | regulation | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה |  |  | 5 | 30 | [11 empty] | 0
EN009 | 20_completion | דו״ח חיטוי מערכת מים | רשויות | regulation | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה | אישור למשרד הבריאות על חיטוי מערכת המים |  | 5 | 30 |  |  | משרד הבריאות - חיטוי מערכת מים | http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/drinking_water/water_carriage/Pages/default.aspx | [6 empty] | {:¦משרד הבריאות - חיטוי מערכת מים¦ => ¦http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/drinking_water/water_carriage/Pages/default.aspx¦ } | 1
EN010 | 20_completion | אישור מערכת מים | רשויות | regulation | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה | זימון מפקח מטעם תאגיד המים המקומי ואישור המערכת |  | 5 | 30 | [11 empty] | 0
EN011 | 20_completion | ממ״ד - מסנן | רשויות | regulation | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה | אישור התקנה + מספר סריאלי |  | 5 | 30 | [11 empty] | 0
EN012 | 20_completion | ממ״ד - אישור איטום | רשויות | regulation | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה | אישור לאחר בדיקת אטימות לממ״ד |  | 5 | 30 | [11 empty] | 0
EN013 | 20_completion | אישור פינוי פסולת | רשויות | regulation | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה | אישורים על פינוי הפסולת לאתר מורשה |  | 5 | 30 | [11 empty] | 0
EN014 | 20_completion | אישור מפקח מועצה | רשויות | regulation | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה | בדיקה מטעם הועדה המקומית, שהבית נבנה לפי ההיתר. להלן הסעיפים עליהם תצטרכו לענות:מפת מדידה, ניקוז, חניה, תאורת בית, פיתוח שטח, מתקן אשפה, גדרות, מדרכה. הכל צריך להיות בדיוק לפי מה שאושר בהיתר |  | 5 | 30 | [11 empty] | 0
EN015 | 20_completion | העברת חשבון מים לפרטי | רשויות | regulation |  | אתה | לאחר מתן אישור תאגיד המים, ניתן להעביר את חשבון צריכת המים לפרטי והוזלת העלויות בהתאם | [14 empty] | 0
EN016 | 20_completion | אישור חברת חשמל | רשויות | regulation |  | אתה | לאחר קבלת טופס 4, יש להזמין את חברת חשמל ע | [14 empty] | 0
EN017 | 20_completion | נקיון | נקיון | cleaning | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חברת ניקיון | הפרויקט הסתיים. ועכשיו הגיע הזמן להזמין חברת ניקיון כדי שהבית יהיה נקי ומוכן למגורים. |  | 2 | 5 | [11 empty] | 0
EN018 | 20_completion | הובלה | הובלה | moving | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe | חברת הובלה | זהו! עוברים! |  | 1 | 2 | [11 empty] | 0
EN019 | 20_completion | תעודת גמר | רשויות | regulation | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אתה | תוך שנה ממתן אישור להספקת חשמל, מים וטלפון (טופס 4), יש להגיש בקשה לתעודת גמר לבניין. מהנדס הוועדה יבדוק אם העבודה נעשתה והושלמה בהתאם להיתר, האם קוימו הוראות תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), האם פסולת הבניין פונתה מהמגרש לאתר פסולת מורשה. בנוסף, ימסור מתכנן שלד הבניין הודעה בכתב למהנדס הוועדה שקיימת תכנית קונסטרוקציה מעודכנת ושהיא נמצאת בידיו, במקום שיפרט בהודעה. לאחר שתנאים אלה יתקיימו, ימסור מהנדס הוועדה לבעל ההיתר תעודת גמר לבניין חתומה. | [14 empty] | 0
BD001 | 21_bedek | שנת בדק | קבלן ראשי | main_constructor | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן | ריכוז כל הנושאים הדורשים תיקון בהתאם לתקופת בדק הבית כפי שמוגדרת בחוזה, ותיקון שלהם על ידי הקבלן או הקבלנים השונים | [14 empty] | 0

## גיבוי משימות בניה
code | phase | name | קטגוריה | category_code | type | אחראי | description | recommendations | duration_low | duration_high | cost_low | cost_high | tip1_name | tip1_url | tip2_name | tip2_url | tip3_name | tip3_url | tip4_name | tip4_url | all_tips | count
ST002 | 10_build_skeleton | גידור | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן | גידור מתחם העבודות על מנת למנוע כניסה של כל מי שאינו חלק מהפרוייקט | [14 empty] | 0
ST003 | 10_build_skeleton | יישור וניקוי השטח | טרקטור | tractor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | טרקטוריסט | כאשר רלוונטי, יש להכין את השטח לעבודה. יישור השטח, הוצאת פסולת ויישור פני הקרקע |  | 2 | 7 | 3000 | 15000 | [9 empty] | 0 | 300ש״ח שעת עבודת טרקטור (לא פחות מיום) 500ש״ח לפינוי משאית עפר
ST004 | 10_build_skeleton | סגירת הסכם מול אינסטלטור | אתה | customer |  | אתה |  |  | 7 | 14 | [11 empty] | 0
ST005 | 10_build_skeleton | הריסת המבנה | הריסה | demolition | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן הריסה | במידה וקיים מבנה או חלק ממנו על המגרש, קבלן הריסה יהרוס ויפנה את המבנה לפי ההנחיות. יש להקפיד להנחות את הקבלן לפנות את ההריסות למקום פינוי פסולת בניין חוקית, ולדרוש ממנו קבלות על הפקדה מאוחר יותר |  | 3 | 14 | 10000 | 100000 | [9 empty] | 0
ST006 | 10_build_skeleton | ביסוס | קידוח כלונסאות | pillars | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חברת קידוח | ביצוע ביסוסים לבניה. ישנן שיטות ביסוס שונות הנקבעות על פי סוג הקרקע ושוג המבנה. קביעת סוג הביסוס נעשה על ידי הקונסטרוקטור. | הקידוח והיציקה צריכים להתבצע באותו יום, יש לתאם את הכל מראש הערכת מחיר - 22ש״ח למטר קידוח (תלוי בקוטר הכלונסאות) 250ש״ח + מע״מ לקוב בטון | 1 | 4 | [11 empty] | 0
ST007 | 10_build_skeleton | דגימת בטון ביסוס | בדיקות איכות | qa | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חברת בדיקות | על מנת לוודא את טיב הבטון, יש לקחת דגימות מהכלונסאות מייד לאחר היציקה |  | 1 | 1 | [11 empty] | 0
ST008 | 10_build_skeleton | הזמנת שעון מים | תאגיד מים | water_institution | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe | חברת המים המקומית | עם קבלת ההיתר מתקבל טופס 2 אשר מאפשר קבלת שעון מים זמני שאותו יש להזמין מחברת המים המקומית | כדי לוודא את תקינות מערכת האינסטלציה, רצוי להכניס לחץ מים למערכת עם הסיום של ההכנול ולבדוק נזילות, כך גם אם קו יפגע תוך כדי העבודות תדעו על כך מיידית ולא בסוף הבנייה | 7 | 21 | [11 empty] | 0
ST009 | 10_build_skeleton | חיבור חשמל זמני | חברת חשמל | electricity_supplier | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe | חברת חשמל | עם קבלת ההיתר מתקבל טופס 2 אשר מאפשר קבלת חיבור חשמל זמני, שיאפשר לכם לקבל חשמל עבור העבודות באתר, החשמלאי שלכם אמור להתקין את החיבור במגרש |  | 10 | 30 | 5000 | 10000 | [9 empty] | 0
ST010 | 10_build_skeleton | הכנות לחיבור חשמל זמני | חשמל | electricity | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe | חשמלאי | התקנת פילר, ובקשת חשמל זמני מחברת חשמל |  | 1 | 5 | 1000 | 3000 | [9 empty] | 0
ST011 | 10_build_skeleton | תפסנות קורות יסוד וקורות קשר | קבלן ראשי | main_constructor | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן | קורות היסוד הן הבסיס הקושר את כל הכלונסאות ורצפת הבית ומהוות בסיס חשוב לכל קונסטרוקציית הבית |  | 3 | 10 | [11 empty] | 0
ST012 | 10_build_skeleton | בדיקת קורות יסוד | הנדסת בניין | contruction | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קונסטרוקטור | יש להזמין את הקונסטרוקטור על מנת לבדוק ולאשר את התפסנות של קורות היסוד |  | 1 | 1 | [11 empty] | 0
ST013 | 10_build_skeleton | הארקת יסוד | חשמל | electricity | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חשמלאי | החשמלאי מבצע את הארקת הבית דרך היסוד והכלונסאות, הארקה תפקידה להוריד את החשמל לאדמה דרך הברזלים במידה ונוצר קצר במקום לחשמל |  | 2 | 4 | [11 empty] | 0
ST014 | 10_build_skeleton | ניתוק רצפה מהאדמה | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן | באם נדרש על פי סוג הקרקע, יתבצע ניתוק הרצפה מהאדמה על ידי הנחת בלוקים מקל קר אשר יוצרים שכבת אויר בין רצפת הבטון לאדמה, כך האדמה יכולה לנוע בלי לפגוע בשלמות הרצפה |  | 2 | 4 | [11 empty] | 0
ST017 | 10_build_skeleton | הכנות אינסטלציה | אינסטלציה | plumbing | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אינסטלטור | האיסטלטור מעביר חלק מהתשתיות דרך הרצפה, ואמור להשתלב בשלב הכנת הרצפה |  | 5 | 14 | [11 empty] | 0
ST018 | 10_build_skeleton | הכנות מזגנים | מיזוג אויר | ac | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | מהנדס מיזוג | העברת צנרת המיזוג ברצפה ממיקום היחידות החיצוניות ליחידות הפנימיות |  | 2 | 5 | [11 empty] | 0
ST019 | 10_build_skeleton | יציקת קורות | קבלן ראשי | main_constructor | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן |  |  | 1 | 3 | [11 empty] | 0
ST020 | 10_build_skeleton | יציקת רצפה | קבלן ראשי | main_constructor | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן |  | הפרדה של רשתות הברזל מהרצפה הוצאת אויר מהבטון באמצעות ויברטור | 1 | 3 | [11 empty] | 0
ST021 | 10_build_skeleton | עמודים | קבלן ראשי | main_constructor | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן |  |  | 5 | 8 | [11 empty] | 0
ST022 | 10_build_skeleton | קירות | קבלן ראשי | main_constructor | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן |  |  | 7 | 21 | [11 empty] | 0
ST023 | 10_build_skeleton | קורות | קבלן ראשי | main_constructor | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן |  |  | 7 | 14 | [11 empty] | 0
ST024 | 10_build_skeleton | מדרגות | קבלן ראשי | main_constructor | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן |  |  | 3 | 8 | [11 empty] | 0
ST025 | 10_build_skeleton | רצפות קומות עליונות | קבלן ראשי | main_constructor | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן |  |  | 4 | 10 | [11 empty] | 0
ST026 | 10_build_skeleton | פתחי אור | קבלן ראשי | main_constructor | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן |  |  | 7 | 10 | [11 empty] | 0
ST027 | 10_build_skeleton | משקופים עוורים | קבלן ראשי | main_constructor | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן |  |  | 2 | 4 | [11 empty] | 0
ST028 | 10_build_skeleton | איטום קורות יסוד וקירות עד לגובה הקרקע | איטום ובידוד | sealing | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן איטום | יש לבצע איטום של כל הקירות הבאים במגע עם הקרקע, ע״מ שמים מבחוץ לא יחדרו לתוך הבית | כדאי להתייעץ עם מומחה איטום על מנת להתאים את הפתרון הנכון לבית שלכם | 5 | 10 | [11 empty] | 0
ST029 | 10_build_skeleton | הכנות גז | גז | gaz | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | טכנאי גז | יש לבצע הכנות גז לכל המכשירים המוזנים בגז, ע״פ תכנית נקודות גז |  | 1 | 2 | 1000 | 5000 | [9 empty] | 0
ST030 | 10_build_skeleton | גג | גג | roofing | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | גגן | גג רעפים יותקן לפי תכנית גגות, יש לבחור את סוג הרעפים, צבע, סוג הבידוד והאיכות שלו |  | 7 | 14 | [11 empty] | 0
PL009 | 11_build_gmar | קירות גבס | גבס | gypsom | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן גבס | בניית מחיצות גבס במקומות הנדרשים | קיימים מספר סוגים של פלטות גבס, השונים בייעוד ובאיכות. התייעצו בנושא וביחרו את הסוג המתאים לכם. כמו כן, יש מספר שיטות וחומרים לבידוד, החליטו לאיזו רמת בידוד תרצו להגיע, ובחרו פתרון מתאים | 10 | 20 | [11 empty] | 0
PL010 | 11_build_gmar | קניית ריצוף | ריצוף | tiles | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | ספק ריצוף וכלים סניטריים | בחירת ריצופים לחלקי הבית השונים בהתאם לתכניות והחומרים שנבחרו |  | 2 | 14 | [11 empty] | 0
PL011 | 11_build_gmar | קניית חיפויי קיר | ריצוף | tiles | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | ספק ריצוף וכלים סניטריים | בחירת חיפויים לחלקי הבית השונים בהתאם לתכניות והחומרים שנבחרו |  | 2 | 14 | [11 empty] | 0
PL012 | 11_build_gmar | קניית גופי תאורה | תאורה | lighting |  | ספק תאורה | בחירת תאורה לחלקי הבית השונים בהתאם לתכניות התאורה | [14 empty] | 0
PL013 | 11_build_gmar | בחירת צבעים לפנים הבית | צבע | paint | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, | חנויות צבע | בחירת גוונים וטקסטורות לקירות הבית, פנים וחוץ |  | 1 | 10 | [11 empty] | 0
PL014 | 11_build_gmar | קניית כלים סניטריים | כלים סניטריים | senitary | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | ספק ריצוף וכלים סניטריים | בחירת כלים סניטריים לחלקי הבית השונים בהתאם לתכניות |  | 1 | 14 | [11 empty] | 0
PL015 | 11_build_gmar | בחירת ריצוף | כלים סניטריים | senitary | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, | ספק ריצוף וכלים סניטריים | בדיקת הריצופים אשר הוגדרו במפרט ע״י החברה המשכנת, בחברות שהוגדרו, ושינויי הריצוף בהתאם להעדפות |  | 2 | 14 | [11 empty] | 0
PL016 | 11_build_gmar | בחירת חיפויי קיר | כלים סניטריים | senitary | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, | ספק ריצוף וכלים סניטריים | בדיקת החיפויים אשר הוגדרו במפרט ע״י החברה המשכנת, בחברות שהוגדרו, ושינויי הריצוף בהתאם להעדפות |  | 2 | 14 | [11 empty] | 0
PL017 | 11_build_gmar | בחירת צבעים לפנים הבית | צבע | paint | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, | חנויות צבע | בחירת גוונים וטקסטורות לקירות הבית, פנים וחוץ |  | 1 | 10 | [11 empty] | 0
PL018 | 11_build_gmar | קניית כלים סניטריים | כלים סניטריים | senitary | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | ספק ריצוף וכלים סניטריים | בדיקת הכלים הסניטריים כפי שהוגדרו במפרט ע״י החברה המשכנת, בחברות שהוגדרו, והחלפה שלהם בהתאם להעדפות |  | 1 | 14 | [11 empty] | 0
PL019 | 11_build_gmar | קניית מכשירי חשמל | מכשירי חשמל | electricity_appliance | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חנות מכשירי חשמל | בעיקר חשובים המכשירים למטבח, על מנת שהנגר יוכל לקחת מידות מדוייקות לבניית המטבח בהתאם למכשירים שברשותכם |  | 1 | 14 | [11 empty] | 0
PL020 | 11_build_gmar | צבע | צבע | paint | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן צבע | צביעת הבית לפי פלטת צבעים וטכניקות מוגדרת על ידי אדריכל / מעצב פנים |  | 5 | 14 | [11 empty] | 0
PL021 | 11_build_gmar | ריצוף וחיפוי קירות | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן ריצוף | ריצוף הבית לפי תכנית ריצוף |  | 4 | 21 | [11 empty] | 0
PL022 | 11_build_gmar | גמר חשמל | חשמל | electricity | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חשמלאי | סיום עבודות החשמל עד להתקנת כל נקודות החשמל, הגופים וארון החשמל בבית |  | 3 | 8 | [11 empty] | 0
PL023 | 11_build_gmar | גמר אינסטלציה | אינסטלציה | plumbing | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | אינסטלטור | התקנת כלים סניטריים, ברזים וכל אביזרי הניקוז האחרים בבית |  | 3 | 8 | [11 empty] | 0
PL024 | 11_build_gmar | חלונות - לקיחת מידות בשטח | חלונות | windows | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן חלונות | בהתאם לסוג החלונות שנבחר (אלומיניום/ /ברזל / עץ) יש להוציא מפרט חלונות ולבחור בעל מקצוע בהתאם למוניטין והמחיר | רצוי לבקש מהאדריכל מפרט חלונות לפי התכנית | 1 | 1 | [11 empty] | 0
PL025 | 11_build_gmar | דלתות פנים- לקיחת מידות בשטח | דלתות | doors | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן דלתות | בהתאם לתכנית יש להכין מפרט דלתות, הכוללת את מספר הדלתות, גודל הפתחים, כיווני הפתיחה ועוד, לאחר שיש רשימה מסודרת ניתן לפנות לחברת דלתות, או נגר בניין, לבחור את עיצוב הדלת ולקבל הצעת מחיר |  | 1 | 1 | [11 empty] | 0
PL026 | 11_build_gmar | סיפי חלונות | סיפים | threshold | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | ספק סיפים | קניית סיפים בהתאם למידות הפתחים בבית |  | 1 | 1 | [11 empty] | 0
PL027 | 11_build_gmar | התקנת סיפים | סיפים | threshold | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | ספק סיפים |  |  | 1 | 3 | [11 empty] | 0
PL028 | 11_build_gmar | רובה | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן ריצוף | סגירת המרווחים בין האריחים ברובה (חומר מיוחד) בצבע לפי בחירתכם |  | 1 | 4 | [11 empty] | 0
PL029 | 11_build_gmar | מדרגות- לקיחת מידות בשטח | מדרגות | stairs | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן מדרגות | הזמנת מדרגות לפי התכנון האדריכלי והחומר הנבחר, לקיחת מידות בשטח |  | 1 | 1 | [11 empty] | 0
PL030 | 11_build_gmar | מעקה - לקיחת מידות בשטח | מעקות | railings | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן מעקה | בחירת סוג המעקה: עץ, זכוכית, ברזל, אלומיניום וכו׳ בחירת בעל מקצוע בהתאם, ולקיחת מידות בשטח |  | 1 | 1 | [11 empty] | 0
PL031 | 11_build_gmar | דלת כניסה- לקיחת מידות בשטח | דלתות | doors | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן דלתות |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | 0
PL032 | 11_build_gmar | מטבח - לקיחת מידות בשטח | מטבחים | kitchen_design | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן מטבחים |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | 0
PL033 | 11_build_gmar | אישור מטבח | מטבחים | kitchen_design |  | קבלן מטבחים | בדיקת מפרט המטבח כפי שהוגדר במפרט ע״י החברה המשכנת, בחברות שהוגדרו, ושינוי והחלפה שלהם בהתאם להעדפות | [14 empty] | 0
PL034 | 11_build_gmar | התקנת מדרגות | מדרגות | stairs | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  | 1 | 3 | [11 empty] | 0
PL035 | 11_build_gmar | התקנת מעקות | מעקות | railings | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  | 1 | 5 | [11 empty] | 0
PL036 | 11_build_gmar | התקנת קמין | חימום | heating | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן קמינים |  | יש להכין תשתית נחושת להזרמת הנפט / גז לקמין | 1 | 3 | [11 empty] | 0
PL037 | 11_build_gmar | התקנת חימום תת רצפתי | חימום | heating | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חברת חימום תת רצפתי | דרך מעולה לחמם את הבית, לא זולה אבל נעימה. ההתקנה תתבצע באמצעות החברה המספקת את המערכת, ודרוש תיאום מול החשמלאי והאינסטלטור (במידה והמערכת מבוססת מים) | יש לשים לב לטכנולוגיות השונות הקימות בשוק: חשמל, מים, קיטור | 2 | 8 | [11 empty] | 0
PL038 | 11_build_gmar | התקנת רדיאטורים | חימום | heating | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חברת רדיאטורים |  |  | 2 | 8 | [11 empty] | 0
PL039 | 11_build_gmar | התקנת מערכת אזעקה | מיגון | security | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חברת אזעקות | התקנת מערכת האזעקה ובדיקתה |  | 1 | 3 | [11 empty] | 0
PL040 | 11_build_gmar | התקנת מזגנים | מיזוג אויר | ac | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חברת מיזוג אויר |  |  | 1 | 5 | [11 empty] | 0
PL041 | 11_build_gmar | רהיטים - לקיחת מידות בשטח | נגרות | wardrobe | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | נגר |  |  | 1 | 2 | [11 empty] | 0
PL042 | 11_build_gmar | מרזבים | גג | roofing | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן מרזבים | התקנת מרזבים בקצה גג.לאיסוף המים מהגג | יש להקפיד במיוחד על הבידוד הגג, כולל סוג הבידוד והאיכות | 1 | 4 | [11 empty] | 0
PL043 | 11_build_gmar | התקנת מטבח | מטבחים | kitchen_design | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן מטבחים |  |  | 1 | 3 | [11 empty] | 0
PL044 | 11_build_gmar | הזמנת משטחי שיש למטבח ואמבטיות | שיש | marble | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן שיש | בהתאם לעיצוב הבית, בחירת קבלן לביצוע משטחי השיש השונים בבית |  | 1 | 3 | [11 empty] | 0
PL045 | 11_build_gmar | הזמנת משטחי בוצ׳ר | נגרות | wardrobe | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן בוצר | בהתאם לעיצוב הבית, בחירת קבלן לביצוע משטחי בוצר השונים בבית |  | 1 | 3 | [11 empty] | 0
PL046 | 11_build_gmar | הזמנת דוד שמש |  | #N/A | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חברת דוודים | הזמנת דוד לחימום מים, יש לתאם עם החשמלאי והאינסטלטור |  | 1 | 2 | [11 empty] | 0
PL047 | 11_build_gmar | בניית גדר | גידור | fences | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן גידור | קיימים מספר סוגי גדרות בשוק: בטון, אלומיניום, ברזל עץ ועוד. לפי הבחירה שלכם, סיכום עם קבלן הגדר והקמת הגדר בשטח |  | 7 | 14 | [11 empty] | 0
PL048 | 11_build_gmar | הקמת שערים | גידור | fences | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן שערים | קיימים מספר סוגי שערים בשוק: אלומיניום, ברזל עץ ועוד. לפי הבחירה שלכם, סיכום עם קבלן והתקינו את השער. |  | 2 | 4 | [11 empty] | 0
FI035 | 11_build_gmar | תשתית השקייה | גינון | gardening | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | גנן |  |  | 2 | 5 | [11 empty] | 0
FI036 | 11_build_gmar | הקמת גינה | גינון | gardening | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | גנן |  |  | 2 | 7 | [11 empty] | 0
FI037 | 11_build_gmar | התקנת דקים | דקים | decks | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חברת דקים |  |  | 2 | 7 | [11 empty] | 0
FI038 | 11_build_gmar | התקנת פרגולה | פרגולות | canopies | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חברת פרגולות |  |  | 2 | 7 | [11 empty] | 0
FI039 | 11_build_gmar | בדיקת חשמל | חשמל | electricity | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | יועץ חשמל | בדיקת תקינות לכל נקודות החשמל בבית | יועץ שאינו הקבלן שלכם | 1 | 2 | [11 empty] | 0
FI040 | 11_build_gmar | בדיקת אינסטלציה | אינסטלציה | plumbing | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | יועץ אינסטלציה | בדיקת תקינות לכל נקודות המים והניקוז בבית | יועץ שאינו הקבלן שלכם | 1 | 2 | [11 empty] | 0
FI041 | 11_build_gmar | קבלת מפתח | חברה משכנת | contruction_company |  | חברה משכנת | קבלת הדירה לאחר השלמתה על ידי החברה המשכנת ובדיקתה | [14 empty] | 0
FI042 | 11_build_gmar | השלמת העבודות | קבלן ראשי | main_constructor |  | קבלן | לאחר מסירת הדירה, יכול הקבלן עימו סוכמו כל השינויים והתוספות שלא בוצעו על ידי החברה המשכנת להכנס לעבודה | [14 empty] | 0

## משימות ביצוע חדש
code | phase | name | קטגוריה | category_code | type | אחראי | description | recommendations | duration_low | duration_high | cost_low | cost_high | tip1_name | tip1_url | tip2_name | tip2_url | tip3_name | tip3_url | tip4_name | tip4_url | all_tips | count
| 10_build_skeleton | התארגנות וסימון המגרש | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | סימון גבולות המגרש והכנת השטח לקראת תחילת עבודה.
| 10_build_skeleton | חיסוף השטח | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 10_build_skeleton | הכנות ליסודות | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | סוג היסודות ואופן הביסוס יקבע על פי דוח יועץ הקרקע. בשלב זה על הקבלן להתחיל ולהכין את השטח לקראת יצירת היסודות
| 10_build_skeleton | יציקת קירות תומכים | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | באם נדרש, יש להכין קירות תומכים למבנה. באם יש צורך, תחילה יבצעו את יסודות הקירות התומכים, אח"כ יצקו את הקירות ויבצעו עליהן איטומים.
| 10_build_skeleton | סימון המתווה יסודות | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | על הקבלן לסמן בשטח את המקומות בהם עתידים להקים את היסודות.
|  | חפירה ליסודות |  |  |  |  | חפירת היסודות
| 10_build_skeleton | יציקת יסודות | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | יש לוודא כי במהלך היציקה מפקח הבניה או הקונסטרוקטור נמצא. כמו כן יש לוודא כי בוצעה הערכת יסוד. יש לקחת דגימות בטון בעת יציקת היסודות כדי להבטיח שחוזק הבטון נכון.
| 10_build_skeleton | הכנות עבור יציקות רצפת קומת קרקע | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | יש להכין את השטח לקראת יציקת קומת הקרקע.
| 10_build_skeleton | איטום רצפת קומת קרקע | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  | יש לוודא כי עבודות האיטום נעשות על ידי קבלן איטום מורשה
| 10_build_skeleton | יציקת רצפת קומת קרקע | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | יש לוודא כי במהלך היציקה הקונסטרוקטור נמצא , מוודא ומאשר את היציקה. כמו כן יש לוודא כי בוצעה הארקת יסוד. יש לקחת דגימות בטון בעת יציקת היסודות כדי להבטיח שחוזק הבטון נכון.
| 10_build_skeleton | יציקת עמודים קומת קרקע | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | רצוי לקחת דגימת בטון בעת יציקת העמודים
| 10_build_skeleton | יציקת קירות ממ"ד |  |  |  |  | לפני היציקה יש לבצע פתחים ושרוולים על פי התוככנית שאושרה על ידי פיקוד העוררף. מסגרות הממ"ד משולבת ביציקה. יש לוודא כי המסגרות שהוזמנה הינה מספק המאושר על ידי פיקוד העורף. חובה לקחת דגימה מבטון הממ"ד ולוודא כי יצויין כי זאת יציקת הממ"ד
| 10_build_skeleton | הכנות ליציקת תקרת קומת קרקע |  |  |  |  | תפסנות התקרה. יש לוודא כי התיקרה בגובה הנכון, לוודא הכנות חשמל
| 10_build_skeleton | בניית תקרה קומת קרקע | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | קנסטרוקטור צריך לאשר את היציקה. דגימת בטון צריכה להלקח.
| 10_build_skeleton | בניית מדרגות | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | מדרגות יכולות להיות מבוצעות מחומרים שונים - האם המדרגות יצוקות, הן יבוצעו בשלב זה, אם המדרגות הן מדרגות מסגרות או נגרות הביצוע יעשה בשלב מאוחר יותר.
| 10_build_skeleton | יציקת עמודים קומה א' | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 10_build_skeleton | יציקת גג בטון | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | וביצוע ההכנות ליציקת הגג ויציקתו. בעת היציקה נוכחות ואישור קונסטרוקטור נדרשת. יש לקחת דגימת בטון.
| 10_build_skeleton | בניית קירות חוץ כולל חגורות | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
|  | לקיחת מידות אלומיניום |  |  |  |  | ספק האלומניום יבוא ויקח מידות מדוייקות של המפתחים | לרוב בין לקיחת המידות להתקנ המשקופים העיוורים ידרשו שבועיים-שלושה, ולכן יש להקדים ולקחת מידות
| 10_build_skeleton | התקנת משקופים עיוורים לאלומיניום | אלומניום | aluminum | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 10_build_skeleton | בניית מחיצות פנים כולל יציקת חגורות | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 10_build_skeleton | התקנת משקופים עיוורים לדלתות
| 10_build_skeleton | בניית גמלונים כולל חגורות | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 10_build_skeleton | בניית גג רעפים | גג | roofing | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | באם ישנו גג רעפים, לאחר יציקת גג הבטון בונים את קונסטרוקציית גג הרעפים ומניחים את הרעפים.
| 11_buy_gmar | בחירת והזמנת אלומיניום | אתה | customer | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 11_buy_gmar | בחירה ורכישת חיפויים | אתה | customer | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 11_buy_gmar | בחירה ורכישת ריצוף | אתה | customer | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 11_buy_gmar | בחירה ורכישת כלים סניטריים | אתה | customer | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 11_buy_gmar | בחירה ורכישת דלתות פנים וחוץ | אתה
| 11_buy_gmar | בחירה ורכישת מזגנים | אתה | customer | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 11_buy_gmar | בחירה ורכישת מטבח | אתה | customer | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 11_buy_gmar | בחירה ורכישת ארונות אמבטיה
| 11_buy_gmar | בחירה ורכישת פרטי נגרות
בחירה ורכישה של אביזרי תאורה
|  | בחירה ורכישה של מעקות |  |  |  |  | בחירת חומר המעקות ועל פי הבחירה הזמנתם
בחירת גווני הבית - םנים וחוץ
בחירת מערכת אזעקה וקבלן אזעקות
| 12_build_gmar | איטום חדרים רטובים | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 12_build_gmar | איטום מרפסות | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 12_build_gmar | צנרת אינסטלציה | אינסטלציה | plumbing | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | לאחר הכנת צנרת האינסטלציה יש להזמין בדיקת מכון תקנים של הצנרת.
| 12_build_gmar | צנרת חשמל ותקשורת | חשמל | electricity | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  | יש לוודא כי כל המערכות נלקחות בחשבון בעת הכנות החשמל - תאורת פנים וחוץ, נקודות חשמל, תריסים חשמליים, אזעקה ועוד
| 12_build_gmar | הכנת מיזוג אויר | מיזוג אויר | ac | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 12_build_gmar | הבנת צנרת גז | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 12_build_gmar | הדבקת פינות טיח | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 12_build_gmar | הרכבת אדני חלונות | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 12_build_gmar | טיח פנים | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  | מומלץ לפני ביצוע טיח פנים לעבור על הכנות החשמל ולוודא כי הכל נעשה על פי התוכניות וכי אין בקשות לשינוי. אם יש קשות לשינויים והוספות מומלץ לבצע לפני ביצוע טיח פנים
|  | טיח ממ"דים |  |  |  |  | יש לקחת גדימות טיח ממ"דים
| 12_build_gmar | לקיחת מידות מטבח | מטבחים | kitchen_design | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  | מאחר וזמן ההספקת של מטבח הינו ארוך, מומלץ להזמין את לקיחת המידות מיד עם סיום טיח הפנים
| 12_build_gmar | טיח חוץ | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 12_build_gmar | ריצוף הבית | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 12_build_gmar | התקנת חיפויים | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 12_build_gmar | הרכבת מדרגות | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 12_build_gmar | תיקוני טיח מעל פנלים וקרמיקה | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 12_build_gmar | עבודות צבע פנים | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 12_build_gmar | גמר חוץ - שליכט צבעוני או חיפוי אבן
| 12_build_gmar | התקנת דלתות חוץ | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 12_build_gmar | התקנת דלתות פנים | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 12_build_gmar | התקנת אלומניום | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  | בבאם נרכשו פריטים של ספק מוכר, יש לוודא כי מסופקים לך החלקים של היצרן המקורי ולא תחליפים. בקש אחריות יצרן של ספק האלומיום ושל המתקין
| 12_build_gmar | התקנת אביזרי ממ"ד
| 12_build_gmar | התקנת אביזרי חשמל | חשמל | electricity | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 12_build_gmar | התקנת כלים סניטריים | אינסטלציה | plumbing | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 12_build_gmar | התקנת מזגנים | מיזוג אויר | ac | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 12_build_gmar | התקנת מטבח | מטבחים | kitchen_design | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 12_build_gmar | לקיחת מידות שיש |  |  |  |  | מדידה והזמנה של משטחי שיש למטבח ולאמבטיות
| 12_build_gmar | התקנת שיש
|  | התקנת מדרגות |  |  |  |  | באם המדרגות הינן ממסגרות או נגרות, יש להתקינן
| 12_build_gmar | התקנת פרטי נגרות | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 10_build_skeleton | התקנת אביזרי תאורה | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 10_build_skeleton | התקנת מעקות | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| 10_build_skeleton | התקנת מערכת אזעקה | קבלן ראשי | main_constructor | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
מרזבים
PL047 | 11_build_gmar | בניית גדר | גידור | fences | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן גידור | קיימים מספר סוגי גדרות בשוק: בטון, אלומיניום, ברזל עץ ועוד. לפי הבחירה שלכם, סיכום עם קבלן הגדר והקמת הגדר בשטח |  | 7 | 14 | [11 empty] | 0
PL048 | 11_build_gmar | הקמת שערים | גידור | fences | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | קבלן שערים | קיימים מספר סוגי שערים בשוק: אלומיניום, ברזל עץ ועוד. לפי הבחירה שלכם, סיכום עם קבלן והתקינו את השער. |  | 2 | 4 | [11 empty] | 0
FI035 | 11_build_gmar | תשתית השקייה | גינון | gardening | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | גנן |  |  | 2 | 5 | [11 empty] | 0
FI036 | 11_build_gmar | הקמת גינה | גינון | gardening | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | גנן |  |  | 2 | 7 | [11 empty] | 0
FI037 | 11_build_gmar | התקנת דקים | דקים | decks | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חברת דקים |  |  | 2 | 7 | [11 empty] | 0
FI038 | 11_build_gmar | התקנת פרגולה | פרגולות | canopies | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe | חברת פרגולות |  |  | 2 | 7 | [11 empty] | 0

## Task_DB
id | code | name | phase | description | recommend | status | duration | cost | est_duration_min | est_duration_max | est_cost_min | est_cost_max | category | predecessor | ptype | task_landing _page | task_tips | manual_ind | task_type | created_date | updated_date
1 | gl001 | בחירת איזור של הנכס | 01_goals | בחירת איזור או מספר איזורים מועדפים למיקום הנכס. ישנם מגוון שיקולים לבחירה של מקום המגורים. להלן מספר שאלות מרכזיות אותן עליך לשאול בתהליך בחירת האיזור: 1. סוג הישוב - האם נכון עבורכם לגור בעיר או בישוב כפרי? קיבוץ, כפר או ישוב קהילתי? 2. מה איזור המגורים הנכון - לעיתים קרובות מושפע משיקולי מיקום משפחה, מקום עבודה, תרבות, נגישות ועוד. 3. רמת מחיר - מהי רמת המחירים אותה תוכל להשקיע בנכס? אל תשכח לקחת בחשבון גם את רמת המחיר לאחר הרכישה (לדוגמה, עלויות אחזקה של הנכס, מיסי ועד בית או מיסיי ישוב, ארנונה ועוד) 4. נגישות - עד כמה חשובה לך הנגישות של מקום המגורים לאיזורים נוספים ואיזה. באיזה תחבורה תשתמש - ציבורית או פרטית. מה הנגישות הנדרשת לבני המשפחה האחרים ובכלל זה לילדים. 5. מהו החתך הסוציו אקונומי בישוב. 6. חינוך ותרבות - מהם צרכי החינוך והתרבות של המשפחה, והאם מקום המגורים נותן להם מענה . 7. בילויים - מה הבילויים המתאימים למשפחתך ומה הנגישות אליהם ממקום הנכס. | מדלן | [7 empty] | customer |  | ApBuyChoose, HouBuyChoose, HouBldChoose |  | {:¦בתי ספר באיזור¦ => ¦https://www.madlan.co.il/article/buyingApartment_schools¦ , :¦אפשרויות לקניית דירה¦ => ¦https://www.madlan.co.il/article/buyingApartment_opinions¦ , :¦מידע תיכנון¦ => ¦https://www.madlan.co.il/article/urbanPlanningIntro¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
2 | gl002 | הגדרת תקציב | 01_goals | הגדר מהו התקציב הזמין עבורך עבור הפרויקט, מתחילתו ועד השלמתו | יש לקחת בחשבון את הנושאים הבאים 1. עלות הנכס או הקרקע 2. עלות הבניה או השיפוץ 3. מיסים - מס רכישה, מס מכירה, דמי פיתוח, מס השבחה 4. תשלום לנותני שירותים בתהליך - עורך הדין, המתווך 5. עלות היועצים השונים - אדריכל, מעצב פנים, ועוד 6. תכולה - רכישת רהיטים, כלים ועוד. | [7 empty] | customer |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | {:¦תקציב בניית בית פרטי¦ => ¦http://www.levidar.co.il/private-residential-construction/budgeting/¦ , :¦מחשבון - איזה בית אני יכול לקנות¦ => ¦http://www.madlan.co.il/mortgage/feasibleBudget¦ , :¦¦ => ¦¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
3 | gl003 | הגדרת סוג הנכס | 01_goals | ישנם סוגים שונים של מקומות מגורים. לכל סוג ישנם יתרונות וחסרונות. מהו סוג הנכס הנכון עבורך? בית פרטי או דירה? קנייה של נכס מוכן או קניית מגרש ובנייה עצמית? | [8 empty] | customer |  | ApBuyChoose, HouBuyChoose, HouBldChoose |  | {:¦מאמר - בית או דירה¦ => ¦http://www.nadlan.com/magazine/article/%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%95_%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2¦ , :¦¦ => ¦¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
4 | FI001 | בנק מממן | 02_finance | בחירת הגורם המממן על ידי גוף יעוץ משכנתאות חיצוני, על פי התנאים המגבלות כפי שהוגדרו | רצוי לבצע את תהליך לקיחת המשכנתה באמצעות איש מקצוע שיעזור לכם בהחלטה על סוג ההלוואה אותו אתם לוקחים, בחירת הגוף המממן וניהול התהליך עד לקבלת האישור | [7 empty] | financing_bank |  | ApBuyChoose, HouBuyChoose, HouBldChoose |  | {:¦בחירת בנק משכנתאות¦ => ¦http://www.vider.co.il/the_complete_guide/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%AA/¦ , :¦בחירת משכנתה¦ => ¦http://www.hon.co.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90/¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
5 | FI002 | שמאות | 02_finance | ביקור שמאי מטעם הבנק המממן, ע״מ להעריך את שווי הנכס ואישור הקצאת הסכום הראשוני לבנייה | [8 empty] | appraising |  | ApBuyChoose, HouBuyChoose, HouBldChoose |  | {:¦איך גורמים לשמאי להעריך את הנכס נכון¦ => ¦http://www.simplemortgage.co.il/articles/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%A1/¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
6 | PU001 | בדיקת התאמת המגרש לצרכים | 03_purchase | בחן את התאמת השטח לרצונות ולצרכים - גודל השטח, איכות השטח מבחינת הצורה שלו , כיווני אויר ואיכות השטח. |  |  |  |  | 180 | 360 | 5000 | 30000 | customer |  | HouBldChoose |  | {:¦מה חשוב לבדוק ברכישת מגרש או בית¦ => ¦http://www.rk-law.co.il/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%91%D7%93%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%9E%D7%95/¦ , :¦בדיקות לפני רכישת נכס - נקודת מבט משפטית¦ => ¦http://www.menikoren.co.il/bdikot1¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
7 | PU002 | בדיקת תכנונית של המגרש | 03_purchase | שלוף את תיק מידע של הנכס במחלקת הנדסה של העירייה או הרשות המקומית. בתיק המידע ניתן יהיה לבדוק מה נין לעשות על המבנה מה זכויות הבניה, מה התב"ע של השטח - כלומר מה ניתן יהיה לבנות בו בעתיד. יש לבדוק בתיק המידע האם ישנן תשתיות ציבוריות העוברות במגרש (לדוגמה קווי טלפון, כבלים, חשמל ועוד) ניתן ללמוד מתיק המידע על ההיסטוריה של הנכס - מי היו הבעלים הקודמים, האם נעשו בו שינויים משמעותיים במהלך השנים, ועוד כמו כן מומלץ לבדוק את הסביבה הקרובה - מה מתוכנן במגרשים הסמוכים? האם יש שינויים משמעותיים הצפויים באיזור. ניתן לעשות את הבדיקה הנ"ל באופן עצמאי על ידיד פניה למחלקת ההנדסה של הרשות המקומית , או לבקש מאיש מקצוע (אדריכל ,מנהל פרויקט וכדומה) לסייע בבדיקה. |  |  |  |  | 180 | 360 | 5000 | 30000 | customer |  | HouBuyChoose, HouBldChoose, HouExtRemPlanExe, |  | {:¦מדריך עורך דין לבדיקת בית¦ => ¦http://www.rk-law.co.il/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%91%D7%93%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%9E%D7%95/¦ , :¦מדריך לרכישת דירה¦ => ¦http://www.menikoren.co.il/bdikot1¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
8 | PU003 | בדיקה משפטית של השטח | 03_purchase | לאחר בחירת המגרש אותו תרצה לרכוש ובטרם תבצע את הרכישה, יש לוודא שהנכס אכן שייך לבעליו, לבדוק שעבודים, רישום בטאבו וכו׳ |  |  |  |  | 30 | 60 | 10000 | 25000 | legal |  | HouBldChoose |  | {:¦הפקת נסח טאבו¦ => ¦http://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/OnlineServices/Pages/ProductionInformation.aspx¦ , :¦בקשה לרישום זכות בנכס¦ => ¦http://www.land.gov.il/ishurZchuyot/agrotRashi.aspx?op=agrIshurZchuiot¦ , :¦מה חשוב לבדוק לפני רכישת בית פרטי¦ => ¦http://www.rk-law.co.il/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%91%D7%93%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%9E%D7%95/¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
9 | PU004 | בדיקת משפטית של החברה המשכנת | 03_purchase | לאחר בחירת הדירה אותה תרצה לרכוש, יש לוודא את מצבה המשפטי של החברה המשכנת, על מנת להבטיח שאין סיכון מיותר בקניית הנכס | [8 empty] | legal |  | ApBuyChoose |  | {:¦מה חשוב לבדוק בקניית דירה מקבלן¦ => ¦http://www.ask-tal.co.il/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%9F¦ , :¦מדריך רכישת דירת מקבלן ודירה יד שניה ¦ => ¦http://www.diogines.co.il/assets/¦ , :¦טיפים וצעדים ראשונים לקניית דירה מקבלן¦ => ¦https://www.madlan.co.il/article/buyingTips¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
10 | PU005 | בדיקה משפטית של הנכס | 03_purchase | לאחר בחירת הדירה אותה תרצה לרכוש, יש לוודא שהנכס אכן שייך לבעליו, לבדוק שעבודים, רישום בטאבו וכו׳ | [8 empty] | legal |  | ApBuyChoose |  | {:¦מה חשוב לבדוק בקניית דירה מקבלן¦ => ¦http://www.ask-tal.co.il/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%9F¦ , :¦¦ => ¦http://www.diogines.co.il/assets/¦ , :¦¦ => ¦https://www.madlan.co.il/article/buyingTips¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
11 | PU006 | רכישת דירה | 03_purchase | הגיע הרגע הגדול - רכישת הדירה! החתימה על הסכם הרכישה מול החברה המשכנת או מול המוכר הינו שלב משמעותי - כל מה שתצליח להכניס לחוזה בשלב זה יהיה כלול. בהמשך כל שינוי עלול לעלות בתוספת עלות. | יש להבטיח את הסדרי התשלומים בהתאם להתקדמות הבנייה ולהטיח ערבויות להשלמת הבנייה | [7 empty] | legal |  | ApBuyChoose |  | {:¦מדריך לרכישת דירה¦ => ¦https://www.amitvered.co.il/%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94¦ , :¦מדריך לרוכש דירה מקבלן¦ => ¦http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/hagana_al_rochshey_dirot/Pages/hamadrich_lerochesh_dira.aspx¦ , :¦מה חשוב לשאול לפני רכישת דירה¦ => ¦http://haotzarsheli.mof.gov.il/News/Pages/Blog-Buying-Apartment.aspx¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
12 | PU007 | בדיקה משפטית של הבית | 03_purchase | לאחר בחירת הבית אותו תרצה לרכוש, יש לוודא שהנכס אכן שייך לבעליו, לבדוק שעבודים, רישום בטאבו וכו׳ | [8 empty] | legal |  | HouBuyChoose |  | {:¦בדיקת מגרש או בית בטרם קניה¦ => ¦http://www.rk-law.co.il/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%91%D7%93%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%9E%D7%95/¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
13 | PU008 | רכישת הבית | 03_purchase | הגיע הרגע הגדול - רכישת הבית! החתימה על הסכם הרכישה מול החברה המשכנת או למול אדם פרטי הינו שלב משמעותי - כל מה שתצליח להכניס לחוזה בשלב זה יהיה כלול. בהמשך כל שינוי יגרור גם עלות נוספת. | יש להבטיח את הסדרי התשלומים בהתאם להתקדמות הבנייה ולהטיח ערבויות להשלמת הבנייה | [7 empty] | legal |  | HouBuyChoose |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
14 | PL002 | הגדרת דרישות (פרוגרמה) | 04_design | תוכנית ראשונית של הבית. התוכנית מגדירה תיאור כללי של הבית, את הצרכים ואת מסגרת התקציב - מה חשוב לך בבית? מה הצרכים של משפחתך? לדוגמה, כמה חדרים? סלון גדול או קטן? מטבח פתוח או סגור? בית בקומה אחת או יותר? מרתף. בריכת שחיה? | https://drive.google.com/file/d/0B0cXXlNnXdepYWtaeTBfeUkzelk/edit?usp=sharing |  |  |  | 14 | 60 |  |  | architecture |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApRemPlanExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe, |  | {:¦עצות לבניית פרוגרמה¦ => ¦http://architecture.org.il/menu_arc.php¦ , :¦פרוגרמה לתכנון בית פרטי¦ => ¦http://www.efratmeiri.co.il/2011/06/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99/¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
15 | PL001 | בחירת אדריכל | 04_design | בחרו את האדריכל איתו תעבדו. הבחירה של האדריכל הינה החלטה קריטית במהלך הפרויקט. בחירה של אדריכל שתתחבר אליו ברמה האישית ומתאים לטעמך המקצועי הינה קריטית. נקודות נוספות אותן יש לשקול בעת בחירת האדריכל: * המלצות * התרשמות מבתים שהוא בנה * מידת הרגישות וההקשבה של האדריכל לצרכי הלקוח * ניסיון - הניסיון בתחום והיכרות עם האיזור הינם שיקולים מכריעים בבחירה של האדריכל * מחיר | תכנון הוא השלב המהותי ביותר בפרויקט כך שבחירת איש המקצוע הנכון איתו יש חיבור, חשוב ביותר. תכנון נכון יחסוך מהותית בעלויות ובמשך הפרויקט. - בעל נסיון והבנה של חיי משפחה - זמין - ביצוע תכנון עד היתר - מכיר את ועדת התכנון המקומית - תכנון למול תקציב - ממליצים - מספק תוכניות | [7 empty] | customer |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | {:¦איך בוחרים אדריכל¦ => ¦http://www.bvd.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9A_%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C.html¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
16 | PL003 | בחירת אדריכל או מעצב פנים | 04_design | החלטה האם ברצונך לעבוד עם אדריכל או מעצב פנים, או שתוכל להסתדר ללא שירותיהם. בפרויקט מסוג זה אין הכרח לקחת אדריכל מכיוון שאין שינוי של קווי בניין ואין הכרח ביצירה של תוכניות לרשויות. אם זאת, איש מקצוע אשר יוכל לסייע לך בקבלת החלטות עיצוביות ופונקציונליות עשוי לסייע בתהליך. | [8 empty] | customer |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe |  | {:¦אדריכל או מעצב פנים?¦ => ¦https://www.shiplus.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D.html¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
17 | PL004 | תיק מידע | 04_design | אם טרם שלפת את הנתונים של הנכס, זה הזמן לפנות לרשות ולהוציא מוועדת התכנון את תיק המידע על הנכס. בתיק המידע ניתן יהיה לבדוק מה נין לעשות על המבנה מה זכויות הבניה, מה התב"ע (תכנית בניין עיר - כל ההגדרות התכנוניות של הרשות המקומית) של השטח - כלומר מה ניתן לבנות בנכס. ניתן ללמוד מתיק המידע על ההיסטוריה של הנכס - מי היו הבעלים הקודמים, האם נעשו בו שינויים משמעותיים במהלך השנים, ועוד כמו כן מומלץ לבדוק את הסביבה הקרובה - מה מתוכנן במגרשים הסמוכים? האם יש שינויים משמעותיים הצפויים באיזור. ניתן לעשות את הבדיקה הנ"ל באופן עצמאי, או לבקש מאיש מקצוע (אדריכל ,שמאי וכדומה) לסייע בבדיקה. |  |  |  |  | 7 | 21 | 170 | 170 | customer |  | HouBuyChoose, HouBldChoose, HouBuyPlanExe, HouBldPlanExe, HouExtRemPlanExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
18 | PL005 | תכנית טופוגרפית | 04_design | תכנית של המגרש הכוללת גבהים, גבולות וכו׳. התוכנית נדרשת כדי שהאדריכל יוכל להציע על פיה את התיכנון |  |  |  |  | 7 | 14 | 1500 | 3000 | measures |  | HouBuyChoose, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouExtRemPlanExe |  | {:¦בחירת מודד מוסמך¦ => ¦http://www.adira.co.il/articles/view/58¦ , :¦מיהו מודד?¦ => ¦https://medidot.wordpress.com/%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA/¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
19 | PL006 | החלטה על סוג הבנייה | 04_design | בחירה בסוג הבנייה משפיעה על תיכנון הבית ועל בחירת בעלי המקצוע ולכן נכון לעשותה בשלב זה. קיימים מספר סוגי בנייה: שלד בטון, שלד פלדה, שלד עץ ולכל אחד יתרונות וחסרונות וכמו כן בחירת גמרים שונים: קירות בלוקים, גבס, חיפויים שונים, סוג הגג ועוד | ניתן לנהל את התהליך במקביל לבחירת הקבלן הראשי שיכתיב את סוג השלד, צריך להבין את היתרונות והחסרונות של כל סוג בנייה ולהחליט לפי מההתאמה האישית |  |  |  | 30 | 90 |  |  | customer |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouExtRemPlanExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
20 | PL007 | תכנון | 04_design | תכנון אדריכלי מפורט של הנכס, העונה על מרבית הדרישות ועומד במרבית התנאים שהצבת. |  |  |  |  | 30 | 60 |  |  | architecture |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApRemPlanExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe |  | {:¦תהליך עבודת המתכננת¦ => ¦http://www.efratmeiri.co.il/2013/05/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%A0%D7%AA-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A5-%D7%90%D7%95-%D7%A2/¦ , :¦תהליך תכנון ובנייה של בית¦ => ¦http://levarch.co.il/planning-and-building-a-new-house-process/articles/¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
21 | PL008 | תכנון הנדסי | 04_design | תכנון השלד (הקונסטרוקציה) של של המבנה. מבוצע על פי התוכניות האדריכליות של הבית. |  |  |  |  | 30 | 60 | 5000 | 20000 | contruction |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApRemPlanExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe |  | {:¦תפקידו, אחריותו וסמכויותיו של קונסטרוקטור¦ => ¦http://www.citytabu.org.il/?p=273¦ , :¦מה עושה המהנדס בפועל?¦ => ¦http://www.bzt.co.il/%D7%9E%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%99/¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
22 | PL009 | יעוץ קרקע | 04_design | בהתאם להמלצת הקונסטרוקטור, יתכן שתידרשו לייעוץ קרקע על מנת לבדוק את סוג הקרקע עליה נבנה הבית ובהתאם להחליט על סוג ותכנון היסודות, |  |  |  |  | 7 | 14 | 1500 | 10000 | soil_expert |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
23 | PL010 | דגימת קרקע | 04_design | בהתאם להגדרת יועץ הקרקע, ביצוע דגימה במספר מקומות במגרש, והעברת הדו״ח ליועץ הקרקע |  |  |  |  | 2 | 10 | 500 | 10000 | soil_sampling |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
24 | PL009 | הדמייה | 04_design | בניית מודל וירטואלי של הבית בתלת מימד. ההדמיה מספקת הבנה טובה יותר של התכנון ומונעת ״הפתעות״ בהמשך הדרך. הדמייה מסייעת להבנת התוכניות, ומומלצות לאנשים אשר אינם בעלי ניסיון רב קריאת תוכניות הנדסיות. השלב מומלץ אבל איננו הכרחי | קיימות תוכנות הדמייה די פשוטות בשוק, ניתן ללמוד אותן לבצע את ההדמייה באופן עצמאי |  |  |  | 7 | 21 | 5000 | 25000 | rendering |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApRemPlanExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldPlanExe, HouBldChoose, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe |  | {:¦למה תלת מימד?¦ => ¦http://www.totem3d.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%98%D7%95%D7%98%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%AA%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%93/¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
25 | RE001 | הגשת תוכניות לאישור הרשות | 05_license | העברת התוכנית לועדת התכנון. לתוכניות המוגשות לאישור קוראים גרמושקה. הגרמושקה מכילה את כל הנתונים על הבית והמגרש והיא תהיה הבסיס לאישור הרשויות | אין חובה שהאדריכל המתכנן יהיה גם עורך הבקשה לועדה, חשוב יותר שעורך הבקשה יכיר היטב את הועדה המקומית, הדרישות שלה והנפשות הפועלות |  |  |  | 14 | 45 |  | 25000 | architecture |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe |  | {:¦מה זאת גרמושקא?¦ => ¦http://www.onlinearchitect.org/single-post/2016/1/28/%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%A7%D7%94¦ , :¦מה זה גרמושקה?¦ => ¦https://www.youtube.com/watch?v=FQk6hIuwml0¦ , :¦איך להגיש ולהכין היתר בניה¦ => ¦https://www.youtube.com/watch?v=TOFP8jS9zjM¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
26 | RE002 | ועדת תיכנון ובבניה | 05_license | לאחר הגשת הגרמושקא היא ממתינה בתור לוועדת תיכנון ובניה. עם התכנסות הועה התוכנית תידון. תוצר הועדה הינו רשימת דרישות. עליו למלא את כל הדרישות ברשימה ולהגגישת לרשות, בכדי לקבל היתר בניה. בין הדרישות הנפוצות - אישור ההג"א, אישור מטמנה, הסכם היקקשרות עם מעבדה מוסמכת, ניספח סניטרי ועוד. | [8 empty] | regulation |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
27 | RE003 | אישור פיקוד העורף | 05_license | אם נתבקשת ברשימת הדרשות שהתקבלו מהוועדה, יש להגיש לפיקוד העורף תוכנית לאישור הממ"ד. |  |  |  |  | 7 | 30 |  |  | architecture |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe |  | {:¦אישור הג״א¦ => ¦http://www.oref.org.il/Mobile/10819-he/Pakar.aspx¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
28 | RE004 | רשות מקרקעי ישראל (רמ״י) | 05_license | אם נתבקשת ברשימת הדרשות שהתקבלו מהוועדה, יש להגיש את התוכנית לאישור רשות מנהל מקרקעי ישראל |  |  |  |  | 7 | 30 |  |  | architecture |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe |  | {:¦אישור מנהל מקרקעי ישראל להיתר בנייה¦ => ¦http://www.mmi.gov.il/static/faq5.asp¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
29 | RE005 | אגרות בניה | 05_license | תשלום אגרה על מנת לפתוח בהליך בדיקת הבקשה מול רשויות התכנון |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  | customer |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe |  | {:¦תהליך הרישוי¦ => ¦http://anibone.co.il/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-3/¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
30 | RE006 | תכנית סניטרית | 05_license | אם נתבקשת ברשימת הדרשות שהתקבלו מהוועדה, יש להכין תוכנית תכנון הביוב בנכס ומחוץ לו. |  |  |  |  | 7 | 14 | 1500 | 10000 | plumbing |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe |  | {:¦הסבר על אינסטלציה לבית¦ => ¦http://bonimbayit.co.il/bonim/plum¦ , :¦19 טיפים לאינסטלציה¦ => ¦http://bonimbayit.co.il/bonim/19-d798d799d7a4d799d79d-d7a2d79c-d790d799d7a0d7a1d798d79cd7a6d799d794¦ , :¦תכנון צנרת אינסטלציה¦ => ¦https://www.youtube.com/watch?v=pUn-8YuxBtY¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
31 | RE007 | תשלום לתאגיד המים | 05_license | ?? לבדוק האם צריך |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | water_institution |  | HouBldChoose, HouBuyPlanExe, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
32 | RE008 | חתימת הסכם עם מעבדת בדיקות | 05_license | אם נתבקשת ברשימת הדרשות שהתקבלו מהוועדה, יש לחתום ולהציג היקשרות מול מעבדה מוסמכת הסכם לביצוע כלל הדרישות שידרשו במהלך הבניה - בדיקות בטונים, בדיקות אטימות וטיח ממ"ד, בדיקת אינסטלציה ועוד. |  |  |  |  | 1 | 1 | 3000 | 7500 | qa |  | HouBldChoose, HouBuyPlanExe, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | {:¦רשימת מעבדות מאושרות מכון התקנים¦ => ¦http://economy.gov.il/standartization/ApprovedLaboratories/Pages/ApprovedLaboratoriesList.aspx¦ , :¦כל מה שחייבים לדעת על מעבדות לבדיקת בטון¦ => ¦http://bonimbayit.co.il/bonim/izotest-day¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
33 | RE009 | הסכם פינוי פסולת | 05_license | אם נתבקשת ברשימת הדרשות שהתקבלו מהוועדה, יש לחתום הסכם המאשר לרשויות שאת הפסולת תטמינו באתר מורשה |  |  |  |  | 1 | 1 | 1000 | 5000 | garbage |  | HouBldChoose, HouBuyPlanExe, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | {:¦הטמנת פסולת בניין¦ => ¦http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/ConstructionWaste/Pages/default.aspx¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
34 | RE010 | תשלום היטל השבחה | 05_license | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | i_l_authority |  | HouBldChoose, HouBuyPlanExe, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | {:¦מדריך להיטל השבחה¦ => ¦http://bonim.pnim.gov.il/ToolsAndResources/information/guides/BidGuide/Pages/BidGuide.aspx¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
35 | RE011 | תשלום אגרת בנייה | 05_license | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | local_construction_concoul |  | HouBldChoose, HouBuyPlanExe, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
36 | RE012 | קבלת היתר בניה | 05_license | קבלת היתר בנייה על פי חוק לפי התוכניות שהוגשו לועדה, קבלת ההיתר מהווה למעשה את האישור להתחלת העבודות בשטח | [8 empty] | local_construction_concoul |  | HouBldChoose, HouBuyPlanExe, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | {:¦בקשה להיתר בנייה¦ => ¦http://www.glt.org.il/DocLib1/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8%20%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99.pdf¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
37 | DP001 | סקיצה סופית | 06_detailed_design | תכנון סופי של הנכס, הכולל את כלל הפרטים הנדרשים לצורך הבניה. בשלב זה נכון להכנס גם לתכנון המפורט של המערכות השונות, כדי להבטיח שהתכנון הסופי יקח בחשבון את כלל הצרכים והשיקולים. הנושאים להם צריך לתת את הדעת בשלב זה (ומפורטים בשלבים הבאים) יכולים היות מטופלים על ידי האדריכל או על ידי יועצים ייעודיים לנושא. את ההחלטה על הגורם המטפל יש לקבל על פי המורכבות הנידרשת ועל פי נכונות האדריכל לקחת עליהם אחריות. |  |  |  |  | 30 | 180 |  |  | architecture |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApRemPlanExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
38 | DP002 | עיצוב פנים | 06_detailed_design | תכנון החלל הפנימי של הבית. חשוב לעשות את תיכנון בשלב בזה כדי להבין כיצד נכון לתכנן את המערכות השונות (למשל, מיקום השולחן בחדר העבודה ישפיע על מיקום החשמל, מיקום הטלויזיה והספה עשויים להשפיע על מיקום המזגן ועוד ועוד). כמו כן תיכנון פנים בשלב זה יאפשר לאשר את התיכנון החיצוני שנעשה ואת החלוקה הפנימית. אם נדרשים שינויים קל יותר לעשות אותם כעת מאשר לאחר הבניה. תיכנון החלל הפנימי יכול להעשות ע"י מצב פנים, אדריכל או על ידי הלקוח עצמו. | [6 empty] | 5000 | 50000 | interior_design |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe |  | {:¦כיצד לבחור מעצב פנים¦ => ¦http://www.bvd.co.il/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93_%D7%AA%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%95_%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%91_%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%9D.html¦ , :¦בחירת מעצב פנים¦ => ¦http://www.midrag.co.il/tips/tip50.asp¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
39 | DP003 | תכנון מיזוג וקירור הבית | 06_detailed_design | לצורך קירור הבית יש לבחור את מערכת המיזוג המתאימה. רצוי לתת את הדעת בשלב זה מהן דרישות החימום והקירור הנדרשות, ולבחור את החלופה הנכונה עבורכם. תיכנון האופן בו יחומם או יקורר הבית יכולה להעשות ע"י יועץ מזגנים, על ידי האדריכל, או על ידי קבלן מזגנים. בחירת בעל המקצוע תעשה ע"פ המורכבות הנדרשת בבית ועל פי יכולות בעלי המקצוע שנבחרו לפרויקט. בשלב זה יש לקבל החלטות בנוגע לסוג ולמיקום המזגנים על מנת לאפשר ביצוע הכנות במקומות הנדרשים. ההכנות למיזוג כוללות צנרת חשמל וגז שעוברות בין היחידה החיצונית לפנימית, וניקוז מים מהיחידה הפנימית לניקוז הכללי של הבית | רצוי לקצר את המרחקים בין היחידות הפנימיות לחיצוניות ע״מ לחסוך בעלות הצנרת ולשפר את תפוקת המזגנים |  |  |  | 2 | 10 | 0 | 5000 | ac |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe |  | {:¦תכנון נכון של מערכת מיזוג לבית¦ => ¦http://www.tovtoda.co.il/Article.aspx?id=82¦ , :¦המדריך לחימום הבית¦ => ¦http://www.midrag.co.il/tips/tip121.asp¦ , :¦איזה חימום כדאי¦ => ¦https://www.youtube.com/watch?v=tzVGgCB56oc¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
40 | DP004 | תכנון חימום הבית | 06_detailed_design | חימום הבית יכול להעשות באופנים שונים - מזגנים (אותם המזגנים המשמשים לקירור) הינה אפשרות נפוצה, אולם ישנן דברים נוספות, כגון חימום תת רצפתי, רדיאטורים, או קמין. רצוי לתת את הדעת בשלב זה מהן דרישות החימום והקירור הנדרשות, ולבחור את החלופה הנכונה עבורכם. | [8 empty] | ac |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
41 | DP005 | תכנון תאורה | 06_detailed_design | יועץ תאורה יתכנן את מיקום, סוג וכמות גופי התאורה להם אתם זקוקים בבית, יועץ התאורה יכול להיות מומחה בתחום או מומחה מטעם אחת מחברות התאורה, כל המלצות יועץ התאורה צריכות להכנס לתכנית החשמל על מנת שיבוצעו לפי התכנון/ תכנון החשמל יכול להעסות גם על ידי האדריכל או יועץ החשמל | תאורה הינו תחום מורכב ומתפתח, ומשום כך איש מקצוע יתן מענה טוב יותר לצרכים שלכם בהתאם לתקציב שלכם, תכנון לא נכון של תאורה יכול לגרום להוצאות מיותרות בהמשך, או לתאורה שאינה מתאימה לאוירה אותה אתם רוצים לייצר |  |  |  | 7 | 14 | 2500 | 25000 | lighting |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe |  | {:¦איך לתכנן תאורה לבית¦ => ¦https://www.youtube.com/watch?v=lGktWNWOIRM¦ , :¦איך מעצבים תאורה?¦ => ¦https://www.youtube.com/watch?v=gSa2IO72qp4¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
42 | DP006 | תכנון חשמל חכם | 06_detailed_design | באם תרצו בית חכם, מומלץ בשלב זה לבחון את חלופות השונות, להשוות בניהן ולבחור את הנכונה עבורך. בשוק ישנן מספר ספקים המתמחים בתחום ומציעים פתרונות שונים. לאחר הבחירה יש להכין תכנית לאביזרים ונקודות חשמל חכמות בבית ולשלבם בתכנית החשמל הראשית. | חשמל חכם הינו תחום המתפתח במהירות עצומה בשנים האחרונות, לימוד של הנושא והחלטה על האלמנטים אותם תרצו לשלב חשובה בשלבים הראשוניים על מנת לחסוך עד כמה שניתן בהוצאות על תשתית חשמל ושילוב נכון של האלמנטים השונים |  |  |  | 7 | 14 | 2500 | 50000 | smart_home |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe |  | {:¦בית חכם¦ => ¦http://bonimbayit.co.il/bonim/d791d799d7aa-d797d79bd79d-d7a4d7a2d79d-d796d794-d794d799d794-d797d79cd795d79d-d7a8d797d795d7a7-d794d79¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
43 | DP007 | תכנון מטבחים | 06_detailed_design | הכנת תכנית למטבח בהתאם לתכנון האדריכלי, והתאמת המטבח לצרכים והעדפות האישיות, חלק מתוכנית המטבח הינו מיקום נקודות החשמל והמים הנדרשות | מטבח הינו ככל הנראה פרט הריהוט היקר בביתכם עם כמות משתנים עצומה (צבעים, חומר, גודל, פרזולים שונים ועוד), על מנת לוודא שהמטבח עומד בדרישות שלכם כדאי לתכנן אותו מוקדם ככל הניתן ובעזרת איש מקצוע יעודי, על מנת שאם נדרש שינוי בתכנון האדריכלי יהיה ניתן לבצע אותו ביתר קלות |  |  |  | 14 | 30 | 0 | 15000 | kitchen_design |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe |  | {:¦טיפים לעיצוב מטבח¦ => ¦http://www.bvd.co.il/%D7%A2%D7%A9%D7%94_%D7%96%D7%90%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9A_%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%97.html¦ , :¦המדריך השלם לבחירת מטבח¦ => ¦http://xnet.ynet.co.il/diy/articles/0,14712,L-3082955,00.html¦ , :¦עיצוב מטבח¦ => ¦https://www.youtube.com/watch?v=fhwfRWiM1LQ¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
44 | DP008 | תכנון מיגון | 06_detailed_design | איפיון אמצעי המיגון לבית וגם הגדרת צרכים למערכת אזעקה, והוצאת תכנית אזעקה על מנת שהחשמלאי יוכל לבצע הכנות בהתאם |  |  |  |  | 7 | 14 | 0 | 10000 | security |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe |  | {:¦איך מונעים את הפריצה הבאה?¦ => ¦https://www.pro.co.il/ShowArticle.asp?ar=324¦ , :¦איך לבחור אזעקה לבית¦ => ¦http://www.mokedinfo.co.il/page.php?actions=show&instance_id=3&id=115¦ , :¦התקנת אזעקה¦ => ¦http://www.midrag.co.il/tips/tip37.asp¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
45 | DP009 | תכניות עבודה | 06_detailed_design | זהו. הכל מתוכנן ומוכן לתחילת העבודה. רגע לפני שהכל מוכן יש לוודא שישנן תוכניות עבודה מפורטות ומעודכנות, הלוקחות בחשבון את הצרכים של כלל המערכות, על פיהן הקבלן יוכל לעבוד. התוכניות הבאות נדרשות: תוכנית עבודה - תוכנית בניה מפורטת וסופית. תוכנית חזיתות - תוכנית המציגה את חזיתות המבנה מכל הכיוונים. תוכנית קונסטרוקציה - מהקונסטרוקטור פריסת קירות - תיכנון האופן בו יבוצעו חיפויי הקרמיקה. מתקבל מהאדריכל או ממעצב הפנים תוכנית ריצוף - כיצד יש לבצע את הריצופים. מתקבל מהאדריכל או ממעצב הפנים תוכנית אלומיניום - כל פרטי האלומיניום הנדרשים בנכס. באם לא מסופק על ידי האדריכל ניתן לעבוד ישירות מול ספקי האלומיניום להכנת התוכנית. בכל מקרה, לפני סגירה הסופית מומלץ לפנות לספקי האלומיניום בכדי לאשרר את התיכנון. תוכנית מטבח - ניתן לקבל מספק המטבחים, מהאדריכל או ממעצב הפנים. תוכנית חשמל - מיועץ החשמל או האדריכל תוכנית אינסטלציה - מיועץ האינסטלציה או מהאדריכל | חשוב לשים לב למספר הגירסא של תוכניות העבודה. תוכניות העבודה לרוב משתנות לאורך חיי הפרויקט עקב שינויים או תקלות שמתגלות בדרך. חשוב לוודא כי לאורך כל חיי הפרויקט כל הקבלנים עובדים על פי תוכניות העבודה המאושרות והעדכניות ביותר. |  |  |  | 7 | 14 |  |  | architecture |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouExtRemPlanExe |  | {:¦תכניות עבודה לבניית הבית¦ => ¦http://hmtemplates.wixsite.com/lev-arch/workplan¦ , :¦מה מכיל סט תכניות עבודה¦ => ¦http://www.rutyweinberg.co.il/%D7%A1%D7%98-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9C/¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
46 | DP010 | תכניות עבודה | 06_detailed_design | זהו. הכל מתוכנן ומוכן לתחילת העבודה. רגע לפני שהכל מוכן יש לוודא שישנן תוכניות עבודה מפורטות ומעודכנות, הלוקחות בחשבון את הצרכים של כלל המערכות, על פיהן הקבלן יוכל לעבוד. התוכניות הבאות נדרשות: תוכנית עבודה - תוכנית בניה מפורטת וסופית. פריסת קירות - תיכנון האופן בו יבוצעו חיפויי הקרמיקה תוכנית ריצוף - כיצד יש לבצע את הריצופים תוכנית אלומיניום - כל פרטי האלומיניום הנדרשים בנכס. באם לא מסופק על ידי האדריכל ניתן לעבוד ישירות מול ספקי האלומיניום להכנת התוכנית. בכל מקרה, לפני סגירה הסופית מומלץ לפנות לספקי האלומיניום בכדי לאשרר את התיכנון. תוכנית מטבח - ניתן לקבל מספק המטבחים או מהאדריכל תוכנית חשמל - מיועץ החשמל או האדריכל תוכנית אינסטלציה - מיועץ האינסטלציה או מהאדריכל | חשוב לשים לב למספר הגירסא של תוכניות העבודה. תוכניות העבודה לרוב משתנות לאורך חיי הפרויקט עקב שינויים או תקלות שמתגלות בדרך. חשוב לוודא כי לאורך כל חיי הפרויקט כל הקבלנים עובדים על פי תוכניות העבודה המאושרות והעדכניות ביותר. |  |  |  | 7 | 14 |  |  | architecture |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouIntRemPlanExe |  | {:¦תכניות עבודה לבניית הבית¦ => ¦http://hmtemplates.wixsite.com/lev-arch/workplan¦ , :¦מה מכיל סט תכניות עבודה¦ => ¦http://www.rutyweinberg.co.il/%D7%A1%D7%98-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9C/¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
47 | CO001 | סגירת הסכם מול מפקח | 08_choose_constructor | מפקח יתאם את כל בעלי המקצוע, ויהיה אחראי על פיקוח בשטח על טיב העבודה והחומרים בהם משתמשים בעלי המקצוע. המפקח יכול גם לסייע בתהליך בחירת הקבלן המבצע, השוואה בין ההצעות המתקבלות, ניהול מו"מ למול הקבלנים וחתימת החוזים מולם. אם אין לכם ניסיון בתחום או אם אתם מודעים לכך שהזמן שיהיה לכם להיות מעורבים בבניה הינו מוגבל, מומלץ לשכור את שירותיו של מפקח |  |  |  |  | 7 | 21 |  |  | site_management |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
48 | CO002 | החלטה על סוג הקבלן | 08_choose_constructor | ישנם שני סוגים עיקריים של קבלנים: 1. קבלן מפתח - קבלן המבצע את כלל העבודה. לעיתים קרובות קבלן זה יעסיק קבלני משנה עבור חלק מהעבודות (לדוגמה, קבלן חשמל או קבלן מיזוג) אולם מבחינתך כלקוח כל ההתנהלות הינו מול קבלן אחד המקבל אחריות כוללת לפרויקט. 2. עבודה ישירה מול קבלני משנה - העסקה של קבלנים שונים לביצוע העבודות - קבלן בינוי, קבלן חשמל, קבלן אינסטלציה, קבלן מיזוג, ועוד. | עלויות של קבלן מפתח מייקרות את הפרויקט בכ-20%-30% לעומת עבודה ישירה למול קבלנים. אולם, עבודה ישירה מול הקבלנים דורשת תאומים רבים בניהם, וגוררת אי בהירות בנוגע לאחריות על נושאים שונים במהלך העבודה. כמו כן לאחר סיום העבודה קבלן מפתח יתן לך אחריות כוללת לכל התחומים. במקרה של פיצול העבודה לקבלנים שונים עלול לגרום לאי בהירות בנוגע לאחריות לתקלות לאחר סיום הפרויקט והעברת האחריות מקבלן אחד לשני (לדוגמה, תקלה בקירור עשויה להגרם עקב הכנות לא נכונות של קבלן הבינוי, בעיית חשמל של קבלן החשמל או בעיה במזגן של קבלן המיזוג...) |  |  |  | 14 | 60 |  |  | customer |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
49 | CO003 | הכנה ופירסום של מכרז | 08_choose_constructor | כעת נרצה לקבל הצעות מחיר מקבלנים שונים, כדי לבחור את הקבלן שיבצע את העבודה. את המכרז ניתן לקיים במספר דרכים: 1. שליחה של תוכניות לקבלנים וקבלת הצעת מחיר 2. הכנת כתבי כמויות המפרטים את העבודה הנדרשת ואת האופן בו יש לבצע את הפעולות (למשל, איכות החומרים בהם ישתמשו, שיטות עבודה ועוד) וקבלת הצעת מחיר על סמך כתבי הכמויות. בכל מקרה חושב להבהיר בעת פרסום המכרז מה הציפיות מהקבלן - האם החומרים יסופקו על ידו או על ידי הלקוח, אם הקבלן מספק חומרים מה תהיה איכותם, וכדומה |  |  |  |  | 7 | 14 |  |  | customer |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
50 | CO004 | השוואת הצעות | 08_choose_constructor | השוואה את ההצעות שקיבלת מהקבלנים השונים. חשוב לשים לב כי משווים את ההצעות באופן נכון - שים לב לתכולה המוצעת. שים לב איזה חומרים כלולים ואיזה אינם כלולים. הגדר מראש את העלות לשינויים. | בנוסף לעלויות חשוב לקחת דברים נוספים בחשבון 1. אמינות הקבלן - דבר עם אנשים אצלם עבד הקבלן בעבר. שאל האם עמד בלוחות הזמנים, האם איכות העבודה היתה טובה, והאם דרש תוספות רבות למחיר במהלך הפרויקט. 2. איכות עבודת הקבלן - בקש ללכת ולראות פרויקטים אותם עשה הקבלן. בדוק מהי האיכות ורמת הגימור של העבודה. |  |  |  | 2 | 7 |  |  | customer |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
51 | CO005 | בחירת קבלן או קבלנים מבצעים וחתימת חוזים | 08_choose_constructor | חתום על חוזה מול הקבלן או הקבלנים הנבחרים. חשוב לוודא כי בעל מקצוע הבקיא בחוזים מסוג זה ייעץ לך בעת חתימת החוזה. רצוי לערב את עורך הדין בחתימה על ההסכם כדי לוודא שכל הנושאים מכוסים | נקודות חשובות בחוזה הנחתם 1. ציון ברור של תכולת העבודה ואיכותה 2. הגדרת לוחות זמנים ברורים לסיום העבודה, תוך הגדרת קנסות ואי עמידה בלוחות זמנים, ובונוסים על הקדמת לוחות הזמנים. 3. הגדרת אבני דרך לתשלום: וודא כי התשלומים הינם בקשר ישיר להתקדמות העבודה. כמו כן יש לוודא כי משאירים יתרה סבירה לסיום העבודה וכן לסיום שנת הבדק. 3. ערבויות: בקש מהקבלן ערבויות לביצוע העבודה. 4. הגדרת שנת בדק: אמנם זה מחוייב על פי החוק, אולם מומלץ לציין כי הקבלן ייספק שנת בדק ואחריות מלאה לעבודות למשך שנה שלמה, ושלוש שנים עבור עבודות איטום. 5. ביטוח: חשוב לדרוש כי הקבלן יציג ביטוח מקצועי בתוקף 6. קבלן רשום: על הקבלן להציג תעודה כי הינו קבלן רשום. |  |  |  | 2 | 14 |  |  | customer |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
52 | CO006 | סט תוכניות עבודה | 08_choose_constructor | קבלת סט תוכניות עבודה מהאדריכל והיועצים השונים בסטטוס "לביצוע:. התוכניות הכוללות תוכניות חזיתות, הדמיות אם יש, תכנית אינסטלציה, תכנית חשמל על מנת שבעלי המקצוע השונים יוכלו להעריך את עלות העבודה |  |  |  |  | 30 | 60 | 10000 | 100000 | architecture |  | ApBuyPlanExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
53 | CO007 | הסכם שינויים | 08_choose_constructor | חתימה על הסכם שינויים עם החברה המשכנת המגדיר את השינויים המבוקשים בהתאם לתוכניות מעודכנות, תמחור ושינוי לוחות זמנים מוסכם | [8 empty] | contruction_company |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
54 | CO008 | ביטוח | 08_choose_constructor | קבלת הסכם ביטוחי עבור הפרוייקט | הקבלן צריך לספק תעודת ביטוח המכסה נזקים ונפגעים בשטח האתר או כתוצאה מהעבודות של הפרויקט | [7 empty] | main_constructor | [6 empty] | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
55 | ST001 | התארגנות, סימון המגרש וגידור השטח | 10_build_skeleton | סימון גבולות המגרש והכנת השטח לקראת תחילת עבודה. גידור מתחם העבודות על מנת למנוע כניסה של כל מי שאינו חלק מהפרויקט | [8 empty] | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
56 | ST002 | הזמנת שעון מים | 10_build_skeleton | עם קבלת ההיתר מתקבל טופס 2 אשר מאפשר קבלת שעון מים זמני שאותו יש להזמין מחברת המים המקומית | כדי לוודא את תקינות מערכת האינסטלציה, רצוי להכניס לחץ מים למערכת עם הסיום של ההכנות ולבדוק נזילות, כך גם אם קו יפגע תוך כדי העבודות תדעו על כך מיידית ולא בסוף הבנייה |  |  |  | 7 | 21 |  |  | customer |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
57 | ST003 | חיבור חשמל זמני | 10_build_skeleton | עם קבלת ההיתר מתקבל טופס 2 אשר מאפשר קבלת חיבור חשמל זמני, שיאפשר לכם לקבל חשמל עבור העבודות באתר, החשמלאי שלכם אמור להתקין את החיבור במגרש | 10 |  |  |  | 30 | 5000 | 10000 | 10000 | customer |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
58 | ST004 | חיסוף השטח | 10_build_skeleton | כאשר רלוונטי, יש להכין את השטח לעבודה. יישור השטח, הוצאת פסולת ויישור פני הקרקע |  |  |  |  | 2 | 7 | 3000 | 15000 | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
59 | ST005 | יציקת קירות תומכים | 10_build_skeleton | באם נדרש, יש להכין קירות תומכים למבנה. באם יש צורך, תחילה יבצעו את יסודות הקירות התומכים, אח"כ יצקו את הקירות ויבצעו עליהן איטומים. | [8 empty] | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
60 | ST006 | הכנות ליסודות | 10_build_skeleton | סוג היסודות ואופן הביסוס יקבע על פי דוח יועץ הקרקע. בשלב זה על הקבלן יתחיל להכין את השטח לקראת יצירת היסודות |  |  |  |  | 1 | 5 |  |  | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
61 | ST007 | סימון המתווה יסודות | 10_build_skeleton | הקבלן ייסמן בשטח את המקומות בהם עתידים להקים את היסודות. |  |  |  |  | 2 | 5 |  |  | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
62 | ST008 | חפירה ליסודות | 10_build_skeleton | חפירת היסודות |  |  |  |  | 3 | 10 |  |  | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
63 | ST009 | יציקת יסודות | 10_build_skeleton | יש לוודא כי במהלך היציקה מפקח הבניה או הקונסטרוקטור נמצא. יש לקחת דגימות בטון בעת יציקת היסודות כדי להבטיח שחוזק הבטון נכון. חשוב לוודא כי בוצעה הערכת יסוד - הארקת הבית דרך היסוד והכלונסאות. ההארקה מורידה את החשמל לאדמה דרך הברזלים במקרה קצר . |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
64 | ST010 | הכנות עבור יציקות רצפת קומת קרקע - בינוי | 10_build_skeleton | יש להכין את השטח לקראת יציקת קומת הקרקע. במרבית המקרים יש להכין גם את תשתיות החשמל שיעברו ברצפה בטרם היציקה. |  |  |  |  | 7 | 15 |  |  | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
65 | ST011 | הכנות עבור יציקות רצפת קומת קרקע - חשמל | 10_build_skeleton | במרבית המקרים יש להכין גם את תשתיות החשמל שיעברו ברצפה בטרם היציקה. ניתן גם להעביר את התשתיות לאחר היציקה, מעליה ומתחת לריצוף, ואז תבוצע רק לאחר היציקה.. |  |  |  |  | 3 | 5 |  |  | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
66 | ST012 | יציקת רצפת קומת קרקע | 10_build_skeleton | יש לוודא כי במהלך היציקה הקונסטרוקטור נמצא , מוודא ומאשר את היציקה. כמו כן יש לוודא כי בוצעה הארקת יסוד. יש לקחת דגימות בטון בעת יציקת היסודות כדי להבטיח שחוזק הבטון נכון. |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
67 | ST013 | איטום רצפת קומת קרקע | 10_build_skeleton |  | יש לוודא כי עבודות האיטום נעשות על ידי קבלן איטום מורשה |  |  |  | 2 | 4 |  |  | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
68 | ST014 | יציקת עמודים קומת קרקע | 10_build_skeleton | רצוי לקחת דגימת בטון בעת יציקת העמודים |  |  |  |  | 5 | 8 |  |  | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
69 | ST015 | קניית סט ממ״ד | 15_shelter | קניית סט הכולל את הדלת, משקוף והפתחים של הממ״ד |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | main_constructor |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
70 | ST016 | יציקת קירות ממ"ד | 10_build_skeleton | לפני היציקה יש לבצע פתחים ושרוולים על פי התוכנית שאושרה על ידי פיקוד העורף. מסגרות הממ"ד משולבת ביציקה. יש לוודא כי המסגרות שהוזמנה הינה מספק המאושר על ידי פיקוד העורף. חובה לקחת דגימה מבטון הממ"ד ולוודא כי יצוין כי זאת יציקת הממ"ד |  |  |  |  | 5 | 10 |  |  | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
71 | ST017 | הכנות ליציקת תקרת קומת קרקע | 10_build_skeleton | תפסנות התקרה. יש לוודא כי התיקרה בגובה הנכון, לוודא הכנות חשמל |  |  |  |  | 2 | 7 |  |  | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
72 | ST018 | בניית תקרה קומת קרקע | 10_build_skeleton | קונסטרוקטור צריך לאשר את היציקה. דגימת בטון צריכה להלקח. |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
73 | ST019 | בניית מדרגות | 10_build_skeleton | מדרגות יכולות להיות מבוצעות מחומרים שונים - האם המדרגות יצוקות, הן יבוצעו בשלב זה, אם המדרגות הן מדרגות מסגרות או נגרות הביצוע יעשה בשלב מאוחר יותר. |  |  |  |  | 3 | 8 |  |  | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
74 | ST020 | יציקת עמודים קומה א' | 10_build_skeleton | [5 empty] | 5 | 8 |  |  | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
75 | ST021 | יציקת גג בטון | 10_build_skeleton | וביצוע ההכנות ליציקת הגג ויציקתו. בעת היציקה נוכחות ואישור קונסטרוקטור נדרשת. יש לקחת דגימת בטון. |  |  |  |  | 7 | 14 |  |  | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
76 | ST022 | בניית קירות חוץ כולל חגורות | 10_build_skeleton | [5 empty] | 7 | 21 |  |  | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
77 | ST023 | לקיחת מידות חלונות - אלומיניום | 10_build_skeleton | ספק האלומניום יבוא ויקח מידות מדוייקות של המפתחים | לרוב בין לקיחת המידות להתקנת המשקופים העיוורים ידרשו שבועיים-שלושה, ולכן יש להקדים ולקחת מידות |  |  |  | 1 | 2 |  |  | plumbing |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
78 | ST024 | התקנת משקופים עיוורים לאלומיניום | 10_build_skeleton | [5 empty] | 2 | 4 |  |  | plumbing |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
79 | ST025 | בניית מחיצות פנים כולל יציקת חגורות | 10_build_skeleton | מחיצות הפנים יכולות להבנות מבלוקים או מגבס. בלוקים (מבטון או בלוק איטונג) תורם ליציבות הקירות ולמאסיביות שלהם, מאפשר לתלות דברים כבדים ומקנה עמידות למים. החסרונות הם חובת טיוח, בניה איטית, כמויות גדולות של פסולת, אי דיוק של הקירות – מפגשי קירות ותקרה לא תמיד בקווים ישרים, וקשיים בביצוע שינויים עתידיים בבית. קירות הגבס נבנים על גבי הריצוף ולכן מאפשרים גמישות רבה יותר בשינויים או בתיקונים בעתיד. לוחות הגבס הם זולים יותר ומהירים להתקנה. | קיימים מספר סוגים של פלטות גבס, השונים בייעוד ובאיכות. התייעצו בנושא וביחרו את הסוג המתאים לכם. כמו כן, יש מספר שיטות וחומרים לבידוד, החליטו לאיזו רמת בידוד תרצו להגיע, ובחרו פתרון מתאים |  |  |  | 5 | 15 |  |  | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
80 | ST026 | בניית מחיצות פנים כולל יציקת חגורות | 10_build_skeleton | מחיצות הפנים יכולות להבנות מבלוקים או מגבס. בלוקים (מבטון או בלוק איטונג) תורם ליציבות הקירות ולמאסיביות שלהם, מאפשר לתלות דברים כבדים ומקנה עמידות למים. החסרונות הם חובת טיוח, בניה איטית, כמויות גדולות של פסולת, אי דיוק של הקירות – מפגשי קירות ותקרה לא תמיד בקווים ישרים, וקשיים בביצוע שינויים עתידיים בבית. קירות הגבס נבנים על גבי הריצוף ולכן מאפשרים גמישות רבה יותר בשינויים או בתיקונים בעתיד. לוחות הגבס הם זולים יותר ומהירים להתקנה. | קיימים מספר סוגים של פלטות גבס, השונים בייעוד ובאיכות. התייעצו בנושא וביחרו את הסוג המתאים לכם. כמו כן, יש מספר שיטות וחומרים לבידוד, החליטו לאיזו רמת בידוד תרצו להגיע, ובחרו פתרון מתאים בבתים משותפים, חשוב לבדוק את טיב הבידוד בין הקומות, יש לוודא שנעשתה פעולת בידוד בידוד אקוסטי, על פי הגדרות התקן. |  |  |  | 5 | 10 |  |  | Const_constructor |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe |  | {:¦כל הפרטים החשובים על בלוקים¦ => ¦https://www.studiodaniel.co.il/blank/2015/11/11/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
81 | ST027 | התקנת משקופים עיוורים לדלתות | 10_build_skeleton | [5 empty] | 1 | 2 |  |  | doors |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
82 | ST028 | בניית גמלונים כולל חגורות | 10_build_skeleton | [9 empty] | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
83 | ST029 | בניית גג רעפים | 10_build_skeleton | באם ישנו גג רעפים, לאחר יציקת גג הבטון בונים את קונסטרוקציית גג הרעפים ומניחים את הרעפים. |  |  |  |  | 7 | 14 |  |  | roofing |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
84 | ST030 | הכנות גז | 10_build_skeleton | יש לבצע הכנות גז לכל המכשירים המוזנים בגז, ע״פ תכנית נקודות גז |  |  |  |  | 1 | 2 | 1000 | 5000 | gaz |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
85 | BU001 | בחירת והזמנת חלונות - אלומיניום | 11_buy_gmar | בהתאם לסוג החלונות שנבחר (אלומיניום/ /ברזל / עץ) יש להוציא מפרט חלונות ולבחור בעל מקצוע בהתאם למוניטין והמחיר | רצוי לבקש מהאדריכל מפרט חלונות לפי התכנית |  |  |  | 1 | 1 |  |  | customer |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
86 | BU002 | בחירה ורכישת חיפויים | 11_buy_gmar | בחירת ריצופים לחלקי הבית השונים בהתאם לתכניות והחומרים שנבחרו |  |  |  |  | 2 | 14 |  |  | customer |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
87 | BU003 | בחירה ורכישת חיפויים | 11_buy_gmar | בדיקת הריצופים אשר הוגדרו במפרט ע״י החברה המשכנת, בחברות שהוגדרו, ושינויי הריצוף בהתאם להעדפות | [8 empty] | customer |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
88 | BU004 | בחירה ורכישת ריצוף | 11_buy_gmar | בחירת חיפויים לחלקי הבית השונים בהתאם לתכניות והחומרים שנבחרו |  |  |  |  | 2 | 14 |  |  | customer |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
89 | BU005 | בחירה ורכישת ריצוף | 11_buy_gmar | בדיקת הריצופים אשר הוגדרו במפרט ע״י החברה המשכנת, בחברות שהוגדרו, ושינויי הריצוף בהתאם להעדפות |  |  |  |  | 2 | 14 |  |  | customer |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
90 | BU006 | בחירה ורכישת כלים סניטריים | 11_buy_gmar | בחירת כלים סניטריים לחלקי הבית השונים בהתאם לתכניות |  |  |  |  | 2 | 14 |  |  | customer |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
91 | BU007 | בחירה ורכישת כלים סניטריים | 11_buy_gmar | בדיקת הכלים הסניטריים כפי שהוגדרו במפרט ע״י החברה המשכנת, בחברות שהוגדרו, והחלפה שלהם בהתאם להעדפות |  |  |  |  | 2 | 14 |  |  | customer |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
92 | BU008 | בחירה ורכישת דלתות פנים וחוץ | 11_buy_gmar | בהתאם לתכנית יש להכין מפרט דלתות, הכוללת את מספר הדלתות, גודל הפתחים, כיווני הפתיחה ועוד, לאחר שיש רשימה מסודרת ניתן לפנות לחברת דלתות, או נגר בניין, לבחור את עיצוב הדלת ולקבל הצעת מחיר |  |  |  |  | 1 | 5 |  |  | customer |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
93 | BU009 | בחירה ורכישת מזגנים | 11_buy_gmar | [9 empty] | customer |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
94 | BU010 | בחירה ורכישת מטבח | 11_buy_gmar | [9 empty] | customer |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
95 | BU011 | בחירה ורכישת מטבח | 11_buy_gmar | בדיקת מפרט המטבח כפי שהוגדר במפרט ע״י החברה המשכנת, בחברות שהוגדרו, ושינוי והחלפה שלהם בהתאם להעדפות | [8 empty] | customer |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
96 | BU012 | בחירה ורכישת ארונות אמבטיה | 11_buy_gmar | [9 empty] | customer |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
97 | BU013 | בחירה ורכישת פרטי נגרות | 11_buy_gmar | [9 empty] | customer |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
98 | BU014 | בחירת צבעים | 11_buy_gmar | בחירת גוונים וטקסטורות לקירות הפנים והחוץ. ניתן להעזר בבחירה באדריכל או במעצב הפנים. |  |  |  |  | 1 | 10 |  |  | paint |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
99 | BU015 | בחירת צבעים | 11_buy_gmar | בחירת גוונים וטקסטורות לקירות. ניתן להעזר במעצב הפנים בבחירה. |  |  |  |  | 1 | 10 |  |  | paint |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
100 | BU016 | קניית גופי תאורה | 11_buy_gmar | בחירת תאורה לחלקי הבית השונים בהתאם לתכניות התאורה | [8 empty] | customer |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
101 | BU017 | בחירה ורכישת פרטי נגרות | 11_buy_gmar | [9 empty] | customer |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
102 | BU018 | בחירה ורכישה של מעקות | 11_buy_gmar | [9 empty] | customer |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
103 | BU019 | בחירת מערכת אזעקה וקבלן אזעקות | 11_buy_gmar | [9 empty] | customer |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
104 | BU020 | בחירה ורכישת פרגולה | 11_buy_gmar | [9 empty] | customer |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
105 | PL001 | איטום חדרים רטובים | 12_build_gmar | [9 empty] | Const_constructor |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
106 | PL002 | איטום מרפסות | 12_build_gmar | [9 empty] | Const_constructor |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
107 | PL003 | ביצוע צנרת אינסטלציה | 12_build_gmar | לאחר הכנת צנרת האינסטלציה יש להזמין בדיקת מכון תקנים של הצנרת. | [8 empty] | plumbing |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
108 | PL004 | ביצוע צנרת חשמל ותקשורת | 12_build_gmar |  | יש לוודא כי כל המערכות נלקחות בחשבון בעת הכנות החשמל - תאורת פנים וחוץ, נקודות חשמל, תריסים חשמליים, אזעקה ועוד | [7 empty] | electricity |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
109 | PL005 | הכנת מיזוג אויר | 12_build_gmar | [9 empty] | ac |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
110 | PL006 | הכנת צנרת גז | 12_build_gmar | [9 empty] | Const_constructor |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
111 | PL007 | הדבקת פינות טיח | 12_build_gmar | [9 empty] | Const_constructor |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
112 | PL008 | לקיחת מידות לאדני (ספי) חלונות | 12_build_gmar | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | threshold |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
113 | PL009 | הרכבת אדני (ספי) חלונות | 12_build_gmar | [5 empty] | 1 | 3 |  |  | threshold |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
114 | PL010 | טיח פנים | 12_build_gmar |  | מומלץ לפני ביצוע טיח פנים לעבור על הכנות החשמל ולוודא כי הכל נעשה על פי התוכניות וכי אין בקשות לשינוי. אם יש קשות לשינויים והוספות מומלץ לבצע לפני ביצוע טיח פנים | [7 empty] | Const_constructor |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
115 | PL011 | טיח ממ"דים | 12_build_gmar | יש לקחת גדימות טיח ממ"דים | [8 empty] | Const_constructor |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
116 | PL012 | לקיחת מידות מטבח | 12_build_gmar |  | מאחר וזמן ההספקת של מטבח הינו ארוך, מומלץ להזמין את לקיחת המידות מיד עם סיום טיח הפנים |  |  |  | 1 | 1 |  |  | kitchen_design |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
117 | PL013 | לקיחת מידות דלתות | 12_build_gmar | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | doors |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
118 | PL014 | לקיחת מידות נגרות | 12_build_gmar | כאשר רלוונטי, הנגר יגיע לשטח לצורך לקיחת מידות מדויקות לפרטי הנגרות |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | wardrobe |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
119 | PL015 | טיח חוץ | 12_build_gmar | [9 empty] | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
120 | PL016 | ריצוף הבית | 12_build_gmar | [9 empty] | Const_constructor |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
121 | PL017 | יישום רובה בריצוף הבית | 12_build_gmar | סגירת המרווחים בין האריחים ברובה (חומר מיוחד) בצבע לפי בחירתכם |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  | Const_constructor |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
122 | PL018 | התקנת חיפויים | 12_build_gmar | [9 empty] | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
123 | PL019 | הרכבת מדרגות | 12_build_gmar | [9 empty] | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
124 | PL020 | תיקוני טיח מעל פנלים וקרמיקה | 12_build_gmar | [9 empty] | Const_constructor |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
125 | PL021 | עבודות צבע פנים | 12_build_gmar | צביעת הבית לפי פלטת צבעים הנבחרת ועל פי הטכניקות מוגדרת על ידי אדריכל או מעצב הפנים | [8 empty] | Const_constructor |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
126 | PL022 | גמר חוץ - שליכט צבעוני או חיפוי אבן | 12_build_gmar | [9 empty] | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
127 | PL023 | התקנת דלתות כניסה | 12_build_gmar | התקנת דלת הכניסה לדירה | [8 empty] | doors |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
128 | PL024 | התקנת דלתות חוץ | 12_build_gmar | [9 empty] | doors |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
129 | PL025 | התקנת דלתות פנים | 12_build_gmar | [9 empty] | doors |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
130 | PL026 | התקנת חלונות אלומיניום | 12_build_gmar |  | אם נרכשו פריטים של ספק מוכר, יש לוודא כי מסופקים לך החלקים של היצרן המקורי ולא תחליפים. בקש אחריות יצרן של ספק האלומיום ושל המתקין | [7 empty] | plumbing |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
131 | PL027 | התקנת אביזרי ממ"ד | 12_build_gmar | [9 empty] | Const_constructor |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
132 | PL028 | התקנת אביזרי חשמל | 12_build_gmar | סיום עבודות החשמל והתקנת כל נקודות החשמל, המפסקים וגופי התאורה. | חשוב לוודא כי ההתקנה נעשית על פי תוכניות החשמל. שימו לב כי כל המפסקים (גם של התריסים החשמליים ושל הדוד) מותקנים. בדוק את כיוון ההדלקה של המפסקים (באם לא מפסקים מתחלפים, מקובל כי למעלה דלוק ולמטה מכובה). | [7 empty] | electricity |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
133 | PL029 | התקנת כלים סניטריים | 12_build_gmar | התקנת כלים סניטריים, ברזים וכל אביזרי הניקוז האחרים בבית | [8 empty] | plumbing |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
134 | PL030 | התקנת מזגנים | 12_build_gmar | ההתקנות של המזגנים כוללות את היחידות החיצוניות ואת היחידות הפנימיות. לאחר ההתקנה חושב להפעיל את המזגן גן על חימום וגם על קירור, לוודא כי פועל באופן תקין וללא נזילות. |  |  |  |  | 2 | 5 |  |  | ac |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
135 | PL031 | התקנת חימום | 12_build_gmar | התקנת החימום שנבחר - קמין, חימום תת רצפתי או רדיאטורים |  |  |  |  | 1 | 5 |  |  | heating |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
136 | PL032 | התקנת מטבח | 12_build_gmar | [5 empty] | 1 | 3 |  |  | kitchen_design |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
137 | PL033 | לקיחת מידות שיש למטבח ולאמבטיות | 12_build_gmar | בהתאם לעיצוב הבית, בחירת קבלן לביצוע משטחי השיש השונים בבית | [8 empty] | marble |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
138 | PL034 | התקנת שיש | 12_build_gmar | [9 empty] | marble |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
139 | PL035 | התקנת מדרגות | 12_build_gmar | באם המדרגות הינן ממסגרות או נגרות, יש להתקינן | [8 empty] | Const_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
140 | PL036 | התקנת פרטי נגרות | 12_build_gmar | [5 empty] | 1 | 2 |  |  | Const_constructor |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
141 | PL037 | התקנת אביזרי תאורה | 12_build_gmar | [5 empty] | 1 | 3 |  |  | electricity |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
142 | PL038 | התקנת מעקות | 12_build_gmar | [5 empty] | 1 | 3 |  |  | railings |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
143 | PL039 | התקנת מערכת אזעקה | 12_build_gmar | התקנת מערכת האזעקה ובדיקתה |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | alarms |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
144 | PL040 | הזמנת דוד שמש וחשמל | 12_build_gmar | הזמנת דוד לחימום מים. ניתן לבחור דוד המחמם את המים ע"י חשמל או גז. לרוב מתקינים גם דוד חשמלי, המאפשר ניצול חום השמש להוזלת עלויות חימום. ניתן להתקין לדוד שעון חשמלי אפשר יאפשר כיוון ההדלקה של הדוד האופן אוטומטי |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | boiler |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
145 | PL041 | התקנת דוד שמש וחשמל | 12_build_gmar | התקנת הדוד תעשה על ידי אינסטלטור. חשוב לוודא לאחר ההתקנה כי המים מתחממים וכי אין נזילות. ההתקנה של מספק הדוד נעשית על ידי חשמלאי כחלק מעבודות החשמל. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | boiler |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
146 | PL042 | מעקה - לקיחת מידות בשטח | 12_build_gmar | בחירת סוג המעקה: עץ, זכוכית, ברזל, אלומיניום וכו׳ בחירת בעל מקצוע בהתאם, ולקיחת מידות בשטח |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | railings |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
147 | PL001 | תכנית פיתוח | 18_development | בתכנית פיתוח מתכננים את כל מה שנמצא בגבולות המגרש ואינו בשטח הבית, כולל גבהים של הקרקע, שבילים, משטחים יצוקים, גינון, עצים ועוד | רצוי מאוד לשכור את שירותיו של אדריכל נוף אשר עוסק בנושא באופן קבוע, |  |  |  | 7 | 21 |  |  | landscape_design |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouExtRemPlanExe, |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
148 | PL002 | יציקת עמודים לגדר | 18_development | [5 empty] | 2 | 7 |  |  | main_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
149 | PL003 | שוחות ביוב וניקוז | 18_development | מיקום בריכות הביוב וחבור שלהן למערכת, בהתאם לתכנית הסניטציה של הבית |  |  |  |  | 2 | 5 |  |  | plumbing |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
150 | PL004 | החלפת אדמה לאדמה גננית | 18_development | [5 empty] | 1 | 2 |  |  | tractor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
151 | PL005 | ביצוע שבילים | 18_development | [5 empty] | 3 | 8 |  |  | main_constructor |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
152 | PL006 | הכנת תשתית השקייה | 18_development | הכנת תשתית להשקיית הגינה וכל נקודת מים אחרת בחוץ בהתאם לתכנית הפיתוח |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  | plumbing |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
153 | PL007 | הכנת תשתית לתאורת חוץ | 18_development | בהתאם לתכנית הפיתוח / תכנית תאורה |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  | electricity |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
154 | PL008 | בריכה | 18_development | לאחר חפירת השטח בהתאם לתכנית ומיקום הבריכה, קבלן הבריכה יכול להכנס לשטח ולעבוד. יש לתאם את העבודות עם האינסטלטור והחשמלאי (אם יש צורך) |  |  |  |  | 2 | 8 |  |  | pool |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
155 | FI039 | בדיקת חשמל | 20_completion | בדיקת תקינות לכל נקודות החשמל בבית | יועץ שאינו הקבלן שלכם |  |  |  | 1 | 2 |  |  | electricity |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
156 | FI040 | בדיקת אינסטלציה | 20_completion | בדיקת תקינות לכל נקודות המים והניקוז בבית | יועץ שאינו הקבלן שלכם |  |  |  | 1 | 2 |  |  | plumbing |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
157 | FI041 | קבלת מפתח | 20_completion | קבלת הדירה לאחר השלמתה על ידי החברה המשכנת ובדיקתה | [8 empty] | contruction_company |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
158 | FI042 | השלמת העבודות | 20_completion | לאחר מסירת הדירה, יכול הקבלן עימו סוכמו כל השינויים והתוספות שלא בוצעו על ידי החברה המשכנת להכנס לעבודה | [8 empty] | main_constructor |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
159 | EN001 | טופס 4 | 20_completion | הגיע הזמן להוציא טופס 4. טופס 4 הינו התחלת תהליך בדיקת המבנה לצורך חיבור לתשתיות. על הטופס צריכים לחתום בעל ההיתר והאחראי לביקורת. ניתן להגיש את הבקשה לאישור חיבור תשתיות גם אם לא הושלמו כל העבודות, בתנאי שלא נשקפת סכנה למשתמשים במבנה וניתן להשתמש בו למטרה שלשמה הוקם באופן ראוי. באם לא הושלמו העבודות, יפקיד בעל ההיתר ערבות בנקאית להשלמת העבודות, בסכום שיקבע היועץ המשפטי של הוועדה המקומית. הדרישות לטופס 4 שונות מראשות לראשות. הדרישות לטופס 4 הם הדרישות שהוגדרו בעץ מתר היתר הבניה. מהנדס הוועדה יאשר את טופס הבקשה, יצהיר כי בדק את המבנה והוא ראוי לשימוש, יפרט את העבודות שיש להשלים, אם יש כאלה, וכן יחתום על גבי טופס הבקשה. | [8 empty] | electricity |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | {:¦מדריך הוצאת טופס 4¦ => ¦http://bonim.pnim.gov.il/ToolsAndResources/information/guides/HozaaCP/Pages/FinishConstruction.aspx¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
160 | EN002 | ממ״ד - בדיקות בטונים | 20_completion | כל בדיקות הבטון שבוצעו על ידי חברת הבדיקות בזמן היציקה |  |  |  |  | 5 | 30 |  |  | regulation |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
161 | EN003 | ממ״ד - מסנן | 20_completion | אישור התקנה + מספר סריאלי |  |  |  |  | 5 | 30 |  |  | regulation |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
162 | EN004 | ממ״ד - אישור איטום | 20_completion | אישור לאחר בדיקת אטימות לממ״ד |  |  |  |  | 5 | 30 |  |  | regulation |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
163 | EN005 | ממ״ד - תצהיר 20 א | 20_completion | [5 empty] | 5 | 30 |  |  | regulation |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
164 | EN006 | ממ״ד - אישור פינוי פסולת | 20_completion | אישורים על פינוי הפסולת לאתר מורשה |  |  |  |  | 5 | 30 |  |  | regulation |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
165 | EN007 | ממ״ד - אישור מפקח מועצה | 20_completion | [5 empty] | 5 | 30 |  |  | regulation |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
166 | EN008 | אישור אינסטלציה | 20_completion | [5 empty] | 5 | 30 |  |  | regulation |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
167 | EN009 | דו״ח חיטוי מערכת מים | 20_completion | אישור למשרד הבריאות על חיטוי מערכת המים |  |  |  |  | 5 | 30 |  |  | regulation |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  | {:¦משרד הבריאות - חיטוי מערכת מים¦ => ¦http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/drinking_water/water_carriage/Pages/default.aspx¦ } |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
168 | EN010 | אישור מערכת מים | 20_completion | זימון מפקח מטעם תאגיד המים המקומי ואישור המערכת |  |  |  |  | 5 | 30 |  |  | regulation |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
169 | EN011 | ממ״ד - מסנן | 20_completion | אישור התקנה + מספר סריאלי |  |  |  |  | 5 | 30 |  |  | regulation |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
170 | EN012 | ממ״ד - אישור איטום | 20_completion | אישור לאחר בדיקת אטימות לממ״ד |  |  |  |  | 5 | 30 |  |  | regulation |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
171 | EN013 | אישור פינוי פסולת | 20_completion | אישורים על פינוי הפסולת לאתר מורשה |  |  |  |  | 5 | 30 |  |  | regulation |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
172 | EN014 | אישור מפקח מועצה | 20_completion | בדיקה מטעם הועדה המקומית, שהבית נבנה לפי ההיתר. להלן הסעיפים עליהם תצטרכו לענות:מפת מדידה, ניקוז, חניה, תאורת בית, פיתוח שטח, מתקן אשפה, גדרות, מדרכה. הכל צריך להיות בדיוק לפי מה שאושר בהיתר |  |  |  |  | 5 | 30 |  |  | regulation |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
173 | EN015 | העברת חשבון מים לפרטי | 20_completion | לאחר מתן אישור תאגיד המים, ניתן להעביר את חשבון צריכת המים לפרטי והוזלת העלויות בהתאם | [8 empty] | regulation | [6 empty] | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
174 | EN016 | אישור חברת חשמל | 20_completion | לאחר קבלת טופס 4, יש להזמין את חברת חשמל ע | [8 empty] | regulation | [6 empty] | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
175 | EN017 | נקיון | 20_completion | הפרויקט הסתיים. ועכשיו הגיע הזמן להזמין חברת ניקיון כדי שהבית יהיה נקי ומוכן למגורים. |  |  |  |  | 2 | 5 |  |  | cleaning |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
176 | EN018 | הובלה | 20_completion | זהו! עוברים! |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | moving |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
177 | EN019 | תעודת גמר | 20_completion | תוך שנה ממתן אישור להספקת חשמל, מים וטלפון (טופס 4), יש להגיש בקשה לתעודת גמר לבניין. מהנדס הוועדה יבדוק אם העבודה נעשתה והושלמה בהתאם להיתר, האם קוימו הוראות תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), האם פסולת הבניין פונתה מהמגרש לאתר פסולת מורשה. בנוסף, ימסור מתכנן שלד הבניין הודעה בכתב למהנדס הוועדה שקיימת תכנית קונסטרוקציה מעודכנת ושהיא נמצאת בידיו, במקום שיפרט בהודעה. לאחר שתנאים אלה יתקיימו, ימסור מהנדס הוועדה לבעל ההיתר תעודת גמר לבניין חתומה. | [8 empty] | regulation |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000
178 | BD001 | שנת בדק | 21_bedek | ריכוז כל הנושאים הדורשים תיקון בהתאם לתקופת בדק הבית כפי שמוגדרת בחוזה, ותיקון שלהם על ידי הקבלן או הקבלנים השונים | [8 empty] | main_constructor |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe |  |  |  |  | 2017-06-29 00:00:00.000000 | 2017-06-29 00:00:00.000000

## project types
ID | Code | Name | Description | House/Apartment | Need to buy / Have it | Plan / Plan and Execute | Interior / overall
1 | ApBuyChoose | Looking for new appartment | Customer looking for his new appartment | App | Wil Buy | P&E | Interior
2 | ApBuyPlanExe | Buy and remodel appartment - plan and execute | Customer buying and remodeling an appartment - planning and executing | App | Have it | P&E | Interior
3 | ApBuyExe | Buy and remodel appartment - execute only | Customer bought new apartment and planned remodeling. Need to execute the plans | App | Have it | Exe | Interior
4 | ApRemPlanExe | Remodel appartment - plan and execute | Customer remodeling his appartment - planning and executing | App | Have it | P&E | Interior
5 | ApRemExe | Remodel appartment - execute only | Customer remodeling his appartment - planned remodeling. Need to execute the plans | App | Have it | Exe | Interior
6 | HouBuyChoose | Looking for new house | Customer looking for his new house | House | Wil Buy | P&E | Overall
7 | HouBuyPlanExe | Buy and remodel house - plan and execute | Customer buying and remodeling a house - planning and executing | House | Have it | P&E | Overall
8 | HouBuyExe | Buy and remodel house - execute only | Customer bought new house and planned remodeling. Need to execute the plans | House | Have it | Exe | Overall
9 | HouBldChoose | Looking for new house. Looking for a land | Customer looking where to build his new house | House | Wil Buy | P&E | Overall
10 | HouBldPlanExe | Build house - plan and execute | Customer building a house - need to plan and execute | House | Have it | P&E | Overall
11 | HouBldExe | Build house - execute only | Customer building new house and plans are ready. Need to execute the plans | House | Have it | Exe | Overall
12 | HouIntRemPlanExe | Interior Remodel house - plan and execute | Customer remodeling his house - planning and executing | House | Have it | P&E | Interior
13 | HouIntRemExe | Interior Remodel house - execute | Customer remodeling his house - execution only | House | Have it | Exe | Interior
14 | HouExtRemPlanExe | Overall Remodel house - plan and execute | Customer remodeling his house - planning and executing | House | Have it | P&E | Overall
15 | HouExtRemExe | Overall Remodel house - execute | Customer remodeling his house - execution only | House | Have it | Exe | Overall

## Status
Not started | טרם החל
In progress | בעבודה
Completed | הסתיים

## phase
11_buy_gmar | Buy - Gmarim | רכישת חומרי גמר
12_build_gmar | Building - Gmarim | גמר
10_build_skeleton | Building - skeleton | שלד
08_choose_constructor | Choose constructors | בחירת קבלנים
20_completion | Completion | סיום
18_development | Development | פיתוח שטח
02_finance | Financing | מימון
01_goals | Set goals | הצבת יעדים
05_license | Licencing | רישוי
03_purchase | purchase property | רכישת נכס
15_shelter | Shelter | ממ״ד
04_design | Planning | תיכנון
06_detailed_design | Detailed Design | תיכנון מפורט

## cetegory
cat010 | landscaping | Landscaping | אדריכלות נוף
cat065 | alarms | Alarms | אזעקות
cat099 | other | other | אחר
cat014 | sealing | Sealing & Insulation | איטום ובידוד
cat012 | plumbing | Plumbing | אינסטלציה
cat061 | aluminum | Aluminum | אלומניום
cat001 | architecture | Architecture | ארכיטקטורה
cat098 | customer | customer | אתה
cat024 | qa | Quality assurance | בדיקות איכות
cat016 | smart_home | Smart home | בית חכם
cat038 | pool | Pool | בריכה
cat041 | gypsom | Gypsom | גבס
cat035 | roofing | Roofing | גג
cat034 | gaz | Gaz | גז
cat048 | fences | Fences | גידור
cat064 | gardening | Gardening | גינון
cat028 | soil_sampling | Soil sampling | דגימת קרקע
cat047 | boiler | Boiler | דוודים
cat045 | doors | Doors | דלתות
cat049 | decks | Decks | דקים
cat022 | rendering | Rendering | הדמייה
cat051 | moving | Moving | הובלה
cat025 | garbage | Garbage | הטמנת פסולת
cat005 | handyman | Handyman | הנדימן
cat021 | contruction | Construction | הנדסת בניין
cat031 | demolition | Demolition | הריסה
cat027 | local_construction_concoul | Local construction concoul | ועדת בנייה מקומית
cat053 | contruction_company | Construction company | חברה משכנת
cat059 | electricity_supplier | Electricity supplier | חברת חשמל
cat030 | heating | Heating | חימום
cat002 | cladding | Cladding | חיפויים
cat044 | windows | Windows | חלונות
cat003 | electricity | Electricity | חשמל
cat032 | tractor | Tractor | טרקטור
cat008 | kids | Kids & Youth | ילדים ונוער
cat057 | soil_expert | Soil expert | יעוץ קרקע
cat040 | senitary | Senitary | כלים סניטריים
cat020 | measures | Measures | מדידה
cat062 | stairs | Stairs | מדרגות
cat009 | kitchen_design | Kitchen | מטבחים
cat046 | security | Security | מיגון
cat029 | ac | AC | מיזוג אויר
cat043 | electricity_appliance | electricity appliance | מכשירי חשמל
cat063 | railings | Railings | מעקות
cat018 | financing_bank | Financing bank | משכנתאות בנק
cat019 | financing_consultant | Financing consultant | משכנתאות יעוץ
cat015 | wardrobe | Wardrobe | נגרות
cat052 | cleaning | Cleaning | נקיון
cat054 | real_estate_agent | Real estate agent | סוכן נדלן
cat061 | threshold | Threshold | סיפים
cat006 | home_decor | Home Décor | עיצוב הבית
cat007 | interior_design | Interior design | עיצוב פנים
cat017 | legal | Legal | עריכת דין
cat004 | feng_shui | Feng shui | פאנג שואי
cat056 | site_management | Site management | פיקוח
cat037 | development | Development | פיתוח
cat050 | canopies | Canopies | פרגולות
cat042 | paint | Paint | צבע
cat065 | Const_constructor | Construction Constructor | קבלן בינוי
cat058 | main_constructor | Main constructor | קבלן ראשי
cat033 | pillars | Pillars | קידוח כלונסאות
cat039 | tiles | Tiles | ריצוף
cat037 | regulation | Regulation | רשויות
cat026 | i_l_authority | Israel Land Authority | רשות מקרקעי ישראל
cat013 | restoration | Restoration | שיחזור
cat060 | marble | Marble | שיש
cat055 | appraising | Appraising | שמאות
cat023 | water_institution | Water institution | תאגיד מים
cat011 | lighting | Lighting | תאורה
cat036 | landscape_design | Landscape design | תכנון נוף

## Tips & posts
קבלן מפתח כן או לא
משכנתא
תכנון - המפתח להצלחה
בנייה מתקדמת
גגות סוגים ומשמעויות

## להדפסה משימות
שלב |  | משימה | מבצע | המלצות | משך זמן אופטימי | משך זמן פסימי | עלות משוערת זולה | עלות משוערת יקרה | קטגורייה | תלות | סוג פרוייקט | גודל פרוייקט | עלות | שולם | תאריך סיום
בחירת מיקום ונכס | ☑ | בחירת איזור של הנכס | אתה | מדלן | [6 empty] | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe,
| ☑ | הגדרת תקציב | אתה | [7 empty] | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | הגדרת סוג הנכס | אתה | [7 empty] | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe,
רכישה | ☑ | בדיקת התאמת המגרש לצרכים | אתה | תכנון הוא השלב המהותי ביותר בפרוייקט כך שבחירת איש המקצוע הכון וכזה שיש איתו חיבור, חשוב ביותר. תכנון נכון יחסוך מהותית בעלויות ומשך הפרוייקט. - בן 30+ בעל נסיון והבנה של חיי משפחה - זמין - ביצוע תכנון עד היתר - מכיר את ועדת התכנון המקומית - תכנון למול תקציב - ממליצים - מספק תוכניות | 180 | 360 | 5000 | 30000 |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe
| ☑ | בדיקת תכנונית של המגרש | אתה | תכנון הוא השלב המהותי ביותר בפרוייקט כך שבחירת איש המקצוע הכון וכזה שיש איתו חיבור, חשוב ביותר. תכנון נכון יחסוך מהותית בעלויות ומשך הפרוייקט. - בן 30+ בעל נסיון והבנה של חיי משפחה - זמין - ביצוע תכנון עד היתר - מכיר את ועדת התכנון המקומית - תכנון למול תקציב - ממליצים - מספק תוכניות | 180 | 360 | 5000 | 30000 |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe
| ☑ | בדיקה משפטית של השטח | עורך דין |  | 30 | 60 | 10000 | 25000 |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe
| ☑ | בדיקת משפטית של החברה המשכנת | עורך דין | [7 empty] | ApBuyChoose, ApBuyExe,
| ☑ | בדיקה משפטית של הנכס | עורך דין | [7 empty] | ApBuyPlanExe, ApBuyExe, HouBldPlanExe, HouBldExe,
| ☑ | רכישת דירה | עורך דין | יש להבטיח את הסדרי התשלומים בהתאם להתקדמות הבנייה ולהטיח ערבויות להשלמת הבנייה
תכנון | ☑ | בחירת אדריכל | אתה
| ☑ | תיק מידע | אתה |  | 7 | 21 | 170 | 170 |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe
| ☑ | תכנית טופוגרפית | מודד מוסמך |  | 7 | 14 | 1500 | 3000 |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | הגדרת הדרישות מהבית | אתה
| ☑ | תיכנון ראשוני (פרוגרמה) | אתה | https://drive.google.com/file/d/0B0cXXlNnXdepYWtaeTBfeUkzelk/edit?usp=sharing | 14 | 60 |  |  |  |  | ApBuyPlanExe, ApRemPlanExe, HouBuyPlanExe, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe,
| ☑ | תכנון | אדריכל, מעצב פנים |  | 30 | 180 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | תכנון הנדסי | מהנדס בניין |  | 30 | 60 | 5000 | 20000 |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | הדמייה | חברת הדמיות | קיימות תוכנות הדמייה די פשוטות בשוק, ניתן ללמוד אותן לבצע את ההדמייה באופן עצמאי | 7 | 21 | 5000 | 25000 |  |  | ApBuyPlanExe, ApRemPlanExe, HouBuyPlanExe, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouExtRemPlanExe,
רישוי | ☑ | הגשת תוכניות לאישור הרשות | אדריכל | אין חובה שהאדריכל המתכנן יהיה גם עורך הבקשה לועדה, חשוב יותר שעורך הבקשה יכיר היטב את הועדה המקומית, הדרישות שלה והנפשות הפועלות | 14 | 45 |  | 25000 |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouExtRemPlanExe,
| ☑ | ועדת תיכנון ובבניה
| ☑ | אישור פיקוד העורף | אדריכל |  | 7 | 30 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouExtRemPlanExe,
| ☑ | רשות מקרקעי ישראל (רמ״י) | אדריכל |  | 7 | 30 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouExtRemPlanExe,
| ☑ | אגרות בניה | אתה |  | 1 | 3 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouExtRemPlanExe,
| ☑ | תכנית סניטרית | מהנדס אינסטלציה |  | 7 | 14 | 1500 | 10000 |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | תשלום לתאגיד המים | תאגיד המים המקומי |  | 1 | 1 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | חתימת הסכם עם מעבדת בדיקות | חברת בדיקות | איזוטופ / איזוטסט | 1 | 1 | 3000 | 7500 |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | הסכם פינוי פסולת | אתר הטמנה מורשה |  | 1 | 1 | 1000 | 5000 |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | תשלום היטל השבחה | רמ״י |  | 1 | 1 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | תשלום אגרת בנייה | ועדת בנייה מקומית |  | 1 | 1 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | קבלת היתר בניה | ועדת בנייה מקומית | [7 empty] | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
תכנון פרטני | ☑ | יעוץ מזגנים | יועץ מיזוג | רצוי לקצר את המרחקים בין היחידות הפנימיות לחיצוניות ע״מ לחסוך בעלות הצנרת ולשפר את תפוקת המזגנים | 2 | 10 | 0 | 5000 |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | יעוץ תאורה | יועץ תאורה | תאורה הינו תחום מורכב ומתפתח, ומשום כך איש מקצוע יתן מענה טוב יותר לצרכים שלכם בהתאם לתקציב שלכם, תכנון לא נכון של תאורה יכול לגרום להוצאות מיותרות בהמשך, או לתאורה שאינה מתאימה לאוירה אותה אתם רוצים לייצר | 7 | 14 | 2500 | 25000 |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | יעוץ חשמל חכם | יועץ חשמל חכם | חשמל חכם הינו תחום המתפתח במהירות עצומה בשנים האחרונות, לימוד של הנושא והחלטה על האלמנטים אותם תרצו לשלב חשובה בשלבים הראשוניים על מנת לחסוך עד כמה שניתן בהוצאוצ על תשתית חשמל ושילוב נכון של האלמנטים השונים | 7 | 14 | 2500 | 50000 |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | יעוץ מטבחים | יועץ מטבחים | מטבח הינו ככל הנראה פרט הריהוט היקר בביתכם עם כמות משתנים עצומה (צבעים, חומר, גודל, פרזולים שונים ועוד), על מנת לוודא שהמטבח עומד בדרישות שלכם כדאי לתכנן אותו מוקדם ככל הניתן ובעזרת איש מקצוע יעודי, על מנת שאם נדרש שינוי בתכנון האדריכלי יהיה ניתן לבצע אותו ביתר קלות | 14 | 30 | 0 | 15000 |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | יעוץ חימום | יועץ חימום | בחימום יש לשקלל את עלות המערכת הראשונית למול עלות התפעול לאורך זמן | 7 | 21 | 0 | 10000 |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | יעוץ מיגון | יועץ מיגון |  | 7 | 14 | 0 | 10000 |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | יעוץ אזעקות | חברת אזעקות |  | 7 | 14 | 0 | 10000 |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | עיצוב פנים | מעצב פנים |  |  |  | 5000 | 50000 |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | סקיצה סופי | אדריכל |  | 30 | 180 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | תכניות עבודה
| ☑ | פרטי בניין
| ☑ | פריסות
| ☑ | מפרטים
מימון | ☑ | בנק מממן | יועץ משכנתאות | רצוי לבצע את תהליך לקיחת המשכנתא באמצעות איש מקצוע שיעזור לכם בהחלטה על סוג ההלוואה אותו אתם לוקחים, בחירת הגוף המממן וניהול התהליך עד לקבלת האישור | [6 empty] | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | שמאות | שמאי מוסמך | [7 empty] | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
בחירת קבלנים | ☑ | סגירת הסכם מול מפקח | אתה |  | 7 | 21 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | החלטה על סוג הקבלן | אתה | עלויות תשל קבלן מפתח מייקרות את הפרוייקט בכ-30% לעומת עבודה מול קבלנים, שבה יש צורך בהרבה יותר זמן השקעה, ואחריות | 14 | 60 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | החלטה על סוג הבנייה | אתה | ניתן לנהל את התהליך במקביל לבחירת הקבלן הראשי שיכתיב את סוג השלד, צריך להבין את היתרונות והחסרונות של כל סוג בנייה ולהחליט לפי מההתאמה האישית | 30 | 90 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | סט תוכניות עבודה | אדריכל |  | 30 | 60 | 10000 | 100000 |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | יעוץ קרקע | יועץ קרקע |  | 7 | 14 | 1500 | 10000 |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | דגימת קרקע | חברת דגימות קרקע |  | 2 | 10 | 500 | 10000 |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | הדמייה | חברת הדמיות | קיימות תוכנות הדמייה די פשוטות בשוק, ניתן ללמוד אותן לבצע את ההדמייה באופן עצמאי | 7 | 21 | 5000 | 25000 |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | הסכם שינויים | חברה משכנת
בניית השלד | ☑ | תכנית מודד | מודד מוסמך | לעבור ולבדוק כל סימון של המודד על מנת לוודא שאין טעויות, כל תזוזה במיקום תהווה בעייה מהותית אח״כ | 7 | 14 | 2000 | 4000 |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | ביטוח | קבלן | הקבלן צריך לספק תעודת ביטוח המכסה נזקים ונפגעים בשטח האתר או כתוצאה מהעבודות של הפרוייקט
| ☑ | גידור | קבלן
| ☑ | יישור וניקוי השטח | טרקטוריסט | 300ש״ח שעת עבודת טרקטור (לא פחות מיום) 500ש״ח לפינוי משאית עפר | 2 | 7 | 3000 | 15000 |  | הריסת המבנה
| ☑ | חתימת הסכם עם קבלן ראשי | אתה | רצוי לערב את עורך הדין בחתימה על ההסכם כדי לוודא שכל הנושאים מכוסים
| ☑ | סגירת הסכם מול אינסטלטור | אתה |  | 7 | 14 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | הריסת המבנה | קבלן הריסה |  | 3 | 14 | 10000 | 100000 |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | קידוח כלנסאות | חברת קידוח | הקידוח והיציקה צריכים להתבצע באותו יום, יש לתאם את הכל מראש | 1 | 4 | 22ש״ח למטר קידוח (תלוי בקוטר הכלונסאות) 250ש״ח + מע״מ לקוב בטון
| ☑ | דגימת בטון כלונסאות | חברת בדיקות |  | 1 | 1 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | הזמנת שעון מים | חברת המים המקומית | כדי לוודא את תקינות מערכת האינסטלציה, רצוי להכניס לחץ מים למערכת עם הסיום של ההכנול ולבדוק נזילות, כך גם אם קו יפגע תוך כדי העבודות תדעו על כך מיידית ולא בסוף הבנייה | 7 | 21
| ☑ | חיבור חשמל זמני | חברת חשמל |  | 10 | 30 | 5000 | 10000
| ☑ | הכנות לחיבור חשמל זמני | חשמלאי |  | 1 | 5 | 1000 | 3000
| ☑ | תפסנות קורות יסוד וקורות קשר | קבלן |  | 3 | 10 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | בדיקת קורות יסוד | קונסטרוקטור |  | 1 | 1 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | הארקת יסוד | חשמלאי |  | 2 | 4 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | ניתוק רצפה מהאדמה | קבלן |  | 2 | 4 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | הכנות אינסטלציה | אינסטלטור |  | 5 | 14 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | הכנות מזגנים | מהנדס מיזוג |  | 2 | 5 | 100ש״ח למטר רץ |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | יציקת קורות | קבלן |  | 1 | 3 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | יציקת רצפה | קבלן | הפרדה של רשתות הברזל מהרצפה הוצאת אויר מהבטון באמצעות ויברטור | 1 | 3 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | עמודים | קבלן |  | 5 | 8 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | קירות | קבלן |  | 7 | 21 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | קורות | קבלן |  | 7 | 14 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | מדרגות | קבלן |  | 3 | 8 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | רצפות קומות עליונות | קבלן |  | 4 | 10 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | פתחי אור | קבלן |  | 7 | 10 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | משקופים עוורים | קבלן |  | 2 | 4 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | איטום קורות יסוד וקירות עד לגובה הקרקע | קבלן איטום | כדאי להתייעץ עם מומחה איטום על מנת להתאים את הפתרון הנכון לבית שלכם | 5 | 10 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | הכנות גז | טכנאי גז |  | 1 | 2 | 1000 | 5000 |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | גג | גגן |  | 7 | 14 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
ממ״ד | ☑ | קניית סט ממ״ד | קבלן |  | 1 | 2 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | הכנות אינסטלציה | אינסטלטור |  | 2 | 4 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | הכנות חשמל | חשמלאי |  | 2 | 4 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | דגימת בטון ממ״ד | חברת בדיקות |  | 1 | 1 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
פיתוח | ☑ | תכנית פיתוח | אדריכל נוף | רצוי מאוד לשכור את שירותיו של אדריכל נוף אשר עוסק בנושא באופן קבוע, | 7 | 21 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe,
| ☑ | יציקת עמודים לגדר | קבלן |  | 2 | 7 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | שוחות ביוב וניקוז | אינסטלטור |  | 2 | 5 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | החלפת אדמה לאדמה גננית |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | ביצוע שבילים |  |  | 3 | 8 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | הכנת תשתית השקייה | אינסטלטור |  | 1 | 3 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | הכנת תשתית לתאורת חוץ | חשמלאי |  | 1 | 3 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | בריכה | קבלן בריכה |  | 2 | 8 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
גמר | ☑ | קירות גבס | קבלן גבס | קיימים מספר סוגים של פלטות גבס, השונים בייעוד ובאיכות. התייעצו בנושא וביחרו את הסוג המתאים לכם. כמו כן, יש מספר שיטות וחומרים לבידוד, החליטו לאיזו רמת בידוד תרצו להגיע, ובחרו פתרון מתאים | 10 | 20 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | קניית ריצוף | ספק ריצוף וכלים סניטריים |  | 2 | 14 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | קניית חיפויי קיר | ספק ריצוף וכלים סניטריים |  | 2 | 14 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | קניית גופי תאורה | ספק תאורה
| ☑ | בחירת צבעים לפנים הבית | חנויות צבע |  | 1 | 10 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe,
| ☑ | קניית כלים סניטריים | ספק ריצוף וכלים סניטריים |  | 1 | 14 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | בחירת ריצוף | ספק ריצוף וכלים סניטריים |  | 2 | 14 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe,
| ☑ | בחירת חיפויי קיר | ספק ריצוף וכלים סניטריים |  | 2 | 14 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe,
| ☑ | בחירת צבעים לפנים הבית | חנויות צבע |  | 1 | 10 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe,
| ☑ | קניית כלים סניטריים | ספק ריצוף וכלים סניטריים |  | 1 | 14 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | קניית מכשירי חשמל | חנות מכשירי חשמל |  | 1 | 14 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | צבע | קבלן צבע |  | 5 | 14 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | ריצוף וחיפוי קירות | קבלן ריצוף |  | 4 | 21 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | גמר חשמל | חשמלאי |  | 3 | 8 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | גמר אינסטלציה | אינסטלטור |  | 3 | 8 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
☑
| ☑ | חלונות - לקיחת מידות בשטח | קבלן חלונות | רצוי לבקש מהאדריכל מפרט חלונות לפי התכנית | 1 | 1 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | דלתות פנים- לקיחת מידות בשטח | קבלן דלתות |  | 1 | 1 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | סיפי חלונות | ספק סיפים |  | 1 | 1 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | התקנת סיפים | ספק סיפים |  | 1 | 3 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | רובה | קבלן ריצוף |  | 1 | 4 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | מדרגות- לקיחת מידות בשטח | קבלן מדרגות |  | 1 | 1 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | מעקה - לקיחת מידות בשטח | קבלן מעקה |  | 1 | 1 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | דלת כניסה- לקיחת מידות בשטח | קבלן דלתות |  | 1 | 1 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | מטבח - לקיחת מידות בשטח | קבלן מטבחים |  | 1 | 1 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | אישור מטבח | קבלן מטבחים
| ☑ | התקנת מדרגות |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | התקנת מעקות |  |  | 1 | 5 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | התקנת קמין | קבלן קמינים | יש להכין תשתית נחושת להזרמת הנפט / גז לקמין | 1 | 3 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | התקנת חימום תת רצפתי | חברת חימום תת רצפתי | יש לשים לב לטכנולוגיות השונות הקימות בשוק: חשמל, מים, קיטור | 2 | 8 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | התקנת רדיאטורים | חברת רדיאטורים |  | 2 | 8 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | התקנת מערכת אזעקה | חברת אזעקות |  | 1 | 3 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | התקנת מזגנים | חברת מיזוג אויר |  | 1 | 5 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | רהיטים - לקיחת מידות בשטח | נגר |  | 1 | 2 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | מרזבים | קבלן מרזבים | יש להקפיד במיוחד על הבידוד הגג, כולל סוג הבידוד והאיכות | 1 | 4 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | התקנת מטבח | קבלן מטבחים |  | 1 | 3 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | הזמנת משטחי שיש למטבח ואמבטיות | קבלן שיש |  | 1 | 3 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | הזמנת משטחי בוצ׳ר | קבלן בוצר |  | 1 | 3 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | הזמנת דוד שמש | חברת דוודים |  | 1 | 2 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | בניית גדר | קבלן גידור |  | 7 | 14 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | הקמת שערים | קבלן שערים |  | 2 | 4 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | תשתית השקייה | גנן |  | 2 | 5 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | יישום גינה | גנן |  | 2 | 7 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | התקנת דקים | חברת דקים |  | 2 | 7 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | התקנת פרגולה | חברת פרגולות |  | 2 | 7 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | בדיקת חשמל | יועץ חשמל | יועץ שאינו הקבלן שלכם | 1 | 2 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | בדיקת אינסטלציה | יועץ אינסטלציה | יועץ שאינו הקבלן שלכם | 1 | 2 |  |  |  |  | HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | קבלת מפתח | חברה משכנת
| ☑ | השלמת העבודות | קבלן
סיום | ☑ | נקיון | חברת ניקיון |  | 2 | 5 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | הובלה | חברת הובלה |  | 1 | 2 |  |  |  |  | ApBuyChoose, ApBuyPlanExe, ApBuyExe, ApRemPlanExe, ApRemExe, HouBuyChoose, HouBuyPlanExe, HouBuyExe, HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouIntRemPlanExe, HouIntRemExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | ממ״ד - בדיקות בטונים | אתה |  | 10 | 100000000000000 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | ממ״ד - מסנן | אתה |  | 10 | 100000000000000 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | ממ״ד - אישור איטום | אתה |  | 10 | 100000000000000 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | ממ״ד - תצהיר 20 א | אתה |  | 10 | 100000000000000 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | ממ״ד - אישור פינוי פסולת | אתה |  | 10 | 100000000000000 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | ממ״ד - אישור מפקח מועצה | אתה |  | 10 | 100000000000000 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | אישור אינסטלציה | אתה |  | 10 | 100000000000000 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | דו״ח חיטוי מערכת מים | אתה |  | 10 | 100000000000000 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | אישור מערכת מים | אתה |  | 10 | 100000000000000 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | ממ״ד - מסנן | אתה |  | 10 | 100000000000000 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | ממ״ד - אישור איטום | אתה |  | 10 | 100000000000000 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | אישור פינוי פסולת | אתה |  | 10 | 100000000000000 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | אישור מפקח מועצה | אתה |  | 10 | 100000000000000 |  |  |  |  | HouBldChoose, HouBldPlanExe, HouBldExe, HouExtRemPlanExe, HouExtRemExe
| ☑ | העברת חשבון מים לפרטי | אתה
| ☑ | אישור חברת חשמל | אתה
| ☑ | בדק בית | קבלן